## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 июля 2021 года
"Развитие муниципальной службы"
(наименование программы)
Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | ответсветннный исполнитель / соисполинитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/ гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и управленческих кадров в городе Югорске"
1.1 | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров, кадровый резерв (2) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 100 | 100 | 8 | -92 | 8 | В рамках выделенных денежных средств проведено 2 электронных аукциона на проведение курсов повышения квалификации, обучено 10 муниципальных служащих по 1 программе, по 2 программе обучние будет осуществляться в 3 квартале 2021 года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 8 | -92 | 8
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих по приоритетным и иным направлениям (1) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 210 | 210 | 68.483 | -141.517 | 32.611 | В рамках выделенных денежных средств по 7 дополнительным профессиональным программам на курсах повышения квалификации обучено 39 муниципальных служащих, заключено 5 муниципальных контрактов по 5 темам, обучение будет осуществляться в в 3-4 квартале 2021 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 210 | 210 | 68.483 | -141.517 | 32.611
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 310 | 310 | 76.483 | -233.517 | 24.6719 | Результаты реализации муниципальной программы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 310 | 310 | 76.483 | -233.517 | 24.6719
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Внедрение современных кадровых технологий на муниципальной службе в городе Югорске"
2.1 | Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления, в том числе кадрового делопроизводства (5) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В федеральной ГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» размещены сведения о вакантных должностях в органах местного самоуправления; продлено действие внедреной программы "Контур-Персонал:Госслужба"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов местного самоуправления и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих (3,5) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов внедрены кадровые технологии: конкурсный отбор для замещения вакатных должностей муниципальной службы, конкурсный отбор по формированию кадрового резерва, адаптация, аттестация, квалификационный экзамен, ротация, практики студентов и др.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Повышение престижа и открытости муниципальной службы в городе Югорске"
3.1 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы (4) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 85 | 85 | 0 | -85 | 0 | Проведены подготовительные мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 85 | 85 | 0 | -85 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Содействие формированию позитивного имиджа муниципальной службы среди обучающихся в образовательных организациях высшего образования и общеобразовательных организациях (4) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Направлена информация в образовательные организации о проводимых конкурсах
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Совершенствование механизмов контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества (5) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 15 | 15 | 0 | -15 | 0 | Заключено 4 договора с независимыми экспертами, для участия в заседаниях коллегиальных органов
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | -15 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 410 | 410 | 76.5 | -333.5 | 18.65
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 410 | 410 | 76.5 | -333.5 | 18.65
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  | всего | 410 | 410 | 76.483 | -333.517 | 18.6544 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 410 | 410 | 76.5 | -333.5 | 18.65
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград |  | Т.А. Семкина |  |  | Т.А. Семкина |  |  |  | 8 (34675) 5-00-50
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 05.07.2021
Согласовано: начальник УБУ и О |  | ______________ | Л.А. Михайлова