Пояснительная записка к отчету о выполнении программы «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» в 2012 году

Программой на 2012 год предусматривалось финансирование мероприятий в объеме 3253,1 тыс. рублей из средств бюджета города Югорска,   которые были освоены в объеме 3095,5,0 тыс. рублей (95,2% от плана).

Выполнение  Программы «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года» в 2011  году осуществлялось по следующим направлениям:

1. Комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза

В рамках реализации данного мероприятия приобретались комбинированные противотуберкулезные препараты для больных туберкулезом детей и взрослых, не входящих в Перечень, а также резервных противотуберкулезных препаратов для больных с лекарственной устойчивостью.

Освоение финансовых средств составило 144,32 тыс. руб. (99,5% от плана). Мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Мероприятия по    профилактике,   диагностике и   лечению ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С

В рамках реализации данного мероприятия приобретались диагностические тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-ассоциированных заболеваний, донорского материала на ВИЧ-инфекцию. Создан запас противовирусных препаратов для профилактики медперсонала. Проводилась профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции в период беременности и родов. Приобретались изделия медицинского назначения однократного применения и средств дезинфекции и стерилизации, современные лекарственные препараты для лечения ВИЧ/СПИД больных.

Освоение финансовых средств составило 241,55 тыс. руб. (71% от плана). Экономия финансовых средств  сложилась по результатам проведения открытых аукционов на поставку медикаментов и расходных материалов, несколько аукционов на поставку медикаментов не состоялось. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе за счет иных источников (субсидия).

3. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний

В рамках реализации данного мероприятия приобретены вакцины и иммунобиологические препараты, а также препараты для неспецифической профилактики гриппа и ОРЗ. Обеспечено удовлетворение потребности населения в медицинских иммунобиологических препаратах, направленных на специфическую профилактику против заболеваний кори, краснухи, паротита, туляремии, бешенства, клещевого энцефалита.

Освоение финансовых средств составило 1984,9 тыс. руб. (97% от плана). Экономия финансовых средств  сложилась по результатам проведения открытых аукционов на поставку медикаментов, за счет дополнительной поставки вакцины за счет бюджета автономного округа. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

4. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

В рамках данного мероприятия проведены мероприятия по популяризации здорового образа жизни, выпущены брошюры и памятки.

Освоение финансовых средств составило 33,0 тыс. руб. (100% от плана). Мероприятия выполнены в полном объеме.

5. Информатизационная поддержка проекта

В рамках реализации данного направления проводился постоянный пресс-мониторинг основных мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городских средствах массовой информации.

Освоение финансовых средств составило 692,0 тыс. руб. (100% от плана). Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Результаты выполнения мероприятий  программы за 2012  год представлены в таблице «Система показателей, характеризующих результативность Программы «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» за 2012 год».

В 2012 году не удалось достичь плановых значений показателей реализации программы по следующим показателям:

- показатели непосредственных результатов:

- доля населения охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез – показатель достигнут на 97% от запланированного;

- показатели конечных результатов:

- доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением – показатель достигнут на уровне 83% от запланированного;

- общая заболеваемость, в том числе по классам инфекционные и паразитарные болезни - болезни системы кровообращения – превышение показателя по заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями на 7%, показателя заболеваемости болезнями системы кровообращения на 12% от запланированного;

- доля респондентов, знающих о реализации проекта – показатель достигнут на уровне 94% от запланированного.

По остальным показателям, представленным в таблице, достигнуты плановые значения показателей реализации программы на 2012 год.