## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября 2022 года
(наименование программы)
Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений
1.1 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сферах общественного порядка, безопасности дорожного движения (1,2) | управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 1300 | 1300 | 882.2 | -417.8 | 67.8615 | В 2022 году осуществляются работы по техническому обеспечению системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1300 | 1300 | 882.2 | -417.8 | 67.8615
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска (2) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | Всего | 133 | 133 | 98 | -35 | 73.6842 | Члены НД обеспечивали общественный порядок при проведении мероприятий города. Созданы условия для деятельности НД города.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 93.1 | 93.1 | 68.6 | -24.5 | 73.6842
|  |  | местный бюджет | 39.9 | 39.9 | 29.4 | -10.5 | 73.6842
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска (2) | административная комиссия гоода Югорска | Всего | 1758.7 | 1758.7 | 1291.9 | -466.8 | 73.4577 | Заседания админисративной комиссии города Югорска проводились согласно утвержденному графику.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1758.7 | 1758.7 | 1291.9 | -466.8 | 73.4577
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (2, 4) | юридическое управление администрации города Югорска | Всего | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0 | Формируются списки присяжных заседателей
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска (3) | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | Всего | 5716.9 | 5716.9 | 3840.2 | -1876.7 | 67.1728 | Деятельность ТКДНиЗП осуществлялась в соответствии с планом работы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5716.9 | 5716.9 | 3840.2 | -1876.7 | 67.1728
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 8916.1 | 8916.1 | 6112.3 | -2803.8 | 68.5535
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7568.7 | 7568.7 | 5200.7 | -2368 | 68.7133
|  |  | местный бюджет | 1339.9 | 1339.9 | 911.6 | -428.3 | 68.0349
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Противодействие коррупции
2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции (5) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 10 | 10 | 0 | -10 | 0 | Мероприятия проводятся в соответствии с Планом противодействия коррупции на 2022 г.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10 | 10 | 0 | -10 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 10 | 10 | 0 | -10 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10 | 10 | 0 | -10 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
3.1 | Повышение профессионального уровня, создание условий в деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц (6) | управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 290 | 290 | 145.2 | -144.8 | 50.069 | Заседания Антинаркотической комиссии проводятся в соответствии с Планом работы на 2022 г. Проведены мероприятия в сфере профилактики наркомании.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 240 | 240 | 95.2 | 144.8 | 39.6667
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 3 |  |  | всего | 290 | 290 | 145.2 | -144.8 | 50.069
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 240 | 240 | 95.2 | -144.8 | 39.6667
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | всего | 9216.1 | 9216.1 | 6257.5 | -2958.6 | 67.8975
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7808.7 | 7808.7 | 5295.9 | -2512.8 | 67.8205
|  |  | местный бюджет | 1399.9 | 1399.9 | 961.6 | -438.3 | 68.6906
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 9216.1 | 9216.1 | 6257.5 | -2958.6 | 67.8975
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7808.7 | 7808.7 | 5295.9 | -2512.8 | 67.8205
|  |  | местный бюджет | 1399.9 | 1399.9 | 961.6 | -438.3 | 68.6906
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процесная часть |  |  | всего | 9216.1 | 9216.1 | 6257.5 | -2958.6 | 67.8975
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7808.7 | 7808.7 | 5295.9 | -2512.8 | 67.8205
|  |  | местный бюджет | 1399.9 | 1399.9 | 961.6 | -438.3 | 68.6906
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Ответсвенный исполнитель |  | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 143 | 143 | 98 | -45 | 68.5315
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 93.1 | 93.1 | 68.6 | -24.5 | 73.6842
|  |  | местный бюджет | 49.9 | 49.9 | 29.4 | -20.5 | 58.9178
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 |  | управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 1590 | 1590 | 1027.4 | -273 | 64.6164
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 240 | 240 | 95.2 | 144.8 | 39.6667
|  |  | местный бюджет | 1350 | 1350 | 932.2 | -417.8 | 69.0519
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | административная комиссия гоода Югорска | всего | 1758.7 | 1758.7 | 1291.9 | -466.8 | 73.4577
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1758.7 | 1758.7 | 1291.9 | -466.8 | 73.4577
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  | юридическое управление администрации города Югорска | всего | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 |  | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | всего | 5716.9 | 5716.9 | 3840.2 | -1876.7 | 67.1728
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5716.9 | 5716.9 | 3840.2 | -1876.7 | 67.1728
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление внутренней политики и общественных связей |  |  | А.Н. Шибанов
Управление социальной политики |  |  | А.Д. Трифонова
Отдел по организации деятельности ТКДНиЗП |  |  | Ю.С. Лыпелмен
Юридическое управление |  |  | А.С. Власов
Первый заместитель главы города Югорска |  |  | Д.А. Крылов
Дата составления отчета 14.10.2022
Исполнитель специалист-эксперт УВПиОС Т.В. Казаченко тел.: 50069