## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2020 года
Автомобильные дороги, транспорт и городская среда
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»
1.1. | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1) | ДЖКиСК | Всего | 12870 | 12870 | 12677.9722 | -192.0278 | 98.5079 | Оплата производится по факту оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12870 | 12870 | 12677.9722 | -192.0278 | 98.5079
1.2. | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11) | ДЖКиСК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3) | ДЖКиСК | Всего | 15105 | 15105 | 14473.9024 | -631.0976 | 95.8219 | Оплачена кредиторская задолженность 2019 года. Оплата по факту выполненных работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт). Выполнены и оплачены работы по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Железнодорожная (от ул. Механизаторов до ул. Торговая) в городе Югорске. В связи с выделением денежных средств из бюджета автономного округа в конце декабря 2020 года, средства местного бюджета освоить в сжатые сроки не предоставлялось возможным.
|  |  | бюджет автономного округа | 7005 | 7005 | 7005 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 8100 | 8100 | 7468.9024 | -631.0976 | 92.2087
|  | ДМСиГ | Всего | 1822 | 1822 | 1822 | 0 | 100 | Возмещение за изымаемые объекты недвижимости для муниципальных нужд (Постановление администрации города Югорска от 07.06.2017 № 1342, соглашение от 24.04.2020, акт от 23.09.2020)
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1822 | 1822 | 1822 | 0 | 100
| Итого по мероприятию 1.3. | Х | Всего | 16927 | 16927 | 16295.9024 | -631.0976 | 96.2717 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 7005 | 7005 | 7005 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 9922 | 9922 | 9290.9024 | -631.0976 | 93.6394 | Х
1.4. | Текущее содержание городских дорог (4) | ДЖКиСК | Всего | 111488.9 | 111488.9 | 111367.2304 | -121.6696 | 99.8909 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 111488.9 | 111488.9 | 111367.2304 | -121.6696 | 99.8909
| Итого по подпрограмме 1 |  | Всего | 141285.9 | 141285.9 | 140341.105 | -944.795 | 99.3313 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 7005 | 7005 | 7005 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 134280.9 | 134280.9 | 133336.105 | -944.795 | 99.2964 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | Всего | 139463.9 | 139463.9 | 138519.105 | -944.795 | 99.3226 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 7005 | 7005 | 7005 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 132458.9 | 132458.9 | 131514.105 | -944.795 | 99.2867 | Х
|  | ДМСиГ | Всего | 1822 | 1822 | 1822 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 1822 | 1822 | 1822 | 0 | 100 | Х
Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. | Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12) | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»
3.1. | Выполнение работ по благоустройству (13-15) | ДЖКиСК | Всего | 15159.5 | 15159.5 | 15159.3971 | -0.1029 | 99.9993 | Произведена оплата работ по муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству территории города Югорска (обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение и установка контейнеров) и на оказание услуг по проведению экспертизы сметной стоимости по объекту "Парк по улице Менделеева в городе Югорске"; оплата оказанных услуг по изготовлению листовок "Раздельный сбор отходов" и изготовлению паспорта объекта "Мемориал Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской"и аэросъемке общественных территорий. Оплата выполненных работ по разработке дизайн-проектов по объектам: Благоустройство дворовой территории жилого дома №18А по ул. Таежная и жилого дома №6 по ул. Свердлова". А также выполнены и оплачены работы по изготовлению и монтажу мемориальных плит на объекте "Мемориал Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской".
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15159.5 | 15159.5 | 15159.3971 | -0.1029 | 99.9993
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 500 | 500 | 500 | 0 | 100 | Средства были передвинуты с мероприятия "Реализация наказов избирателей депутатам Думы г.Югорска"для передачи в МБУ СШОР "Центр Югорского спорта"на дооборудование детской площадки по ул. Чкалова. Контракт заключен, работы выполнены и оплачены.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 500 | 0 | 100
| Итого по мероприятию 3.1. | Х | Всего | 15659.5 | 15659.5 | 15659.3971 | -0.1029 | 99.9993 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 15659.5 | 15659.5 | 15659.3971 | -0.1029 | 99.9993 | Х
3.2. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (17) | ДЖКиСК | Всего | 2682.3 | 2682.3 | 2256.7871 | -425.5129 | 84.1363 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | бюджет автономного округа | 2220.7 | 2220.7 | 1812.2438 | -408.4562 | 81.6069
|  |  | местный бюджет | 461.6 | 461.6 | 444.5433 | -17.0567 | 96.3049
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 0 | 100 | Средства направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных и акарицидной обработки и барьерной дератизации.
|  |  | бюджет автономного округа | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.2. | Х | Всего | 2745.5 | 2745.5 | 2319.9871 | -425.5129 | 84.5014 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2283.9 | 2283.9 | 1875.4438 | -408.4562 | 82.1158 | Х
|  |  | местный бюджет | 461.6 | 461.6 | 444.5433 | -17.0567 | 96.3049 | Х
3.3. | Информирование населения о благоустройстве (15) | ДЖКиСК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Демонтаж информационных конструкций (16) | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16) | ДЖКиСК | Всего | 80306.2 | 80306.2 | 80134.819 | -171.381 | 99.7866 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 78910.3 | 78910.3 | 78738.919 | -171.381 | 99.7828
|  | ДМСиГ | Всего | 3170 | 3170 | 3170 | 0 | 100 | Оплачены работы по озеленению города, уборке аварийно-опасных деревьев и формированию крон деревьев, устройству ледового городка, установке (приобретению) и демонтажу елок, гирлянд и новогодней иллюминации
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3170 | 3170 | 3170 | 0 | 100
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Произведена оплата по договору на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации мест общего пользования
|  |  | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 34 | 34 | 34 | 0 | 100 | Средства направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: акарицидной обработки и барьерной дератизации.
|  |  | бюджет автономного округа | 34 | 34 | 34 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.5. | Х | Всего | 84831.4 | 84831.4 | 84660.019 | -171.381 | 99.798 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2751.1 | 2751.1 | 2751.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 82080.3 | 82080.3 | 81908.919 | -171.381 | 99.7912 | Х
3.6. | Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ДЖКиСК | Всего | 13980.8 | 13980.8 | 13980.5411 | -0.25891 | 99.9981 | Произведена оплата работ по благоустройству общественных территорий (Благоустройство мемориала "Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской") и по благоустройству прилегающей территории к данному объекту. Оплачены выполненные в 2019 году работы по благоустройству дворовой территории ул. Попова, 4,4а,6,8
|  |  | федеральный бюджет | 3293.8 | 3293.8 | 3293.7524 | -0.04763 | 99.9986
|  |  | бюджет автономного округа | 5151.8 | 5151.8 | 5151.7665 | -0.03347 | 99.9994
|  |  | местный бюджет | 5535.2 | 5535.2 | 5535.0222 | -0.17781 | 99.9968
| Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 117217.2 | 117217.2 | 116619.9443 | -597.2557 | 99.4905 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 3293.8 | 3293.8 | 3293.7524 | -0.04763 | 99.9986 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 10186.8 | 10186.8 | 9778.3103 | -408.4897 | 95.99 | Х
|  |  | местный бюджет | 103736.6 | 103736.6 | 103547.8816 | -188.7184 | 99.8181 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 3293.8 | 3293.8 | 3293.7524 | -0.04763 | 99.9986
|  |  | бюджет автономного округа | 8768.4 | 8768.4 | 8359.9103 | -408.4897 | 95.3413
|  |  | местный бюджет | 100066.6 | 100066.6 | 99877.8816 | -188.7184 | 99.8114
|  |  | Всего | 112128.8 | 112128.8 | 111531.5443 | -597.2557 | 99.4673
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3170 | 3170 | 3170 | 0 | 100
|  |  | Всего | 3170 | 3170 | 3170 | 0 | 100
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 500 | 0 | 100
|  |  | Всего | 1821.2 | 1821.2 | 1821.2 | 0 | 100
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 0 | 100
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Всего | 258503.1 | 258503.1 | 256961.0493 | -1542.0507 | 99.4035 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 3293.8 | 3293.8 | 3293.7524 | -0.04763 | 99.9986 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 17191.8 | 17191.8 | 16783.3103 | -408.4897 | 97.6239 | Х
|  |  | местный бюджет | 238017.5 | 238017.5 | 236883.9866 | -1133.5134 | 99.5238 | Х
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 100 | Х
в том числе:
Проекты, портфели проектов, направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы |  | Х | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
Прочие расходы |  | Х | федеральный бюджет | 3293.8 | 3966.1 | 3966.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 17191.8 | 17191.8 | 17191.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 235917.5 | 235917.5 | 234783.9866 | -1133.5134 | 99.5195 | Х
|  |  | Всего | 256403.1 | 257075.4 | 255941.8866 | -1133.5134 | 99.5591 | Х
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 3293.8 | 3293.8 | 3293.7524 | -0.04763 | 99.9986 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 15773.4 | 15773.4 | 15364.9103 | -408.4897 | 97.4103 | Х
|  |  | местный бюджет | 232525.5 | 232525.5 | 231391.9866 | -1133.5134 | 99.5125 | Х
|  |  | Всего | 251592.7 | 251592.7 | 250050.6493 | -1542.0507 | 99.3871 | Х
Соисполнитель 1 |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 4992 | 4992 | 4992 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 4992 | 4992 | 4992 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 2 |  | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель 3 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 4 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 500 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 1821.2 | 1821.2 | 1821.2 | 0 | 100 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Валинурова О.С./_____________/ Сметанина Екатерина Николаевна /____________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства /______________/ /___________/ 5-00-14
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Югорска /______________/ /_____________/ 5-00-47
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление социальной политики администрации города Югорска /______________/ /______________/ 5-00-24
(соисполнитель 4) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 12 января 2021 год