## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2014 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 38343.7 | 38343.7 | 22131.2 | 16212.5 | 57.718 | Выполняются работы по устройству дорожной одежды и по переустройству газопровода.Выполняются работы по устройство тротуаров и съездов к домам.Выполняются строительные работы по наружному освещению и переустройству электросетей.
|  |  | местный бюджет | 22843.9 | 22843.9 | 5597.3 | 17246.6 | 24.5024 | Основной объем работ будет выполняться в июле-сентябре месяце.
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | Запланирован расход на август месяц.
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 38343.7 | 38343.7 | 22131.2 | 16212.5 | 57.718 | Х
|  |  | местный бюджет | 29843.9 | 29843.9 | 5597.3 | 24246.6 | 18.7553 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 82395 | 82395 | 34599.5 | 47795.5 | 41.9922 | Содержание и текущий ремонт осуществляется согласно графика.
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 82395 | 82395 | 34599.5 | 47795.5 | 41.9922 | Содержание и текущий ремонт осуществляется согласно графика.
иные внебюджетные источники
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16921 | 16921 | 11093.3 | 5827.7 | 65.5594 | Выплата субсидий осуществляется с опережением графика.
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16921 | 16921 | 11093.3 | 5827.7 | 65.5594 | Выплата субсидий осуществляется с опережением графика.
иные внебюджетные источники
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 38343.7 | 38343.7 | 22131.2 | 16212.5 | 57.718 | Х
|  |  | местный бюджет | 129159.9 | 129159.9 | 51290.1 | 77869.8 | 39.7105 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 38343.7 | 38343.7 | 22131.2 | 16212.5 | 57.718 | Х
|  |  | местный бюджет | 122159.9 | 122159.9 | 51290.1 | 70869.8 | 41.986
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | [5 empty] | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | [5 empty] | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Ярков Г.А./_____________ Ковалева Ольга Михайловна/______________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства Голин С.Д./_____________ Краева Светлана Викторовна/________________/ 5-00-14
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 04 июля 2014 год