## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2014 г.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель 1: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 50000 | 50000 | 15342.4 | 34657.6 | 30.6848 | Объект: расширение канализационных очистных сооружений в г.Югорске - выполнение кровельных работ (тепловая изоляция в регулирующем резервуаре). Проведение работ по антикоррозийной защите конструкций в регулирующем резервуаре. Объект: Автоматизированная газовая котельная "Центральная" на сумму в размере 643,0 тыс.руб. выполненные работы будут оплачены в июле-августе месяце.
|  |  | местный бюджет | 3275 | 3275 | 2632 | 643 | 80.3664
1.2 | Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 3751.6 | 3751.6 | 0 | 3751.6 | 0 | По ОЗП контракты заключены,начато выполнение работ.Заявка на финансирование из средств окружного бюджета на сумму 572,3 тыс.руб. направлена 05.06.2014г.,средства не поступили.
|  |  | местный бюджет | 5194.6 | 5194.6 | 1276.1 | 3918.5 | 24.5659 | Работы будут выполняться в 3 квартале
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 53751.6 | 53751.6 | 15342.4 | 38409.2 | 28.5432 | Х
|  |  | местный бюджет | 8469.6 | 8469.6 | 3908.1 | 4561.5 | 46.1427 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 53751.6 | 53751.6 | 15342.4 | 38409.2 | 28.5432 | Х
|  |  | местный бюджет | 8469.6 | 8469.6 | 3908.1 | 4561.5 | 46.1427 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
2.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | Субсидии выплачены в полном объеме.
2.2 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1172.7 | 1172.7 | 0 | 1172.7 | 0 | Субсидии будут выплачены в 3-4 квартале.
местный бюджет
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 1172.7 | 1172.7 | 0 | 1172.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
иные внебюджетные источники
| Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 1172.7 | 1172.7 | 0 | 1172.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
иные внебюджетные источники
Цель 2 : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 3: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
3.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 29651 | 29651 | 9059.3 | 20591.7 | 30.5531 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон" города Югорска:выполнены ПИР.Сети газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая:проведены торги, заключается контракт.Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 микрорайона:,получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU86322000-12 от 19.06.2014.Сети канализации микрорайонов индивидуальной жилой застройки мкр.5,7:выполняются работы по устройству канализационных колодцев(монтаж, установка люков, проведение бетонной подготовки и нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы).
|  |  | местный бюджет | 4700 | 4700 | 2874 | 1826 | 61.1489
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 29651 | 29651 | 9059.3 | 20591.7 | 30.5531 | Х
|  |  | местный бюджет | 4700 | 4700 | 2874 | 1826 | 61.1489 | Х
иные внебюджетные источники
| Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 29651 | 29651 | 9059.3 | 20591.7 | 30.5531 | Х
|  |  | местный бюджет | 4700 | 4700 | 2874 | 1826 | 61.1489 | Х
иные внебюджетные источники
Отдельные мероприятия
4.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса | Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) | бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 30217 | 30217 | 17597.8 | 12619.2 | 58.2381 | Выплаты ведутся согласно графика
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 1034.3 | 1034.3 | 229.4 | 804.9 | 22.1793 | Выплаты ведутся согласно графика
| Итого по Отдельным мероприятиям, в том числе: |  | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 31251.3 | 31251.3 | 17827.2 | 13424.1 | 57.0447
иные внебюджетные источники
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 84575.3 | 84575.3 | 24401.7 | 60173.6 | 28.852 | Х
|  |  | местный бюджет | 54420.9 | 54420.9 | 34609.3 | 19811.6 | 63.5956 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 84575.3 | 84575.3 | 24401.7 | 60173.6 | 28.852 | Х
|  |  | местный бюджет | 24203.9 | 24203.9 | 17011.5 | 7192.4 | 70.2841
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | [5 empty] | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 30217 | 30217 | 17597.8 | 12619.2 | 58.2381 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | [5 empty] | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Ярков Г.А./_____________ Ковалева Ольга Михайловна/________________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Михайлова Л.А./_____________ Бочарова Оксана Викторовна/________________/ 5-00-47
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 04 июля 2014 год