## Лист1
Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы и использования финансовых средств программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
за 2 квартал 2013 года
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс.рублей | Утверждено в бюджете (уточненный бюджет), тыс.рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4,% | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5,%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений
1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предусмотренные программами муниципальных учреждений | Всего | 1000 | 1000 | 651.7545 | 65.1754 | 65.1754
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 1000 | 1000 | 651.7545 | 65.1754 | 65.1754
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальные учреждения подведомственные управлению образования
1.1. | мероприятия по тепловой энергии | Всего | 500 | 500 | 447.9745 | 89.5949 | 89.5949
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 500 | 500 | 447.9745 | 89.5949 | 89.5949
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | мероприятия по электрической энергии | Всего | 500 | 500 | 203.78 | 40.756 | 40.756
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 500 | 500 | 203.78 | 40.756 | 40.756
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | Всего | 1000 | 1000 | 651.7545 | 65.1754 | 65.1754
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 1000 | 1000 | 651.7545 | 65.1754 | 65.1754
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве и теплоэнергетике
1 | Организация в центральной диспетчерской службе автоматизированной системы управления со сбором всей информации всех подконтрольных объектов | Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Модернизация и реконструкция котельных | Всего | 143300 | 0 | 45000 | 31.4027 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 143300 | 0 | 45000 | 31.4027 | 0
3 | Замена сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Всего | В рамках реализации ведомственной целевой программы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду
ФБ
БАО
МБ
ВИ
4 | Перевод индивидуального жилого фонда 14 микрорайона на индивидуальное отопление | Всего | 30893 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 30893 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Замена сетей ТС, горячего водоснабжения | Всего | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Замена сетей холодного водоснабжения | Всего | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Замена сетей водоотведения | Всего | 14406.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 14406.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | Всего | 235799.1 | 0 | 45000 | 19.084 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 235799.1 | 0 | 45000 | 19.084 | 0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электроэнергетике
1 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кв в микрорайонах | Всего | 65010 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 65010 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Внедрение системы АСУ НО | Всего | 4943.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 4943.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | Всего | 69953.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 69953.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Жилищный фонд
1 | Установка общедомовых и поквартирных приборов учета в жилых домах и многоквартирных домах, в которых установка в соответствии с 261-ФЗ обязательна | Всего | 52781 | 3000 | 1862.4854 | 3.5287 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 49781 | 0 | 1862.4854 | 3.7414 | 0
2 | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | Всего | Финансирование в рамках реализации ведомственной целевой программы «Наш дом» на 2011-2015 годы, ведомственных целевых программ «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011 год» «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012 год»
ФБ
БАО
МБ
ВИ
| Итого | Всего | 52781 | 3000 | 1862.4854 | 3.5287 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 49781 | 0 | 1862.4854 | 3.7414 | 0
Мероприятия по организационному и информационному обеспечению
1 | Проведение пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 17.5 | 0 | 17.5 | 100 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 17.5 | 0 | 17.5 | 100 | 0
1.1. | Предложение перечня мероприятий для многоквартирных домов, групп многоквартирных домов, как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых способствует энергосбережению поставляемых этой организацией энергетических ресурсов в многоквартирные жилые дома и повышению энергетической эффективности их использования | Всего | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Разработка и предоставление к сведению собственников помещений в многоквартирных домах предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предполагаемых мероприятий. Размещение на сайте и в городской газете публикаций об энергосбережении, выступления по телевидению | Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | Всего | 17.5 | 0 | 17.5 | 100 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 17.5 | 0 | 17.5 | 100 | 0
| ВСЕГО | Всего | 359550.9 | 4000 | 47531.7399 | 13.2198 | 16.2939
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 4000 | 4000 | 651.7545 | 16.2939 | 16.2939
|  | ВИ | 355550.9 | 0 | 46879.9854 | 13.1852 | 0
ФБ - федеральный бюджет
БАО - бюджет ХМАО-Югры
МБ - муниципальный бюджет
ВИ - внебюджетные средства
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города-директора департамента Г.А. Ярков
Исполнитель:
Главный специалист ПЭО ДЖКиСК
Лысенко Наталья Николаевна
тел.8(34675)7-03-66