## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2016 г.
Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Управление экономической политики
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель 1: Повышение качества стратегического планирования и управления
Подпрограмма 1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления
Задача 1. Повышения качества муниципального управления и администрирования госполномочий
1 | Обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений (1,2) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 6431.2 | 6431.2 | 4307.2 | -2124 | 66.9735 | Расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда ; - Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. По федеральному бюджету исполнение составило 67% от годовых назначений. Высокая доля исполнения объясняется тем, что выделенные субвенции на содержание отдела по ПВУ освоены в полном объеме. По окружному бюджету исполнение составило 38,3% от годовых назначений. Исполнение ниже 50%, так как по субвенциям на содержание отдела ЗАГС бюджетные ассигнования зарезервированы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда в связи с нехваткой бюджетных ассигнований, выделенных из федерального бюджета на вышеуказанные цели. По местному бюджету исполнение составило 58,9% от годовых назначений.
|  |  | бюджет автономного округа | 1474.4 | 1474.4 | 564.8 | -909.6 | 38.3071
|  |  | местный бюджет | 107962.9 | 107962.9 | 63549.6 | -44413.3 | 58.8624
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 115868.5 | 115868.5 | 68421.6 | -47446.9 | 59.0511
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Расходы Учреждения в разрезе видов расходов составили: - Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию (58,8%); - Иные выплаты персоналу казенного учреждения, за исключением фонда оплаты труда (75,5%); - Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (23,8%).
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 18230 | 18230 | 10473.6 | -7756.4 | 57.4526
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 18230 | 18230 | 10473.6 | -7756.4 | 57.4526
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию (48,0%); - Иные выплаты персоналу казенного учреждения, за исключением фонда оплаты труда (48,0%); - Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (42,4%).
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 36425.2 | 36425.2 | 17366.9 | -19058.3 | 47.6783
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 36425.2 | 36425.2 | 17366.9 | -19058.3 | 47.6783
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 6431.2 | 6431.2 | 4307.2 | -2124 | 66.9735 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1474.4 | 1474.4 | 564.8 | -909.6 | 38.3071 | Х
|  |  | местный бюджет | 162618.1 | 162618.1 | 91390.1 | -71228 | 56.1992 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 170523.7 | 170523.7 | 96262.1 | -74261.6 | 56.4509
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 6431.2 | 6431.2 | 4307.2 | -2124 | 66.9735 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1474.4 | 1474.4 | 564.8 | -909.6 | 38.3071 | Х
|  |  | местный бюджет | 162618.1 | 162618.1 | 91390.1 | -71228 | 56.1992 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 170523.7 | 170523.7 | 96262.1 | -74261.6 | 56.4509 | Х
Цель 2:Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования
Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Задача 1. Обеспечение доступности финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Формирование благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса
2 | Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (3,4,5,6) | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 5259.8 | 5259.8 | 3009.1 | -2250.7 | 57.2094 | В марте 2016 года заключен договор с ДЭР ХМАО - Югры на предоставление субсидии на реализацию муниципальной программы. Передан в аренду один объект недвижимости 2м предпринимателям. Проведен конкурс "Предприниматель года", победителям и участникам выплачены денежные премии на общую сумму 150,0 тыс. рублей. Выплачены гранты в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства и на реализацию социальных проектов 4 субъектам на общую сумму 950,0 тыс. рублей. Заключено 18 договоров и выплачены субсидии на сумму 2079,2 тыс. рублей. Заключены и исполнены 2 муниципальных контракта на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня предпринимательства и изготовлению короткометражного фильма на тему «Развитие и поддержка предпринимательства в городе Югорске» на общую сумму 200,0 тыс. рублей.
|  |  | местный бюджет | 345.1 | 345.1 | 340.1 | -5 | 98.5511
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 5604.9 | 5604.9 | 3349.2 | -2255.7 | 59.7549
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 5259.8 | 5259.8 | 3009.1 | -2250.7 | 57.2094 | Х
|  |  | местный бюджет | 345.1 | 345.1 | 340.1 | -5 | 98.5511 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 5604.9 | 5604.9 | 3349.2 | -2255.7 | 59.7549
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 5259.8 | 5259.8 | 3009.1 | -2250.7 | 57.2094 | Х
|  |  | местный бюджет | 345.1 | 345.1 | 340.1 | -5 | 98.5511 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 5604.9 | 5604.9 | 3349.2 | -2255.7 | 59.7549 | Х
Цель 3: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса
Подпрограмма 3. Развитие агропромышленного комплекса
Задача 1. Обеспечение исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства
3 | Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям города Югорска (7,8) | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 175595.6 | 175595.6 | 102734.3 | -72861.3 | 58.5062 | Заключено соглашение с ХМАО. Заключено 20 дополнительных соглашений с сельхозтоваропроизводителями. 8 субъектов получили государственную поддержку. Направлено на развитие сельского хозяйства 102 734,3 тыс. рублей, в том числе на поддержку: - животноводства - 91 207,5 тыс. рублей; - скотоводства - 8 026,8 тыс. рублей; - на развитие материально-технической базы - 3 500,00 тыс. рублей.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 175595.6 | 175595.6 | 102734.3 | -72861.3 | 58.5062 | Х
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 175595.6 | 175595.6 | 102734.3 | -72861.3 | 58.5062
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 175595.6 | 175595.6 | 102734.3 | -72861.3 | 58.5062 | Х
Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 175595.6 | 175595.6 | 102734.3 | -72861.3 | 58.5062 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 175595.6 | 175595.6 | 102734.3 | -72861.3 | 58.5062 | Х
Цель 4: Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Подпрограмма 4. Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)
Задача 1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации их предоставления по принципу «одного окна»
4 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (9,10) | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Проведено 6 заседаний наблюдательного совета. В соответствии с отчетом по исполнению муниципального задания МАУ "МФЦ" по предоставлению консультационных и методических услуг: - среднее время ожидания в очереди для получения услуг - 3,27 мин.; - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 100%. Количество проведенных консультаций: федеральные услуги -2517; региональные услуги - 2025; - муниципальные услуги - 840; всего проведенных консультаций - 5382 услуги. По организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ: - среднее время ожидания в очереди для получения услуг 4,58 мин.; - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 99,6%. Количество услуг: федеральные - 7635; региональные - 4838; муниципальные - 534; всего - 13007 услуг. Количество окон приема в МФЦ – 9 Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по заключенным соглашениям – всего: 207, в т.ч., федеральных – 51; региональных – 109; муниципальных – 47. Платежным поручением от 03.06.2016 № 3750 муниципальным образованием город Югорск получена субсидия на развитие МФЦ (на проведение ремонта помещения МФЦ в целях приведения к единому фирменному стилю) в размере 1141,0 тыс.рублей. После поведения запроса котировок 04.07.2016 заключен договор на проведение ремонта с ООО СК «РОС». В связи с этим фактические расходы на ремонт помещения МФЦ будут осуществлены в третьем квартале текущего года.
|  |  | бюджет автономного округа | 10413 | 10413 | 8676.35 | -1736.65 | 83.3223
|  |  | местный бюджет | 9000 | 9000 | 3942.6 | -5057.4 | 43.8067
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 19413 | 19413 | 12618.95 | -6794.05 | 65.0026
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 10413 | 10413 | 8676.35 | -1736.65 | 83.3223 | Х
|  |  | местный бюджет | 9000 | 9000 | 3942.6 | -5057.4 | 43.8067 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 19413 | 19413 | 12618.95 | -6794.05 | 65.0026
Итого по Подпрограмме 4, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 10413 | 10413 | 8676.35 | -1736.65 | 83.3223 | Х
|  |  | местный бюджет | 9000 | 9000 | 3942.6 | -5057.4 | 43.8067 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 19413 | 19413 | 12618.95 | -6794.05 | 65.0026
Цель 5: Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда
Подпрограмма 5. Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда
Задача 1. Развитие социального партнерства и государственное управление охраной труда
5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (11, 12) | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В 1 полугодии принято 25 НПА, проведено 3 семинара, проведено 2 плановых проверки ( МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № ) и 3 заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений
|  |  | бюджет автономного округа | 1914.7 | 1914.7 | 848.98 | -1065.72 | 44.3401
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 1914.7 | 1914.7 | 848.98 | -1065.72 | 44.3401
| Проведение муниципальных конкурсов для работодателей, специалистов в сфере охраны труда (13) | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В апреле месяце подведены итоги по двум конкурсам. Победителям произведена выплата премиального фонда и вручены дипломы
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 120 | 120 | 120 | 0 | 100
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1914.7 | 1914.7 | 848.98 | -1065.72 | 44.3401 | Х
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 2034.7 | 2034.7 | 968.98 | -1065.72 | 47.6227
Итого по Подпрограмме 5, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1914.7 | 1914.7 | 848.98 | -1065.72 | 44.3401 | Х
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 2034.7 | 2034.7 | 968.98 | -1065.72 | 47.6227
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 6431.2 | 6431.2 | 4307.2 | -2124 | 66.9735 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 194657.5 | 194657.5 | 115833.53 | -78823.97 | 59.5063 | Х
|  |  | местный бюджет | 172083.2 | 172083.2 | 95792.8 | -76290.4 | 55.6666 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 373171.9 | 373171.9 | 215933.53 | -157238.37 | 57.8644
в том числе:
Ответственный исполнитель: Управление экономической политики |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 193183.1 | 193183.1 | 115268.73 | -77914.37 | 59.6681 | Х
|  |  | местный бюджет | 9465.1 | 9465.1 | 4402.7 | -5062.4 | 46.5151
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 202648.2 | 202648.2 | 119671.43 | -82976.77 | 59.0538 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 6431.2 | 6431.2 | 4307.2 | -2124 | 66.9735 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1474.4 | 1474.4 | 564.8 | -909.6 | 38.3071 | Х
|  |  | местный бюджет | 107962.9 | 107962.9 | 63549.6 | -44413.3 | 58.8624 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 115868.5 | 115868.5 | 68421.6 | -47446.9 | 59.0511 | Х
Соисполнитель 2: |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 18230 | 18230 | 10473.6 | -7756.4 | 57.4526 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 18230 | 18230 | 10473.6 | -7756.4 | 57.4526 | Х
Соисполнитель 3: |  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 36425.2 | 36425.2 | 17366.9 | -19058.3 | 47.6783 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 36425.2 | 36425.2 | 17366.9 | -19058.3 | 47.6783 | Х
|  |  | Итого по соисполнителям: | 170523.7 | 170523.7 | 96262.1 | -74261.6 | 56.4509
Исполняющий обязанности начальника управления |  | / Ж.В. Резинкина | / |  | Д.М. Демидова |  | / | / 5-00-39 (262)
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / Л.А. Михайлова | / |  | О.В. Бочарова |  | / | / 5-00-47 (253)
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 04 / июля/ 2016 год
215933.53