## отчет за 2 кв. 2017
приложение 3
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2017 года
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Югорске
Задача 1. «Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном секторе»
1 | Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальной сфере (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение запланировано на 2020 г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по задаче 1 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. «Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в жилищном фонде
2 | Внедрение энергосберегающих технологий в многоквартирных домах (8;9;10;11;12;13;14) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 3800 | 3800 | 2235 | -1565 | 58.82% | Работы будут выполнены в 3 квартале 2017 года
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 3800 | 3800 | 2235 | -1565 | 58.82%
3 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования городской округ город Югорск (15) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 10 | 10 | 5 | -5 | 50% | Исполнение запланировано на 3 квартал 2017 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 10 | 10 | 5 | -5 | 50%
| ИТОГО по задаче 2 |  | всего | 3810 | 3810 | 2240 | -1570 | 58.79% | х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 3810 | 3810 | 2240 | -1570 | 58.79%
Задача 3. «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективностии в системах коммунальной инфраструктуры»
4 | Внедрение энергосберегающих мероприятий в системах тепло-, водо-, электроснабжения (16;17;18;19;20;21;22;23) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 29500 | 29500 | 5000 | -24500 | 16.95% | Исполнение мероприятий в системах тепло-, водоснабжения запланировано на 4 квартал (подготовлено техническое задание на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения, конкурс будет объявлен в июле 2017 года; ведется подготовка технического задания на выполнение работ по актуализации программы комплексного развития), в системах электроснабжения на 3-4 кварталы (17.04.2017 заключен энергосервисный контракт на уличное освещение, 22.06.2017 начата работа по замене светильников)
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 26500 | 26500 | 5000 | -21500 | 18.87%
| ИТОГО по задаче 3 |  | всего | 29500 | 29500 | 5000 | -24500 | 16.95% | х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 26500 | 26500 | 5000 | -21500 | 18.87%
Задача 4. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе
1 | Перевод городского пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным маршрутам, на газомоторное топливо (24; 25; 26; 27; 28; 29) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано на 2020 г.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по задаче 4 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | всего | 33310 | 33310 | 7240 | -26070 | 21.74% | х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 30310 | 30310 | 7240 | -23070 | 23.89%
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
в том числе:
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | всего | 33310 | 33310 | 7240 | -26070 | 21.74% | х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 30310 | 30310 | 7240 | -23070 | 23.89%
Соисполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Г.А. Ярков |  |  |  | Муковнина М.И. |  |  | (34675)7-03-66
(ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление образования администрации города Югорска |  | Н.И. Бобровская |  |  |  | Подкорытова И.С. |  |  | (34675) 7-57-61
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)