Отчет

о ходе реализации программы и использования финансовых средств

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2012 – 2015 годы»

за 2 квартал 2012 года

| № п/п | Мероприятия программы | Источник финансирования | 2 квартал 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено по программе (план по программе), рублей |  |  |  | Утверждено в бюджете (уточненный план), рублей |  |  |  |  | Фактически исполнено, рублей |  |  |  |  | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % |  |  | Результат к уточненному плану гр.6 / гр. 5,% |
| Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ действующей нормативно-правовой базы, подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующие правовые акты в сфере малого и среднего предпринимательства | без финансирования | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.2. | Содействие деятельности Советского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры | без финансирования | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.3. | Заключение и реализация соглашений о взаимном сотрудничестве по вопросам развития малого и среднего предпринимательства администрации города Югорска с Советом предпринимателей города Югорска, соглашений о межмуниципальном сотрудничестве | без финансирования | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.4. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | без финансирования | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.5. | Организация работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства | без финансирования | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого по задаче 1: | без финансирования | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Задача 2. Мониторинг и информационное сопровождение деятельности представителей малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в городе Югорске в целях определения приоритетных направлений развития | бюджет города | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.2. | Обеспечение функционирования раздела «Для бизнеса» на официальном сайте администрации города Югорска | без финансирования | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого по задаче 2: | всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет города | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Задача 3. Стимулирование развития молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субсидий Субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи | бюджет города | 33 000 |  |  |  | 33 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 67 000 |  |  |  | 67 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (конкурсы, форумы, бизнес – лагеря, конкурсы молодежных бизнес-проектов) | бюджет города | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 109 101 |  |  |  | 109 101 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого по задаче 3: | всего | 209 101 |  |  |  | 209 101 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет города | 33 000 |  |  |  | 33 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 176 101 |  |  |  | 176 101 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Задача 4. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных муниципальным образованием, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения | бюджет города |  |  |  | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 221 366 | 221 366 |  |  |  |  | 147 900 |  |  |  |  | 66,8 |  |  | 66,8 |
| 4.2. | Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | бюджет города |  |  |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 95 000 | 95 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | бюджет города |  |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 279 520 | 279 520 |  |  |  |  | 161 745 |  |  |  |  | 57,8 |  |  | 57,8 |
| 4.4. | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, ремесленническая деятельность, оказание социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за детьми) | бюджет города |  |  |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 380 000 | 380 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Создание благоприятных условий для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности | без финансирования |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.6. | Развитие семейного бизнеса | бюджет города |  |  |  | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 382 296 | 382 296 |  |  |  |  | 125 589 |  |  |  |  | 32,8 |  |  | 32,8 |
| 4.7. | Проведение конкурса «Предприниматель года» | бюджет города |  |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 163 779 | 163 779 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.8. | Предоставление в пользование муниципального имущества согласно утвержденному реестру | без финансирования |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.9 | Развитие малого и среднего предпринимательства в области экологии | без финансирования |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.10 | Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих деятельность по бизнес-инкубированию, в том числе обучению Субъектов | без финансирования |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.11 | Обеспечение условий Субъектам по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства | без финансирования |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого по задаче 4: | всего |  |  |  | 1 646 961 | 1 646 961 |  |  |  |  | 525 234 |  |  |  |  | 32 |  |  | 32 |
|  |  | бюджет города |  |  |  | 125 000 | 125 000 |  |  |  |  | 90 000 |  |  |  |  | 72 |  |  | 72 |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 1 521 961 | 1 521 961 |  |  |  |  | 435 234 |  |  |  |  | 28,6 |  |  | 28,6 |
| Задача 5. Создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению бизнеса, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов: обучающих семинаров, мастер-классов; возмещение части затрат Субъектов на оплату образовательных мероприятий, повышения квалификации кадров | бюджет города |  | 10 000 |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 190 000 |  |  |  | 190 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого по задаче 5: | всего |  |  |  | 200 000 |  |  | 200 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджет города |  |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 190 000 |  |  | 190 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Задача 6. Создание условий для продвижения товаров и услуг местных товаропроизводителей. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение публичных мероприятий с участием Субъектов и Организаций: - организация и проведение конференций, выставок, «круглых столов», ярмарок, конкурсов профессионального мастерства; - привлечение Субъектов к участию в выставках, конкурсах, ярмарках на межмуниципальном, региональном, межрегиональном уровнях | бюджет города |  |  | 25 000 |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | 231 312 |  |  |  |  | 231 312 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.2. | Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве: (организация целевых радио- и телепередач (программ), публикация статей, рекламных материалов в средствах массовой информации по пропаганде и популяризации предпринима-тельской деятельности, информационное сопровождение и освещение в СМИ мероприятий с участием Субъектов города Югорска) | бюджет города |  |  | 10 000 |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | 190 000 |  |  |  |  | 190 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 6: | всего |  |  |  | 456 312 |  |  |  |  | 456 312 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 421 312 |  |  |  |  | 421 312 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Всего по Программе, | всего |  |  |  | 2 512 374 |  |  |  |  | 2 512 374 |  |  |  |  | 525 234 |  |  | 20,9 | 20,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города Югорска | бюджет города |  |  |  | 203 000 |  |  |  |  | 203 000 |  |  |  |  | 90 000 |  |  | 44,3 | 44,3 |
|  | бюджет автономного округа | бюджет автономного округа |  |  |  | 2 309 374 |  |  |  |  | 2 309 374 |  |  |  |  | 435 234 |  |  | 18,8 | 18,8 |

Начальник управления экономической политики                                                                                                 И.В. Грудцына

Исполнитель:

Равилова Светлана Расфаровна

главный специалист отдела социально-экономического развития

управления экономической политики

5-00-39