Пояснительная записка

к отчету за 2 квартал 2013 года о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012-2015 годы»

и достижение целевых показателей эффективности

Ведомственная целевая программа «Организация отдыха детей  в каникулярное время на 2012-2015 годы» разработана в целях создания условий для организации качественного отдыха детей в каникулярный период. Программа утверждена приказом начальника Управления образования администрации города Югорска от 30.10.2012 № 518 (с изменениями от 26.06.2013 № 370).

Для достижения поставленной цели необходимо решить тактические задачи:

- Обеспечение эффективного функционирования лагерей с дневным пребыванием детей.

- Обеспечение комплексной безопасности и охраны здоровья детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием.

Для оценки достижения поставленных задач Программы установлены 15 показателей непосредственных результатов и 2 показателя конечных результатов.

Основные целевые показатели непосредственных и конечных результатов за отчетный период достигнуты, но при этом по отдельным показателям обеспечен более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями, а по отдельным показателям не достигнуто плановое значение.

1. Реализованные во 2 квартале 2013 года мероприятия в рамках Программы позволили обеспечить 100% достижение по следующим показателям:

Непосредственные результаты:

- доля детей, охваченных здоровым питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";

- количество лагерей с дневным пребыванием детей, обеспеченных развивающими играми, игрушками, спортивным инвентарем (в период весенних каникул – 6 общеобразовательных учреждений, на базе которых действовали лагеря с дневным пребыванием детей, в период летних каникул (1 и 2 смены) – 9 образовательных учреждений. Общее количество лагерей составляет 10 единиц);

- обеспечение своевременной и безопасной доставки детей к местам проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий;

- количество лагерей с дневным пребыванием детей, в которых обеспечены гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (СанПиН 2.4.4.2599-10);

- доля детей, принявших участие в общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятиях;

- количество лагерей с дневным пребыванием детей, принявших участие в общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятиях (10);

- количество лагерей с дневным пребыванием детей, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте администрации города Югорска, сайтах Управления образования и образовательных учреждениях, в СМИ (10);

-отсутствие предписаний и замечаний по организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей со стороны Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Территориального отдела в городе Югорске и Советском районе (0);

- обеспечение своевременной оплаты труда штатных сотрудников лагеря с дневным пребыванием (100%);

- обеспечение укомплектованности лагерей с дневным пребыванием детей квалифицированным персоналом (100%);

-отсутствие  случаев травматизма (0).

2. Более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями достигнут по следующим показателям.

Непосредственные результаты:

- доля детей в возрасте от 6 до17 лет, имеющих положительную динамику оздоровления по итогам 1 смены лагерей с дневным пребыванием детей составила 93,1%, что выше планового показателя на 3,1%. Эффективность оздоровления детей в % составляет:

|  | Оздоровительный эффект в процентах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выраженный, % | Слабый, % | Отсутствует, % |
| Эффективность | 83,9 | 9,2 | 6,9 |

Оздоровительный эффект отсутствует среди детей дошкольного возраста (1 чел.), до 10 лет (33 чел.), с 10 – 14 лет (5 чел.), с 15 – 17 лет (1 чел.).

- количество педагогических кадров, прошедших подготовку к работе в лагерях с дневным пребыванием детей составило 82 чел., что выше планового показателя (80 чел.)

Конечные результаты

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемой услуги составила 100%, что выше планового показателя (96%).

3. Не достигнут уровень по сравнению с плановыми значениями по следующим показателям непосредственных результатов:

- количество лагерей с дневным пребыванием детей с 3-х разовым питанием с организацией спальных мест (количество лагерей/количество организованных спальных мест) составила на отчетный период 75 мест в 3-х образовательных учреждениях, что ниже планового значения (100 мест на 3 учреждения). Данный показатель будет достигнут в период 3 смены лагерей с дневным пребыванием детей на базе МОУДОД «Детско-юношеский центр «Прометей».

- количество лагерей с дневным пребыванием детей, в которых организовано медицинское сопровождение/количество аптечек составило в 10 образовательных учреждениях в период весенних и летних каникул 28 аптечек из расчета 2 аптечки на отряд (плановое значение – 10/50). Данный показатель будет достигнут в период 3 смены лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений.

Конечные результаты

- доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (от планируемого количества) составила 98,6%, что ниже планового значения (100%). В период весенних каникул охват составил 250 чел. (план - 250). В период летних каникул – 434 (план 440). Данный показатель будет достигнут в период 3 смены лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений и в период осенних каникул.

Таким образом:

11 показателей непосредственных и конечных  результатов достигнуты, по 3-м показателям достигнут более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями, по 3-м  показателям плановое значение не достигнуто.

Начальник Управления образования                                                            Н.И.Бобровская