## отчет за 2015 год
приложение 3 к порядку
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы "Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы"
за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Ед. измерения | Фактическое значение за прошлый аналогичный период (2014 год) | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет ˂ или ˃ 5% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 - гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1.Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий.
1 | Количество выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в т.ч. по наказам избирателей | ДЖКиСК | ед. | 10 | 3 | 12 | 9 | 400% | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1.Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническом состояние
1 | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | ДЖКиСК | км | 135.6 | 107.4 | 139.6 | 32.2 | 130% | в соответствии с актом инвентаризации и муниципальным контрактом
2 | Площадь обслуживаемых газонов | ДЖКиСК | тыс.кв.м | 160 | 160 | 160 | 0 | 100%
3 | Площадь обслуживаемой территории кладбищ | ДЖКиСК | га | 12.2 | 12.2 | 14.1 | 1.9 | 115.6% | в соответствии с актом инвентаризации и муниципальным контрактом
4 | Количество обслуживаемых объектов благоустройства (мероприятий) | ДЖКиСК | ед. | 17 | 16 | 16 | 0 | 100%
5 | Количество обслуживаемых пожарных водоёмов | ДЖКиСК | ед. | 13 | 12 | 13 | 1 | 108.3%
6 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов | ДЖКиСК | ед. | 453 | 452 | 440 | -12 | 97.35% | в соответствии с утвержденным актом о наличии и муниципальным контрактом
7 | Общая площадь снесенных ветхих строений | ДЖКиСК | тыс.кв.м | 7.3 | 5 | 5 | 0 | 100% | в соответствии с распоряжениеми администрации города и выделенными бюджетными ассигнованиями
Отдельное мероприятие 1 «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»
Задача 2.Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК/Управление бухгалтерского учета и отчетности | ед. | 976 | 981 | 1136 | 155 | 115.8% | в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Показатели конечных результатов
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Югорска"
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей потребности благоустройства дворовых территорий | ДЖКиСК | % | 52 | 36 | 61 | 25 | 169.4% | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
2.1 | Доля содержания и текущего ремонта уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
2.2 | Доля содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
2.3 | Доля содержания городских кладбищ от общей площади городских кладбищ | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
2.4 | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства города от общего количества объектов благоустройства города | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 15 / января /2016 года

## отчет за 2014 год
приложение 3 к порядку
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы "Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы"
за 2014 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Ед. измерения | Фактическое значение за прошлый аналогичный период (2013 год) | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет ˂ или ˃ 5% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 - гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1.Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий.
1 | Количество выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в т.ч. по наказам избирателей | ДЖКиСК | ед. | 3 | 8 | 10 | 2 | 125% | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1.Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническом состояние
1 | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | ДЖКиСК | км | 104.6 | 104.6 | 135.6 | 31 | 129.6% | в соответствии с актом инвентаризации и муниципальным контрактом
2 | Площадь обслуживаемых газонов | ДЖКиСК | тыс.кв.м | 148 | 160 | 160 | 0 | 100% | в соответствии с актом инвентаризации и муниципальным контрактом
3 | Площадь обслуживаемой территории кладбищ | ДЖКиСК | га | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 100%
4 | Количество обслуживаемых объектов благоустройства (мероприятий) | ДЖКиСК | ед. | 17 | 17 | 17 | 0 | 100%
5 | Количество обслуживаемых пожарных водоёмов | ДЖКиСК | ед. | 12 | 12 | 13 | 1 | 108.3%
6 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов | ДЖКиСК | ед. | 390 | 390 | 453 | 63 | 116.2% | в соответствии с утвержденным актом о наличии и муниципальным контрактом
7 | Общая площадь снесенных ветхих строений | ДЖКиСК | тыс.кв.м | 7 | 7 | 7.3 | 0.3 | 104.3% | в соответствии с распоряжениеми администрации города и выделенными бюджетными ассигнованиями
Отдельное мероприятие 1 «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»
Задача 2.Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК/Управление бухгалтерского учета и отчетности | ед. | 811 | 850 | 976 | 126 | 114.8% | в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Показатели конечных результатов
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Югорска"
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей потребности благоустройства дворовых территорий | ДЖКиСК | % | 12 | 24 | 52 | 28 | 216.7% | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
2.1 | Доля содержания и текущего ремонта уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
2.2 | Доля содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
2.3 | Доля содержания городских кладбищ от общей площади городских кладбищ | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
2.4 | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства города от общего количества объектов благоустройства города | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 13 / января /2015 года
Note on E17: Автор: согласно утвержденному плану -город +сквер
Note on H18: Автор: с учетом расширения -площадь взята из ПИРов (Тарутина Е.Н.)
Note on H21: Автор: с ростом 103%

## таблица 1
Таблица 1
Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей по годам | [6 empty] | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1.Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий.
1 | Количество выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в т.ч. по наказам избирателей | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | в год, без нарастания, а % - в нарастании-конечный показатель?
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1.Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническом состояние
1 | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 104.6 | 104.6 | 107.4 | 110.085 | 112.8371 | 115.6581 | 118.5495 | 121.5132 | 121.5132
2 | Площадь обслуживаемых газонов | тыс.кв.м | 148 | 148 | 150.22 | 152.4733 | 154.7604 | 157.0818 | 159.438 | 161.8296 | 161.8296
3 | Площадь обслуживаемой территории кладбищ | га | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 14.5366 | 14.5366 | 14.5366 | 14.5366 | 14.5366 | 14.5366 | с учетом расширения
4 | Количество обслуживаемых объектов благоустройства (мероприятий) | ед. | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19
5 | Количество обслуживаемых пожарных водоёмов | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
6 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов | ед. | 390 | 390 | 390 | 402 | 402 | 402 | 414 | 414 | 414
7 | Общая площадь снесенных ветхих строений | тыс.кв.м | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Отдельное мероприятие 1 «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»
Задача 2.Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | ед. | 811 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850
Показатели конечных результатов
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Югорска"
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей потребности благоустройства дворовых территорий | % | 12% | 24% | 36% | 48% | 60% | 72% | 84% | 100% | 100% | всего необходимо благоустроить 25 дворов (25 детских площадок)
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
2.1 | Доля содержания и текущего ремонта уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2.2 | Доля содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2.3 | Доля содержания городских кладбищ от общей площади городских кладбищ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2.4 | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства города от общего количества объектов благоустройства города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Note on G13: Автор: с ростом ежегодно -102,5%
Note on D14: Автор: согласно утвержденному плану -город +сквер
Note on F14: Автор: с ростом ежегодно 1,015 (+1,5%)
Note on G15: Автор: с учетом расширения -площадь взята из ПИРов (Тарутина Е.Н.)
Note on G18: Автор: с ростом 103%
Note on J18: Автор: с ростом 103%
Note on F19: Автор: взята произвольно