| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МАУ «ЦПКиО «Аттракцион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2 квартал 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной работы: Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Потребители муниципальной работы: Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы |  | Содержание работы |  |  | Единица измерения | Объем показателя на год | Значение показателей результативности по кварталам |  |  |  | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий |  | Количество обслуженных мероприятий |  |  | единиц | 45 | 10 (22,22%) | 22 (48,88) |  |  | - |
|  |  | Количество посетителей обслуженных мероприятий |  |  | человек | 44880 | 15000 | 14000 |  |  | - |
|  |  | Количество посетителей механизированных аттракционов |  |  | человек | 34374 | - | 12081 |  |  | пункт 2 данного отчета |
|  |  | Количество иных видов деятельности, предоставляемых потребителям |  |  | единиц | 6 | 6 | 6 |  |  | - |
|  |  | Количество потребителей иных видов деятельности учреждения |  |  | человек | 1500 | 200 | 300 |  |  | - |
|  |  | Количество посещений Интернет – сайта учреждения |  |  | единиц | 5000 | 0 | 300 |  |  | пункт 2 данного отчета |

- Характеристика  фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения муниципального задания.

Показатели исполнения муниципального задания по итогам 2 квартала  2014 года составляют по количеству обслуженных мероприятий – 100%, по количеству  посетителей мероприятий - 100%, по количеству посетителей механизированных аттракционов – 66%, по количеству посещений Интернет – сайта учреждения – 20% от  плановых  показателей, запланированных в муниципальном задании.

- Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от плановых.

Причиной неисполнения плана по количеству посетителей механизированных аттракционов за 2 квартал 2014 года явилось то, что в мае 2014 года были неблагоприятные погодные условия (дождь, низкий температурный режим) и работало только 5 аттракционов (карусель цепочная «Тропикана» введена в действие с 01.06.2014 года).

Причиной неисполнения плана за 2 квартал 2014 года по количеству посещений Интернет – сайта учреждения является то, что сайт учреждения запустили в действие 16.06.2014 года.

- Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг.

Планируется выполнение муниципального задания  в полном  объеме.  Стандарты качества муниципальной работы в соответствии с муниципальными правовыми актами  не требуются.

- Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.

Имущество МАУ «ЦПКиО «Аттракцион»  находится в состоянии,  позволяющем  выполнять муниципальную работу в полном объеме.

В 2 квартале 2014 года произведены следующие работы:

Установили и запустили аттракцион «Тропикана»;

Провели расконсервирование и техническое освидетельствование всех механизированных аттракционов;

Установили и покрасили КАССУ для продажи билетов;

Демонтировали старые скамейки и установили новые по центральной аллее;

Демонтировали старые урны и установили новые с надписью «Чистый город» по центральным аллеям парка;

Провели капитальный ремонт фундамента Эйфелевой башни;

Покрасили входные группы парка;

Провели аккарицидную обработку территории парка;

На альпийской горке установили водяной насос и запустили центральный фонтан;

Откачка альпийской горки – 2 раза;

Покраска бассейна альпийской горки;

Запуск системы полива для газонов;

Полив – ежедневно;

Посадили деревья (березы)  - 30 шт.;

Вскопали клумбы, высадили цветы;

Скосили траву с газонов на всей территории парка;

Изготовили билеты на аттракционы;

Изготовили баннеры на сцену – 2 шт.;

Изготовили флажки на флагштоки «Россия» – 70 шт.;

Ежедневная уборка территории парка;

Уборка территории по внешнему периметру парка;

Вывоз мусора – 27раз.

За 2 квартал 2014 года учреждение приобрело следующие основные средства:

- аттракцион «Тропикана»,

- телефон-факс,

- телевизор,

- кресло,

- пылесос,

- урна –  8 шт.,

- скамья – 35 шт.,

- павильон «касса».

Исполняющий обязанности директора МАУ ЦПКиО «Аттракцион»                                                                   Н.Р.Хабибулина

Исполнитель:

Зам.директора по АХЧ

Хабибулина Н.Р.

Тел.: 7-58-79

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

(Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ЮГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

«АТТРАКЦИОН»

Отчет о выполнении муниципального задания

за 2 квартал 2014 года

Отчет принят:                                                                                                                                            Утверждаю:

«____» ______________2014год                                                                                                              « 03 » июля 2014год

Начальник управления культуры                                                                                                            И.о.директора МАУ«ЦПКиО «Аттракцион»

_______________Н.Н.Нестерова                                                                                                              ____________________ Н.Р.Хабибулина

М.П.                                                                                                                                                             М.П.