## Лист1
Приложение 3
к постановлению
администрации города Югорска
от 29 августа 2013 № 2311
Приложение 2
Перечень мероприятий программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 - 2016 годы»
№ п/п | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | [6 empty] | Источники финансирования | Ожидаемые результаты
|  |  |  | Всего | в том числе
[5 empty] | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016
[6 empty] | утверждено | кроме того переходящие остатки 2012 года
Цель программы. Обеспечение населения города Югорска коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Задача 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция).
1.1. | Расширение водоочистных сооружений в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012-2015 | 84900.1 | 66579.1 | 0 | 4197.8 | 0 | 0 | 18321 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 1 400 м3/сут
|  |  |  | 63250.1 | 63250.1 |  | 4197.8 |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 21650 | 3329 |  |  |  |  | 18321 | бюджет МО
1.2. | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012-2015 | 315422.2 | 68817.2 | 242105 | 8 | 0 | 0 | 4500 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 7 000 м3/сут
|  |  |  | 295763.7 | 65763.7 | 230000 | 8 |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 19658.5 | 3053.5 | 12105 |  |  |  | 4500 | бюджет МО
1.3. | Реконструкция КОС-500 | ДЖКиСК | 2016 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Исполнение предписаний природоохранных служб
0
|  |  |  | 645 | [5 empty] | 645 | бюджет МО
1.4. | Строительство котельной №18/2 | ДЖКиСК | 2016 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 25 МВт
0
|  |  |  | 6500 | [5 empty] | 6500 | бюджет МО
1.5. | Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» города Югорска | ДЖКиСК | 2012-2016 | 99299.8 | 72.8 | 99227 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 20 МВт
|  |  |  | 94266 |  | 94266
|  |  |  | 5033.8 | 72.8 | 4961 |  |  |  |  | бюджет МО
1.6. | исключить
1.7. | Реконструкция сетей газоснабжения в 3 микрорайоне | ДЖКиСК | 2016 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | Строительство газопровода среднего давления – 151 м; газопровода низкого давления – 858,5 м.
0
|  |  |  | 325 | [5 empty] | 325 | бюджет МО
1.8. | Реконструкция газоснабжения микрорайона № 6 | ДЖКиСК | 2016 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | Строительство газопровода высокого давления – 257,6 м; газопровода низкого давления – 1635,3 м.
0
|  |  |  | 325 | [5 empty] | 325 | бюджет МО
1.9. | Исключить | ДЖКиСК | 2016
1.10. | Сети канализации по ул. Заводской | ДЖКиСК | 2016 | 462.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.1 |  | Строительство 304,69 м сетей канализации
0
|  |  |  | 462.1 | [5 empty] | 462.1 | бюджет МО
1.11. | Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайоне города Югорска | ДЖКиСК | 2013-2016 | 10657.9 | 0 | 3392.9 | 0 | 0 | 0 | 7265 |  | Сети водоснабжения 8580 м; Сети канализации 9430 м; Сети газоснабжения 851 м; Газификация жилых домов – 69 шт.
0
|  |  |  | 10657.9 |  | 3392.9 |  |  |  | 7265 | бюджет МО
1.12. | Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в городе Югорске | ДЖКиСК | 2013-2016 | 10462 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 6962 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 25 МВт
0
|  |  |  | 10462 |  | 3500 |  |  |  | 6962 | бюджет МО
| ИТОГО по 1 задаче: |  |  | 528999.1 | 135469.1 | 348224.9 | 4205.8 | 0 | 0 | 45305.1
Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей)
2.1. | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | ДЖКиСК | 2012-2013 | 51755.5 | 41829.5 | 9926 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства Сетей водоснабжения -516,6 м; сетей канализации — 538,8 м; сетей электроснабжения 1310 м, 2 БКТП -630/10/0,4 кВА. Сетей теплоснабжения 920 м
|  |  |  | 47879.5 | 38946.5 | 8933 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 3876 | 2883 | 993 |  |  |  |  | бюджет МО
2.2. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | ДЖКиСК | 2012-2013 | 28311.6 | 10097.6 | 18214 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8241 м сетей канализации
|  |  |  | 26490.6 | 10097.6 | 16393 | 1.3 |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 1821 |  | 1821 |  |  |  |  | бюджет МО
2.3. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | ДЖКиСК | 2012-2014 | 50799.7 | 33539.7 | 16029 | 9998.9 | 1231 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8330 м сетей канализации
|  |  |  | 47965.7 | 33539.7 | 14426 | 9998.9 |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 2834 |  | 1603 |  | 1231 |  |  | бюджет МО
2.4. | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012-2013 | 57844.4 | 36663.4 | 21181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 11509 м сетей водоснабжения
|  |  |  | 53503.4 | 34440.4 | 19063 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 4341 | 2223 | 2118 |  |  |  |  | бюджет МО
2.5. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | ДЖКиСК | 2014-2016 | 12701 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2984 | 9399 |  | Продолжение строительства 15140 м сетей канализации
|  |  |  | 0 | [6 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 12701 |  |  |  | 318 | 2984 | 9399 | бюджет МО
2.6. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | ДЖКиСК | 2012 | 5729.9 | 5729.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1158,3 м сетей водоснабжения
|  |  |  | 5729.9 | 5729.9 | [5 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 0 | [6 empty] | бюджет МО
2.7. | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | ДЖКиСК | 2012 | 11065 | 11065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1411,7 м сетей канализации
|  |  |  | 9958 | 9958 | [5 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 1107 | 1107 | [5 empty] | бюджет МО
2.8. | Сети энергоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | ДЖКиСК | 2012-2014 | 8708.9 | 405.9 | 7398 | 0 | 905 | 0 | 0 |  | Строительство 1442 м сетей энергоснабжения
|  |  |  | 7036.9 | 378.9 | 6658 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 1672 | 27 | 740 |  | 905 |  |  | бюджет МО
2.9. | Сети водоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | ДЖКиСК | 2012-2014 | 6553 | 661 | 4520 | 0 | 1372 | 0 | 0 |  | Строительство 2014 м сетей водоснабжения
|  |  |  | 4663 | 595 | 4068 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 1890 | 66 | 452 |  | 1372 |  |  | бюджет МО
2.10. | Сети газоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | ДЖКиСК | 2012-2013 | 4511.6 | 297.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Строительство 1002 м сетей газоснабжения
|  |  |  | 4068.4 | 275.4 | 3793 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 443.2 | 22.2 | 421 |  |  |  |  | бюджет МО
2.11. | Сети канализации в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | ДЖКиСК | 2013-2014 | 1460 | 0 | 700 | 0 | 760 | 0 | 0 |  | Строительство 1412 м сетей канализации
|  |  |  | 630 |  | 630 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 830 |  | 70 |  | 760 |  |  | бюджет МО
2.12. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | ДЖКиСК | 2012-2014 | 37269 | 2269 | 35000 | 19.9 | 0 | 0 | 0 |  | Строительство 6200 м сетей газоснабжения
|  |  |  | 33542 | 2042 | 31500 | 19.9 |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 3727 | 227 | 3500 |  |  |  |  | бюджет МО
2.13. | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | ДЖКиСК | 2012-2015 | 3051.5 | 1760.5 | 0 | 1338.4 | 475 | 816 | 0 |  | Строительство 2100 м сетей электроснабжения
|  |  |  | 1606 | 1606 |  | 1338.4 |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 1445.5 | 154.5 |  |  | 475 | 816 |  | бюджет МО
2.14. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон | ДЖКиСК | 2016 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | ПИР
0
|  |  |  | 80 | [5 empty] | 80 | бюджет МО
2.15. | Сети энергоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки. 17 микрорайон | ДЖКиСК | 2016 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |  | Строительство 6000 м сетей электроснабжения
0
|  |  |  | 7000 | [5 empty] | 7000 | бюджет МО
2.16. | Инженерные сети 14 мкр | ДЖКиСК | 2012 | 14578.1 | 14578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сети теплоснабжения – 537,5 м; Котельная 5 МВт; Сети водоснабжения - 145,1 м; Сети канализации – 1194,3 м; Сети электроснабжения – 1582 м; Сети газоснабжения – 688,3 м
|  |  |  | 14458.8 | 14458.8 | [5 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 119.3 | 119.3 | [5 empty] | бюджет МО
2.17. | Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | ДЖКиСК | 2012-2013 | 5715 | 778 | 4937 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | наружные сети газопровода - 405 м; наружные сети электроснабжения 0.4кВ - 460 м
|  |  |  | 5143 | 700 | 4443 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  |  | 572 | 78 | 494 |  |  |  |  | бюджет МО
2.18. | Строительство сетей уличного освещения по улице Сахарова | ДЖКиСК | 2012-2016 | 776.6 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |  | Строительство 182 м сетей электроснабжения
0
|  |  |  | 776.6 | 196.6 |  |  |  |  | 580 | бюджет МО
2.19. | Строительство сетей уличного освещения по улице Кл.Цеткин | ДЖКиСК | 2012-2016 | 3150.4 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 |  | Строительство 215 м сетей электроснабжения
0
|  |  |  | 3150.4 | 190.4 |  |  |  |  | 2960 | бюджет МО
2.20. | .Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» города Югорска | ДЖКиСК | 2012-2016 | 8008 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 7515 |  | 1200 м проезд с твердым покрытием
0
|  |  |  | 8008 |  | 493 |  |  |  | 7515 | бюджет МО
| Итого по 2 задаче |  |  | 319069.2 | 160062.2 | 122612 | 11358.5 | 5061 | 3800 | 27534
| ВСЕГО: |  |  | 848068.3 | 295531.3 | 470836.9 | 15564.3 | 5061 | 3800 | 72839.1
| в т.ч. Бюджет АО |  |  | 715955 | 281782 | 434173 | 15564.3 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО |  |  | 132113.3 | 13749.3 | 36663.9 | 0 | 5061 | 3800 | 72839.1