## Лист1
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы
за 2015г.
"Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 - 2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. измерения | Фактическое значение за прошлый аналогичный отчетный период (2014год) | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели непосредственных результатов
Задача "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Югорска"
1 | Доля объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%), в том числе:
| сохранение доли объектов муниципальных унитарных предприятий города Югорска | ДМСиГ | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
| увеличение доли объектов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования | ДМСиГ | % | 96 | 100 | 100 | 0 | 100
| сохранение доли объектов муниципальной казны города Югорска | ДМСиГ | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
| сохранение доли объектов муниципальных учреждений города Югорска | ДМСиГ | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
2 | Сохранение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Югорска | ДМСиГ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств, полученных от приватизации муниципального имущества города Югорска | ДМСиГ | % | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100
4 | Сохранение удельного веса выполнения плановых бюджетных ассигнований от фактически выполненных предусмотренных на проведение капитальных ремонтов нежилых зданий и помещений на уровне 100% | ДЖКиСК | % | 79.4 | 100 | 99.9 | 0.01 | 100 | Оплата произведена в полном объеме на капитальный ремонт здания по ул. Попова,29, уменьшилась сумма по договору.
Показатели конечных результатов
Цель: : «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска»
1 | Приведение состава имущественного комплекса города Югорска в соответствие с выполняемыми полномочиями | ДМСиГ | % | 95 | 96 | 96 | 0 | 100
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  |  | Котлова А.В. |  |  | (34675)5-00-14
(ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)