## Деньги
Приложение 1
к письму УСП
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.09.2020г.
"Отдых и оздоровление детей"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей 1 | УСП | всего | 428.3 | 428.3 | 0 | -428.3 | 0% | Мероприятия муниципальной программы не проводились, в связи с введенным режимом самоизоляции и запретом на организацию и проведение оздоровительной кампании и запретом на открытие лагерей
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 428.3 | 428.3 | 0 | -428.3 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 289.3 | 289.3 | 0 | -289.3 | 0%
|  | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | УК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | -379.7 | 0%
2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2) | УСП | всего | 234 | 234 | 6.3 | -227.7 | 2.7% | Мероприятия муниципальной программы не проводились, в связи с введенным режимом самоизоляции и запретом на организацию и проведение оздоровительной кампании и запретом на открытие лагерей. Расходы по УСП и УО были произведены на оплату замеров электромагнитного излучения, дератизации
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 41.3 | 41.3 | 6.3 | 35 | 15.6%
|  |  | иные источники финансирования | 192.7 | 192.7 | 0 | -192.7 | 0%
|  | УО | всего | 473.1 | 473.1 | 101.2 | -371.9
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 395.8 | 395.8 | 101.2 | -294.6 | 25.6%
|  |  | иные источники финансирования | 77.3 | 77.3 | 0 | -77.3 | 0%
|  | УК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации | УСП | всего | 130 | 130 | 0 | -130 | 0% | В связи с запретом на организацию и проведение лагерей с дневным пребыванием детей
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 130 | 130 | 0 | -130 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | УК | всего |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (4,6,7) | УСП | всего | 683 | 683 | 0 | -683 | 0% | Мероприятия муниципальной программы не проводились, в связи с введенным режимом самоизоляции и запретом на организацию и проведение оздоровительной кампании и запретом на открытие лагерей. Уменьшение средств бюджета АО по линии соисполнителя МП - УО в размере 348,8тыс. рублей, связано с отсутствием необходимости оплаты питания в лагерях с дневным пребыванием в весенний период, т.к. в период весенних каникул лагеря с дневным пребыванием детей организованы не были
|  |  | бюджет автономного округа | 322.7 | 322.7 | 0 | -322.7 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 360.3 | 360.3 | 0 | -360.3 | 0%
5 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1,2,3,6,7) | УСП | всего | 928.9 | 928.9 | 0 | -928.9 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 475.5 | 475.5 | 0 | -475.5 | 0%
|  |  | местный бюджет | 243.7 | 243.7 | 0 | -243.7 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 209.7 | 209.7 | 0 | -209.7 | 0%
|  | УО | всего | 8825.8 | 8825.8 | 0 | -8825.8 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 3294.1 | 3294.1 | 0 | -3294.1 | 0%
|  |  | местный бюджет | 1430.4 | 1430.4 | 0 | -1430.4 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 4101.3 | 4101.3 | 0 | -4101.3 | 0%
|  | УК | всего | 1015.9 | 1015.9 | 0 | -1015.9 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 410.8 | 410.8 | 0 | -410.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 176.1 | 176.1 | 0 | -176.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 429 | 429 | 0 | -429 | 0%
6 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5,6,7) |  | всего | 5350.6 | 5350.6 | 0 | -5350.6 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 5350.6 | 5350.6 | 0 | -5350.6 | 0%
7 | ВСЕГО по муниципальной программе |  | всего | 18069.6 | 18069.6 | 107.5 | -17962.1 | 0.6%
|  |  | бюджет автономного округа | 4503.1 | 4503.1 | 0 | -4503.1 | 0%
|  |  | местный бюджет | 2556.3 | 2556.3 | 107.5 | -2448.8 | 4.2%
|  |  | иные источники финансирования | 11010.2 | 11010.2 | 0 | -11010.2 | 0%
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | всего | 18069.6 | 18069.6 | 107.5 | -17962.1 | 0.6%
|  |  | бюджет автономного округа | 4503.1 | 4503.1 | 0 | -4503.1 | 0%
|  |  | местный бюджет | 2556.3 | 2556.3 | 107.5 | -2448.8 | 4.2%
|  |  | иные источники финансирования | 11010.2 | 11010.2 | 0 | -11010.2 | 0%
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 7754.8 | 7754.8 | 6.3 | -7748.5 | 0.08%
|  |  | бюджет автономного округа | 798.2 | 798.2 | 0 | -798.2 | 0%
|  |  | местный бюджет | 554 | 554 | 6.3 | -547.7 | 1.1%
|  |  | иные источники финансирования | 6402.6 | 6402.6 | 0 | -6402.6 | 0%
Соисполнитель 1 |  | УО | всего | 9298.9 | 9298.9 | 101.2 | -9197.7 | 1.1%
|  |  | бюджет автономного округа | 3294.1 | 3294.1 | 0 | -3294.1 | 0%
|  |  | местный бюджет | 1826.2 | 1826.2 | 101.2 | -1725 | 5.5%
|  |  | иные источники финансирования | 4178.6 | 4178.6 | 0 | -4178.6 | 0%
Соисполнитель 2 |  | УК | всего | 1015.9 | 1015.9 | 0 | -1015.9 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 410.8 | 410.8 | 0 | -410.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 176.1 | 176.1 | 0 | -176.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 429 | 429 | 0 | -429 | 0%
Начальник Управления социальной политики ________________________ В.М. Бурматов
исп.: начальник отдела по СЭП УСП ___________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675)5-00-24(198)