Приложение 6

к письму УФКСРДиМ

от «05» июля 2013 № 305

Информация по объему финансирования мероприятий

ведомственной целевой программы «Отдых на 2013 – 2015 годы»

по состоянию на 30.06.2013 (за 2 – ой квартал)

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров различного характера, необходимых для организации, оздоровления и отдыха детей, в том числе: - оплата услуг привлечённых специалистов - обучение кадрового состава при организации отдыха и оздоровления детей | Бюджет МО | 373 000: 245 000 128 000 | 164 615,0 0,0 | 44,13% |
| 2 | Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней детей | Бюджет АО | 76 900 | 67 840,0 | 88,210% |
| 3 | Оплата стоимости проезда и проживания лиц, сопровождающих детей до места отдыха и обратно, оплата услуг кадрового состава | Бюджет МО | 789 700 | 564 318,9 | 71,45% |
| 4 | Оплата услуг медицинского персонала по обслуживанию лагерей с дневным пребыванием детей | Бюджет МО | 189 065 | 0,0 | 0,0% |
| 5 | Оплата стоимости за предварительный заказ билетов (бронь) на железнодорожный транспорт | Бюджет МО | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 6 | Доставка детей автотранспортом к месту сбора (отдыха) детей и обратно | Бюджет МО | 154 000 | 0,0 | 0,0% |
| 7 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных и лечебных путёвок в санаторий-профилакторий г. Югорска | Бюджет АО Софинанси-рование родителей | 2 194 500: 1 862 000 332 500 | 0,0 | 0,0% |
| 8 | Финансирование лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации города Югорска | Бюджет МО Софинанси-рование родителей | 307 867: 101 200 206 667 | 50 600,0 0,0 | 50,0% |
| 9 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок в санаториях Уральского федерального округа | Бюджет МО Софинансирование родителей | 675 000: 600 000 75 000 | 600 000,0 0,0 | 100,0% |
| 10 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок на базе спортивно-оздоровительных лагерей Азовского побережья | Бюджет АО Бюджет МО Софинанси-рование родителей | 4 323 900: 3 168 800 423 100 732 000 | 4 176 900,0: 3 168 800,0 396 100,0 612 0400,0 | 96,6% 100,0% 93,61% 83,6% |
| 11 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок на базе спортивно-оздоровительных лагерей Черноморского побережья | Бюджет АО Софинанси-рование родителей | 1 391 000: 1 191 000 200 000 | 2 803 00,0: 1 191 000,0 1 612 400,0 (в т.ч. оплата проезда) | 201,53,0% 100,0% |
| 12 | Приобретение и оплата стоимости путёвок в детский лагерь г. Казань (республика Татарстан) | Бюджет МО | 100 000 | 0,0 | 0,0% |
| 13 | Организация отдыха одаренных детей за пределами России - ММЦ «Приморско» (республика Болгария); - республика Черногория | Бюджет МО Софинансирование родаителей | 1 416 000: 966 000 450 000 | 1 945 800,0: 966 000,0 379 800,0 600 000,0 (оплата проезда – авиаперелет) | 137,41% 100,0% 84,4% |
| 14 | Обеспечение условий для внедрения нормативных правовых актов в практическую область реализации программных мероприятий города, направленных на работу с детьми | Бюджет МО | 15 000 | 0,0 | 0,0% |
| 15 | Приобретение и оплата стоимости путёвок для отдыха детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Бюджет МО | 246 796 | 189 000,0 | 76,58% |
| 16 | Финансирование профильных лагерей | Бюджет МО | 113 339 | 110 300,0 | 97,31% |
| 17 | ИТОГО: | Бюджет АО | 6 298 700,0 | 4 427 640,0 | 70,29% |
|  |  | Бюджет МО | 4 521 200,0 | 3 420 733,9 | 75,65% |
|  |  | Внебюджетные источники (софинансирование родителей, в т.ч. оплата проезда) | 1 546 167,0 (ВЦП программа) 3 461 667,0 (УРМ) | 2 824 400,0 | 182,67% (к программе) 81,59 (к УРМ) |
|  | ВСЕГО: |  | 12 366 067,0 (программа) 14 281 567,0 (УРМ) | 10 672 773,9 | 86,30% (к программе) 74,73% (к УРМ) |