Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы» за 2014 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Югорска  от 31 октября 2013 года (с изменениями от 06.08.2014 № 3995, от 18.11.2014 № 6238, от 27.11.2014 № 6442, от 17.12.2014 № 7104).

Цель Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска.

Задачами Программы являются:

1.Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса;

2. Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска;

3.Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами.

Ответственным исполнителем  Программы является Департамент финансов администрации города Югорска.

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города Югорска. При уточненном плане 38 800,0 тыс. рублей исполнено 36 806,4 тыс. рублей или на 94,9% к уточненному плану.

Задача 1. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса

В течение 2014 года Департаментом финансов администрации города Югорска обеспечено выполнение мероприятий задачи 1 «Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса» в сумме  29 439,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от уточненного плана за счет средств бюджета города Югорска.

Для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышения бюджетного процесса были внесены изменения в действующие муниципальные правовые акты города Югорска, разработаны муниципальные правовые акты в части совершенствования нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса:

-  решение Думы города Югорска  от 07.10.2014 № 68 "О приостановлении действия пункта 4.5 Положения об отдельных вопросах  организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске";

- решение Думы города Югорска от 18.11.2014 № 72 «О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске»;

- постановление администрации города Югорска от  28.11.2014 № 6628 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от  18.06.2008 № 841» (Порядок использования  бюджетных ассигнований резервного фонда  администрации города Югорска);

- постановление администрации города Югорска от 26.12.2014 № 7388  «О внесении изменений в  постановление администрации города Югорска от 09.02.2012  № 277» (Порядок оценки потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении);

- постановление администрации города Югорска от 30.12.2014 № 7420 «О Порядке осуществления  главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами  (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Югорска внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;

- постановление администрации города Югорска от 12.08.2014 № 4104 «О порядке составления проекта решения о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями от 09.12.2014 № 6859);

- постановление администрации города Югорска от 28.02.2014 № 758 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и плана мероприятий по организации деятельности органов и структурных подразделений администрации города Югорска, направленной на увеличение налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от 03.06.2014 № 2514, от 24.07.2014 № 3721, от 14.08.2014 № 4242).

В рамках мероприятия по организации планирования, исполнения бюджета города Югорска и формирования отчетности об исполнении бюджета города Югорска:

- утвержден График подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете города Югорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, разработаны и утверждены методические указания по порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

- разработаны методические указания по составлению ведомственного блока пояснительной записки к проекту решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- утверждено постановление администрации города Югорска 12.08.2014 № 4104 «О порядке составления проекта решения о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями 09.12.2014 № 6859);

- разработаны методические указания по составлению

Сформирован предварительный, плановый и уточненный реестр расходных обязательств города Югорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, осуществлялось ведение реестра расходных обязательств города Югорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Формирование проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось с учетом оптимизации действующих расходных обязательств, безусловного выполнения социальных обязательств, изменений численности потребителей муниципальных услуг.

В результате проделанной работы был сформирован проекта бюджета города Югорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утвержденный решением Думы города Югорска от 18.12.2014 № 85 «О бюджете города Югорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Исполнение бюджета муниципального образования город Югорск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов организовано в порядке, установленном Департаментом финансов администрации города Югорска. Утвержденные постановлением администрации города Югорска от 04.02.2014  № 245 меры по реализации решения Думы города «О бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» осуществлены в полном объеме.

Исполнение бюджетных обязательств города осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В рамках проводимых мероприятий в области оптимизации расходов проводилась работа по улучшению качества финансового планирования и исполнения бюджета города, повышению уровня бюджетной дисциплины.

Налажена четкая система планирования бюджета города на основе современных принципов и норм с целью повышения обоснованности планирования бюджетных ассигнований, необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств.

Решения по увеличению действующих и установлению новых расходных обязательств принимались только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов, в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.

В 2014 году организовано проведение 2 заседаний Комиссии по бюджетным проектировкам бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период с оформлением протоколов заседаний (от 15.09.2014 №1, 09.10.2014 № 2).

Обеспечено исполнение бюджета города Югорска с учетом основных направлений бюджетной политики города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Исполнение расходов бюджета города на 01.01.2015 составило 99,5%.

Организация бюджетного учета исполнения бюджетов ведётся в соответствии с действующими нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, других органов. Составление и представление сводной бюджетной отчётности осуществлялось в соответствии с действующими нормативными документами.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств муниципального образования, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными ассигнованиями информацию, обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений.

Департаментом финансов в 2014 году организовано и обеспечено составление оперативной, месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности. Установленные графиками сроки представления бюджетной отчетности, статистической отчетности и отчетности по Департаменту финансов соблюдены.

Успешно был сдан отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2013 год в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Организованы и проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2013 год.

По итогам внешней проверки проекта решения Думы города Югорска «Об исполнении бюджета города Югорска за 2013 год» получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты города Югорска о соответствии отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2013 год бюджетному законодательству.

Результатом проделанной работы стало утверждение годового отчета решением Думы города Югорска от 24.04.2014 № 31 «Об исполнении бюджета города Югорска за 2013 год».

Департаментом финансов администрации года Югорска в мае 2014 года проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города Югорска по итогам 2013 года по следующим группам показателей:

- Среднесрочное финансовое планирование;

- Исполнение бюджета в части расходов;

- Исполнение бюджета по доходам;

- Учёт и отчётность;

- Контроль и аудит;

- Исполнение судебных актов;

- Управление активами.

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента по итогам 2013 года составлен рейтинг главных распорядителей средств бюджета города, имеющих наилучшие итоговые оценки качества финансового менеджмента и имеющих самый низкий рейтинг.

Средняя итоговая оценка по 8 оцениваемым главным распорядителям средств бюджета города составила 85,9 балла по 100-балльной шкале. Наибольший средний балл наблюдается по группе показателей «Исполнение судебных актов», «Контроль и аудит» - 100 баллов. Наименьший средний балл сложился по группе показателей «Управление активами» - 50,0 баллов. Из 8 оцениваемых главных распорядителей средств бюджета города 5 имеют итоговые оценки качества финансового менеджмента выше среднего балла, у 3 ГРБС итоговые оценки ниже среднего балла. Качество финансового менеджмента, в существенной степени зависит от организации ГРБС процедур бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности.

По сравнению с мониторингом за 2012 год наблюдается положительная динамика качества организации бюджетного процесса на уровне главных распорядителей средств бюджета города (средняя итоговая оценка за 2013 год выше уровня за 2012 год на 1,1 балл), но в целом отмечается не достаточно высокое качество организации бюджетного процесса на уровне главных распорядителей средств бюджета города.

Приказом Департамента финансов администрации города Югорска от 30.12.2013 № 60п "О признании утратившим силу приказа департамента финансов администрации города Югорска от 18.07.2011 № 21п") мониторинг качества финансового менеджмента за 2014 год отменен.

Контроль за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных средств бюджета города Югорска, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета, осуществляется ежедневно. Документы поступающие, с нарушениями  отклоняются на стадии проведении предварительного контроля. Результатом осуществления контроля является отсутствие нецелевого использования бюджетных средств.

Целевой показатель «Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска (без учета штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана» задачи 1 утвержден на 2014 год в размере 16 процентов. Фактически этот показатель ниже планового на 8,9% и составляет 7,1 %. Отклонение объясняется тем, что в отчетном периоде ожидалось поступление неналоговых доходов в сумме 91 171,0 тыс.рублей от передачи электросетевого хозяйства в собственность автономного округа. Фактически средства поступили в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Основными направлениями реализации Плана мероприятий являлись:

1. Эффективное использование муниципального имущества, которое предусматривает:

-установление ставок на 2014 год по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, предусматривающее увеличение на 10%;

- внесение изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2015 годах;

- проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности за использование муниципального имущества.

2. Проведение адресной работы с работодателями и налогоплательщиками, направленной на снижение недоимки по налогам и задолженности по начисленным пеням и штрафам, а так же постановка на налоговый учет налогоплательщиков.

3. Проведение мероприятий, направленных на целевое использование земельных участков и объектов недвижимости, в том числе:

- легализация объектов недвижимости физических лиц (гаражи, дачи, земельные участки);

- проведение мероприятий по инвентаризации земельных участков, связанных с выявлением нецелевого использования и самовольным занятием земельных участков.

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска

На реализацию мероприятий задачи 2 «Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска» предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 6 500,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска. За отчетный период фактическое значение исполнение в сумме 4 516,7 тыс. рублей, что составило 69,5% к уточненному плану за счет средств бюджета города Югорска, в том числе:

Мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Югорска» исполнение в сумме  4 516,7 тыс. рублей, что составило 82,1% к уточненному плану (экономия в сумме 983,3 тыс. рублей).

Начисление процентов производилось от сумм полученных в виде траншей, имело место досрочное погашение траншев в результате сложилась экономия по обслуживанию муниципального долга.

Мероприятие «Управление Резервным фондом администрации города Югорска» исполнение 0,0% к уточненному плану (экономия 1 000,0 тыс. рублей). Средства резервного фонда не использовались. Согласно постановлению главы города Югорска от 24.03.2006 № 348 «Об утверждения положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Югорска»  (с изменениеми от 21.05.2007 № 724) непредвиденных расходов местного значения в 2014 году не было.

Мониторинг состояния муниципального долга осуществляется ежеквартально, по результатам мониторинга установлено, что все установленные ограничения по муниципальному долгу соблюдаются, гашение, и обслуживание муниципального долга осуществляется по установленному графику, имеются случаи досрочного гашения траншей с целью сокращения расходов на обслуживание муниципального долга.

Целевой показатель «Доля расходов бюджета города Югорска на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Югорска, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций,  предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» утвержден на 2014 год на уровне менее 15%, фактическое  исполнение составило 0,19%, ниже планового на 14,8%. Это объясняется досрочным погашением полученных траншев по кредиту.

Целевой показатель «Достижение объема муниципального долга бюджета города Югорска на уровне, не превышающем 60%  утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» утвержден на 2014 год на уровне на более 60%, фактическое исполнение составило 22,9%, ниже планового показателя на 37,1%. Объем муниципального долга ниже установленного предельного объема муниципального долга, что подтверждает положительную динамику в долговой политике муниципального образования.

Задача 3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами

На реализацию мероприятий задачи 3 «Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами» предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 2 861,0 тыс. рублей, что составило 99,6% к уточненному плану (экономия 10,3 тыс. рублей).

Был проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт. Средства на обслуживание муниципального контракта с ООО «Информационные системы «Криста» на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета «Бюджет» и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест на 2014 исполнены в сумме 2 591,9 тыс. рублей, что составило 100% к уточненному плану.

По результатам закупок осуществленных без проведения неконкурентного способа определения поставщиков (закупки у единственного поставщика) на информационное обеспечение деятельности департамента финансов (лицензия на программные продукты системы для сдачи отчетности, услуги электронно-цифровой подписи электронного взаимодействия, антивирус) сложилась экономия в сумме 10,3 тыс. рублей по приобретению программного обеспечения «Автоматизированная система «УРМ» в количестве 6 рабочих мест. При уточненном плане 269,1 тыс. рублей, исполнено 258,9 тыс. рублей, что составило 96,2%.  			.

В течение года проводилась модернизация системы информационного обеспечения и внедрению новых информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами. Проводилась работа по модернизации систем АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части автоматизации процессов планирования с ООО «Информационные системы «Криста».

Проведено обучение специалистов Департамента финансов администрации города Югорска и специалистов планово-экономических и бухгалтерских служб специалистом ООО «ИС «Криста» модернизации  системы АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части планирования бюджета, осуществлены работы по наполнению программных модулей главными распорядителями бюджетных средств города и муниципальными учреждениями.

Обеспечивались:

- прозрачность и открытость бюджетного процесса города посредством размещения информации о деятельности Департамента финансов на официальном сайте администрации города, оперативно производилось обновление информации;

- эксплуатация автоматизированных систем и технических средств в целях осуществления бюджетного процесса Департаментом финансов и обеспечения обмена информацией между субъектами бюджетного процесса, в том числе осуществлялось:

сопровождение программных продуктов «Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета «Бюджет» и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест (в том числе поддержка в рабочем состоянии баз данных и рабочих мест пользователей программных продуктов и его программных модулей, изменение по требованиям пользователей шаблонов отчетов, печатных документов и бюджетных контролей, проведение обновлений, связанных с изменениями бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов, ежедневное резервное копирование баз данных);

сопровождение программных продуктов формирования отчетности «Скиф» (в том числе ежедневное создание архивов баз данных, проведение высылаемых разработчиками обновлений по мере поступления, поддержка в рабочем состоянии баз данных, бланков и форм отчетов);

обеспечение электронного документооборота с отделением Федерального казначейства в г. Советский, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в г. Югорске, отделом доходов УФК г. Ханты-Мансийск (в том числе административная настройка автопроцедур и прав пользователей);

общее информационно – техническое сопровождение Департамента финансов (в том числе поддержание вычислительной техники Департамента финансов в рабочем состоянии, проведение профилактических осмотров, устранение неисправностей, замена нерабочих частей, лицензирование программного обеспечения, установка обновления на используемые программные продукты, консультация пользователей по работе с офисными и прочими программными продуктами).

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» в 2014 году реализована в полном объеме. Целевые показатели достигнуты, все запланированные мероприятия выполнены.

В 2014 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Информационные системы «Криста» и проведен аукцион в электронной форме. Средства исполнены в полном объеме.

Не было выявлено фактов несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов.

В течение 2014 года были внесены корректировки в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»  в связи с  уточнением объемов финансирования (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований).