## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2015 г.
Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Управление экономической политики
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Повышение качества стратегического планирования и управления
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»
Задача 1 Формирование системы целеполагающих документов муниципального образования
1.1. | Разработка Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года | Управление экономической политики | без финансирования
1.2. | Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого:
Задача 2 Повышение качества анализа и разработки (уточнения) стратегии, прогнозов, мониторингов социально-экономического развития города Югорска, муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Югорска, повышение качества муниципального управления и администрирования госполномочий
1.3. | Анализ (мониторинг) социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
1.4. | Корректировка Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
1.5. | Внедрение механизма общественного обсуждения разработки и мониторинга реализации документов стратегического планирования | Управление экономической политики | без финансирования
1.6. | Формирование перечня муниципальных программ города Югорска в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
1.7. | Обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений | Управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 7478.2 | 7478.2 | 2345.7 | 5132.5 | 31.3672
|  |  | бюджет автономного округа | 8549.9 | 8549.9 | 1239.8 | 7310.1 | 14.5008
|  |  | местный бюджет | 99161.5 | 99161.5 | 29810.6 | 69350.9 | 30.0627
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 115189.6 | 115189.6 | 33396.1 | 81793.5 | 28.9923
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 18041.8 | 18041.8 | 5366.4 | 12675.4 | 29.7443
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 18041.8 | 18041.8 | 5366.4 | 12675.4 | 29.7443
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 34404.8 | 34404.8 | 8039.4 | 26365.4 | 23.3671
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 34404.8 | 34404.8 | 8039.4 | 26365.4 | 23.3671
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 7478.2 | 7478.2 | 2345.7 | 5132.5 | 31.3672 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8549.9 | 8549.9 | 1239.8 | 7310.1 | 14.5008 | Х
|  |  | местный бюджет | 151608.1 | 151608.1 | 43216.4 | 108391.7 | 28.5053 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 167636.2 | 167636.2 | 46801.9 | 120834.3 | 27.9187
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 7478.2 | 7478.2 | 2345.7 | 5132.5 | 31.3672 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8549.9 | 8549.9 | 1239.8 | 7310.1 | 14.5008 | Х
|  |  | местный бюджет | 151608.1 | 151608.1 | 43216.4 | 108391.7 | 28.5053 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 167636.2 | 167636.2 | 46801.9 | 120834.3 | 27.9187 | Х
Цель: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Задача 1 Совершенствование нормативной правовой базы, форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. | Анализ нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства, регулирующего деятельность Субъектов | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | В соответствии с изменениями государственной программы вносятся изменнеия в муниципальные правовые акты
2.2. | Взаимодействие с организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Советом предпринимателей, организация межмуниципального сотрудничества | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Прошел I этап конкурса "Путь к Успеху!".
2.3. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | В I квартале 2014 года финансовая поддержка не оказывалась. Выдача субсидий планируется во II квартале 2015 года.
2.4. | Организация работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | 05 марта 2015 г. прошло заседание Координационного совета для обсуждения плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Югорске
2.5. | Обеспечение функционирования (наполнения актуальной информацией) раздела «Для бизнеса» на портале города Югорска | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | На сайте размещены: муниципальная программа, порядок предоставления субсидий, порядок предоставления грантов в форме субсидий, информация о поддержке инвестиционных проектов и для СМиСП, внедряющих инновационные проекты
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Задача 2 Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
2.6. | Предоставление в пользование муниципального имущества согласно утвержденному реестру | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | без финансирования | [5 empty] | Передан в аренду один объект недвижимости двум предпринимателям: Михаленя С.А. Жеренковой Е.Д.
2.7. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Югорске в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Организация мероприятий к декаде предпринимательства, подготовка видеофильма о деятельности СМиСП
|  |  | местный бюджет | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | Организация мероприятий к декаде предпринимательства, подготовка видеофильма о деятельности СМиСП
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
2.8. | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 5 | 5 |  | 5 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
2.9. | Развитие молодежного предпринимательства | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Выплата субсидий носит заявочный характер. Прием заявок будет осуществляться со 2 квартала 2015 года.
|  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | Выплата субсидий носит заявочный характер. Прием заявок будет осуществляться со 2 квартала 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 55 | 55 | 0 | 55 | 0
2.10. | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных муниципальным образованием, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Выплата субсидий носит заявочный характер. Прием заявок будет осуществляться со 2 квартала 2015 года.
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | Выплата субсидий носит заявочный характер. Прием заявок будет осуществляться со 2 квартала 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
2.11. | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Выплата субсидий носит заявочный характер. Прием заявок будет осуществляться со 2 квартала 2015 года.
|  |  | местный бюджет | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | Выплата субсидий носит заявочный характер. Прием заявок будет осуществляться со 2 квартала 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 75 | 75 | 0 | 75 | 0
2.12. | Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
2.13. | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Выплата субсидий носит заявочный характер. Прием заявок будет осуществляться со 2 квартала 2015 года.
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | Выплата субсидий носит заявочный характер. Прием заявок будет осуществляться со 2 квартала 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
2.14. | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Принято 4 заявки на предоставление гранта в форме субсидий на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | Принято 4 заявки на предоставление гранта в форме субсидий на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
2.15. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Выплата субсидий носит заявочный характер. Прием заявок будет осуществляться со 2 квартала 2015 года.
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | Выплата субсидий носит заявочный характер. Прием заявок будет осуществляться со 2 квартала 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
2.16. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Принято 3 заявки на предоставление гранта в форме субсидий субъектам малого предпринимательства
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | Принято 3 заявки на предоставление гранта в форме субсидий субъектам малого предпринимательства
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 324 | 324 | 0 | 324 | 0
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | Х
Цель: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса
Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса»
Задача 1 Обеспечение исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственных производителей
3.1. | Предоставление субсидий на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 3340 | 3340 | 0 | 3340 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 3340 | 3340 | 0 | 3340 | 0 | Х
3.2. | Предоставление субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 120149 | 120149 | 48817.4 | 71331.6 | 40.6307 | Х
местный бюджет
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 120149 | 120149 | 48817.4 | 71331.6 | 40.6307 | Х
3.3. | Предоставление субсидий на развитие мясного скотоводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 4632 | 4632 | 4632 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 4632 | 4632 | 4632 | 0 | 100 | Х
3.4. | Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2000 | 2000 | 654.7 | 1345.3 | 32.735 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 2000 | 2000 | 654.7 | 1345.3 | 32.735 | Х
3.5. | Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дикоросов | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 130121 | 130121 | 54104.1 | 76016.9 | 41.5798
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 130121 | 130121 | 54104.1 | 76016.9 | 41.5798 | Х
Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 130121 | 130121 | 54104.1 | 76016.9 | 41.5798 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 130121 | 130121 | 54104.1 | 76016.9 | 41.5798 | Х
Цель: Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Подпрограмма 4 «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)»
Задача 1 Совершенствование нормативной правовой базы регулирующей вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр
4.1. | Разработка, анализ нормативных правовых актов и их актуализация с целью обеспечения исполнения функций и полномочий учредителя МФЦ | Управление экономической политики | без финанси рования
4.2. | Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг предоставление которых организуется в МФЦ | Управление экономической политики | без финанси рования
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого:
Задача 2 Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации их предоставления по принципу «одного окна»
4.3. | Предоставление субсидии МАУ "МФЦ" | Управление экономической политики | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 22219.9 | 22219.9 | 4139.5 | 18080.4 | 18.6297 | Фактические расходы МАУ "МФЦ" составили 97,2% от доведенных бюджетных ассигнований
иные внебюджетные источники
|  |  | Итого: | 22219.9 | 22219.9 | 4139.5 | 18080.4 | 18.6297
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 22219.9 | 22219.9 | 4139.5 | 18080.4 | 18.6297 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 22219.9 | 22219.9 | 4139.5 | 18080.4 | 18.6297
Итого по Подпрограмме 4, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 22219.9 | 22219.9 | 4139.5 | 18080.4 | 18.6297 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 22219.9 | 22219.9 | 4139.5 | 18080.4 | 18.6297
Цель: Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда
Подпрограмма 5 «Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда»
Задача 1 Развитие социального партнерства
5.1. | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам социально-трудовых отношений в пределах полномочий | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | подготовлено и утверждено в 1 кв. 2015 года - 14 НПА, из которых 5 регистровых НПА
5.2. | Проведение мониторинга коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проведена уведомительная регистрация 6 коллективных договоров и 15 изменений в кол. договоры
5.3. | Проведение координационных мероприятий в муниципальных организациях города по соблюдению действующих законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере норм трудового права | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проведена проверка 3 муниципальных учреждений согласно утвержденного графика на 2015 год
5.4. | Организация и проведение городских конференций, семинаров, совещаний по вопросам трудовых отношений и охраны труда | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | в течение 1 квартала проведено 3 семинара по охране труда для специалистов муниципальных организаций
5.5. | Обеспечение условий и организация деятельности муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | заседания не проводились, по плану работы комиссии - май м-ц
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого:
Задача 2 Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
5.6. | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда и комиссии по вопросам социально-экономического развития муниципального образования | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | в течение 1 квартала проведено 3 заседания комиссии
5.7. | Организация работы по контролю за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, с последующей сертификацией муниципальных учреждений и предприятий | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проводилась информационная работа по порядку проведения специальной оценки рабочих мест в муниципальных организациях города
5.8. | Подготовка ежегодных аналитических докладов о состоянии и мерах по улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма, профессиональных заболеваний в муниципальном образовании | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | аналитический доклад за 2014 год сформирован и размещен на официальном сайте в разделе "Госполномочия"
5.9. | Организация и проведение городских смотров-конкурсов состояния условий и охраны труда в организациях муниципального образования, конкурсов профессионального мастерства среди специалистов и уполномоченных по охране труда муниципальных организаций города Югорска | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | ведется организационная работа по проведению 2 конкурсов:" Смотр - конкурс на лучшую организацию работ по охране труда и регулированию социально-трудовых отношений", "Лучший по профессии", Итоги будут подведены в апреле 2015 года
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
иные внебюджетные источники
|  |  | Итого: | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | реестр сформирован в количестве 9 специалистов по охране труда
5.10. | Формирование городского реестра специалистов по охране труда, для оказания услуг по оформлению документации и организации работы по охране труда субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющих служб охраны труда | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | В 1 квартале 2015 года прошли обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах города Югорска 157 руководителей и специалистов организаций города Югорска
5.11. | Организация обучения и проведения проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей и специалистов муниципальных организаций города Югорска, руководителей и специалистов организаций иных форм собственности в установленном порядке | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | В течение года прошли обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах города Югорска 494 руководителя и специалиста организаций города Югорска
5.12. | Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1554.6 | 1554.6 | 301.9 | 1252.7 | 19.4198
местный бюджет
иные внебюджетные источники
|  |  | Итого: | 1554.6 | 1554.6 | 301.9 | 1252.7 | 19.4198
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1554.6 | 1554.6 | 301.9 | 1252.7 | 19.4198 | Х
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 1704.6 | 1704.6 | 301.9 | 1402.7 | 17.7109
Итого по Подпрограмме 5, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1554.6 | 1554.6 | 301.9 | 1252.7 | 19.4198 | Х
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 1704.6 | 1704.6 | 301.9 | 1402.7 | 17.7109
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 7478.2 | 7478.2 | 2345.7 | 5132.5 | 31.3672 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 140225.5 | 140225.5 | 55645.8 | 84579.7 | 39.6831 | Х
|  |  | местный бюджет | 174302 | 174302 | 47355.9 | 126946.1 | 27.1689 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 322005.7 | 322005.7 | 105347.4 | 216658.3 | 32.716
в том числе:
Ответственный исполнитель: Управление экономической политики |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 131675.6 | 131675.6 | 54406 | 77269.6 | 41.3182 | Х
|  |  | местный бюджет | 22693.9 | 22693.9 | 4139.5 | 18554.4 | 18.2406
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 154369.5 | 154369.5 | 58545.5 | 95824 | 37.9256 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 7478.2 | 7478.2 | 2345.7 | 5132.5 | 31.3672 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8549.9 | 8549.9 | 1239.8 | 7310.1 | 14.5008 | Х
|  |  | местный бюджет | 99161.5 | 99161.5 | 29810.6 | 69350.9 | 30.0627 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 115189.6 | 115189.6 | 33396.1 | 81793.5 | 28.9923 | Х
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 18041.8 | 18041.8 | 5366.4 | 12675.4 | 29.7443 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 18041.8 | 18041.8 | 5366.4 | 12675.4 | 29.7443 | Х
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 34404.8 | 34404.8 | 8039.4 | 26365.4 | 23.3671 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 34404.8 | 34404.8 | 8039.4 | 26365.4 | 23.3671 | Х
|  |  | Итого по соисполнителю: | 167636.2 | 167636.2 | 46801.9 | 120834.3 | 27.9187
Соисполнитель 2: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Управление экономической политики |  | / И.В. Грудцына | / |  | Д.М. Демидова |  | / | / 5-00-39 (262)
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / Л.А. Михайлова | / |  | О.В. Бочарова |  | / | / 5-00-47 (253)
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | / С.Д. Голин | / |  | Е.В. Колчина |  | / | / 5-00-12 (112)
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 16 / марта / 2015 год