## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 октября 2016 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 45473 | 45473 | 45472.99 | -0.01 | 100 | Работы выполнены согласно утвержденного плана, а именно: - капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 2,79 км; - капитальный ремонт котельной № 3, водоочистных сооружений-15000 м3/сутки и канализационной насосной станции № 9.
|  |  | местный бюджет | 2393.4 | 2393.4 | 2393.31 | -0.09 | 99.9962
|  |  | Всего | 47866.4 | 47866.4 | 47866.3 | -0.1 | 99.9998
2 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработкепрограмм, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31960 | 31960 | 24910.69 | -7049.31 | 77.9433
|  |  | Всего | 31960 | 31960 | 24910.69 | -7049.31 | 77.9433
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2510 | 2510 | 2229.64 | -280.36 | 88.8303
|  |  | Всего | 2510 | 2510 | 2229.64 | -280.36 | 88.8303
| Итого по Подпрограмме 1 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 31960 | 31960 | 24910.69 | -7049.31 | 77.9433 | Х
|  |  | Всего | 31960 | 31960 | 24910.69 | -7049.31 | 77.9433 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 45473 | 45473 | 45472.99 | -0.01 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 4903.4 | 4903.4 | 4622.95 | -280.45 | 94.2805 | Х
|  |  | Всего | 50376.4 | 50376.4 | 50095.94 | -280.46 | 99.4433 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
4 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1191.7 | 1191.7 | 0 | -1191.7 | 0 | Объем реализованного сжиженного газа 5 346 кг., предоставлена заявка на субсидию на сумму 825,7 тыс.руб. Средства будут перечислены в октябре 2016 г. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг тепло-водоснабжения, водоотведения будет перечислена ресурсоснабжающей организации в 4 квартале 2016 г.
|  |  | местный бюджет | 8000 | 8000 | 0 | -8000 | 0
|  |  | Всего | 9191.7 | 9191.7 | 0 | -9191.7 | 0
| Итого по Подпрограмме 2 |  | бюджет автономного округа | 1191.7 | 1191.7 | 0 | -1191.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 8000 | 8000 | 0 | -8000 | 0
|  |  | Всего | 9191.7 | 9191.7 | 0 | -9191.7 | 0
Цель : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 1: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
5 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 36595.6 | 36595.6 | 36169.12 | -426.48 | 98.8346 | Средства предусмотренные на 2016 год на строительство объектов "Комплексное строительство инженерных сетей 14 микрорайона", "Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон", "Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая"освоены в полном объеме. Заключен контракт на выполнение проектных работ по строительству инженерных сетей 14а мкр. 1 этап.
|  |  | местный бюджет | 8671.4 | 8671.4 | 8092.32 | -579.08 | 93.322
|  |  | Всего | 45267 | 45267 | 44261.44 | -1005.56 | 97.7786
| Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 36595.6 | 36595.6 | 36169.12 | -426.48 | 98.8346
|  |  | местный бюджет | 8671.4 | 8671.4 | 8092.32 | -579.08 | 93.322 | Х
|  |  | Всего | 45267 | 45267 | 44261.44 | -1005.56 | 97.7786
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 136795.1 | 136795.1 | 119268.07 | -17527.03 | 87.1874 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 83260.3 | 83260.3 | 81642.11 | -1618.19 | 98.0565 | Х
|  |  | местный бюджет | 53534.8 | 53534.8 | 37625.96 | -15908.84 | 70.2832 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 36595.6 | 36595.6 | 36169.12 | -426.48 | 98.8346 | Х
|  |  | местный бюджет | 8671.4 | 8671.4 | 8092.32 | -579.08 | 93.322
|  |  | Всего | 45267 | 45267 | 44261.44 | -1005.56 | 97.7786 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 83368.6 | 83368.6 | 81642.11 | -1726.49 | 97.9291 | Х
|  |  | местный бюджет | 12954.5 | 12954.5 | 12715.27 | -239.23 | 98.1533
|  |  | Итого: | 96323.1 | 96323.1 | 94357.38 | -1965.72 | 97.9592 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 31960 | 31960 | 24910.69 | -7049.31 | 77.9433 | Х
|  |  | Итого: | 31960 | 31960 | 24910.69 | -7049.31 | 77.9433 | Х