## Лист1
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2020 года
«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
[5 empty] | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах1 | ДЖКиСК | шт. | 24082 |  |  | 32000 | 24082 | 16536 | -7546 | 68.6654
2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения1 | ДЖКиСК | км. | 3.7 |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог1 | ДЖКиСК | км. | 7.631 |  |  | 7.604 | 0.13 | 0 | -0.13 | 0 | Работы будут выполняться в теплый период
4 | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям1 | ДЖКиСК | % | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | Содержание дорог производится постоянно
5 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий2 | ДЖКиСК | шт. | 411 |  |  | 318 | 332 | 127 | -205 | 38.253
6 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими2 | ДЖКиСК | шт. | 30 |  |  | 15 | 21 | 8 | -13 | 38.0952
7 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних2 | ДЖКиСК | шт. | 7 |  |  | 5 | 5 | 0 | -5 | 0
8 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях2 | ДЖКиСК | чел. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях2 | ДЖКиСК | чел. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях2 | ДЖКиСК | чел. | 42 |  |  | 21 | 30 | 8 | -22 | 26.6667
11 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях2 | ДЖКиСК | чел. | 7 |  |  | 7 | 5 | 0 | -5 | 0
12 | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий2 | ДЖКиСК | % | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
13 | Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства*3 | ДЖКиСК | шт. | 110 |  |  | 111.5 | 112 | 111.5 | -0.5 | 99.5536 | Работы будут выполняться в теплый период
|  |  | кв.м. | 703271 |  |  | 708600 | 710764 | 708600 | -2164 | 99.6955
14 | Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования*3 | ДЖКиСК | шт. | 11 |  |  | 11 | 12 | 11 | -1 | 91.6667
|  |  | кв.м. | 152174 |  |  | 152174 | 154813 | 152174 | -2639 | 98.2954
15 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске*3 | ДЖКиСК | % | 6.4 |  |  | 32.4 | 12 | 0.28 | -11.72 | 2.3333
16 | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества | ДЖКиСК | % | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | Содержание объектов производится постоянно
17 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКиСК | шт. | 600 |  |  | 781 | 395 | 173 | -222 | 43.7975
| Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы ** | [9 empty] | 53.3543
** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметиченское значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Валинурова О.С./______________/ Сметанина Екатерина Николаевна /______________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи | [8 empty] | /____________________/ /__________________/ 5-00-85
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Югорска /______________/ /_____________/ 5-00-47
(соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление социальной политики администрации города Югорска /______________/ /______________/ 5-00-24
(соисполнитель 4) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 07 июля 2020 год
Начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК _____________________(Титова Елена Валерьевна)
|  |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО)
Исполнитель: Сметанина Екатерина Николаевна,
заместитель начальника ОЭС ДЖКиСК,
Телефон: 8(34675)7-43-03