## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2017 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 32900.4 | 32900.4 | 10299.4 | -22601 | 31.3048 | Оплачены работы по строительству транспортной развязки, выполненные в 2016 году. Продолжено строительство будет в теплый период. Выполняются проектные работы для реконструкции дорог по ул. Садовая, Магистральная, 40 лет.Победы. Объявлены торги на выполнение проектных работ по ул.Студенческая - ул.Декабристов
|  |  | местный бюджет | 9738.2 | 9610.9 | 662.1 | -8948.8 | 6.8891
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Произведен выкуп земельного участка по ул.Мира,34
|  | Всего |  | 49638.6 | 49511.3 | 17961.5 | -31549.8 | 36.2776
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 32900.4 | 32900.4 | 10299.4 | -22601 | 31.3048 | Х
|  |  | местный бюджет | 16738.2 | 16610.9 | 7662.1 | -8948.8 | 46.1269 | Х
|  |  | Всего | 49638.6 | 49511.3 | 17961.5 | -31549.8 | 36.2776
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | местный бюджет | 90800 | 90800 | 8749.1 | -82050.9 | 9.6356
|  |  | Всего | 90800 | 90800 | 8749.1 | -82050.9 | 9.6356
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 90800 | 90800 | 8749.1 | -82050.9 | 9.6356
|  |  | Всего | 90800 | 90800 | 8749.1 | -82050.9 | 9.6356
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам, оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13700 | 12200 | 0 | -12200 | 0 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | Всего | 13700 | 12200 | 0 | -12200 | 0
4 | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1316.7 | 1444 | 0 | -1444 | 0 | Выполнены работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы. Оплата будет произведена во 2 кв.2017г.
|  |  | Всего | 1316.7 | 1444 | 0 | -1444 | 0
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15016.7 | 13644 | 0 | -13644 | 0
|  |  | Всего | 15016.7 | 13644 | 0 | -13644 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | ИТОГО | 155455.3 | 153955.3 | 26710.6 | -127244.7 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 32900.4 | 32900.4 | 10299.4 | -22601 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 122554.9 | 121054.9 | 16411.2 | -104643.7 | 0 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 32900.4 | 32900.4 | 10299.4 | -22601 | 31.3048 | Х
|  |  | местный бюджет | 16738.2 | 16610.9 | 7662.1 | -8948.8 | 46.1269
|  |  | Всего | 49638.6 | 49511.3 | 17961.5 | -31549.8 | 36.2776 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 32900.4 | 32900.4 | 10299.4 | -22601 | 31.3048 | Х
|  |  | местный бюджет | 115554.9 | 114054.9 | 9411.2 | -104643.7 | 8.2515
|  |  | Всего | 148455.3 | 146955.3 | 19710.6 | -127244.7 | 13.4126 | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________ Максимчук Наталия Сергеевна/______________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства Голин С.Д./_____________ Котлова Анна Викторовна/________________/ 5-00-14
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 11 апреля 2017 год