## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2017 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 172100.4 | 172100.4 | 121105.6 | -50994.8 | 70.3692 | Продолжаются работы по строительству транспортной развязки. Заключен контракт на выполнение СМР по ул.Никольская. Выполнены проектные работы для реконструкции дорог по ул. Садовая, Магистральная, 40 лет.Победы, ул.Студенческая - ул.Декабристов (велодорожка).
|  |  | местный бюджет | 16937.2 | 16937.2 | 9087.2 | -7850 | 53.6523
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Произведен выкуп земельного участка по ул.Мира,34
|  | Всего |  | 196037.6 | 196037.6 | 137192.8 | -58844.8 | 69.9829
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 172100.4 | 172100.4 | 121105.6 | -50994.8 | 70.3692 | Х
|  |  | местный бюджет | 23937.2 | 23937.2 | 16087.2 | -7850 | 67.2059 | Х
|  |  | Всего | 196037.6 | 196037.6 | 137192.8 | -58844.8 | 69.9829
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | местный бюджет | 95729.1 | 96697.8 | 63865.4 | -32832.4 | 66.0464
|  |  | Всего | 95729.1 | 96697.8 | 63865.4 | -32832.4 | 66.0464
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 95729.1 | 96697.8 | 63865.4 | -32832.4 | 66.0464
|  |  | Всего | 95729.1 | 96697.8 | 63865.4 | -32832.4 | 66.0464
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам, оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11768.3 | 11768.3 | 6671.8 | -5096.5 | 56.693 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | Всего | 11768.3 | 11768.3 | 6671.8 | -5096.5 | 56.693
4 | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1444 | 1444 | 1444 | 0 | 100 | Выполнены работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы.
|  |  | Всего | 1444 | 1444 | 1444 | 0 | 100
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13212.3 | 13212.3 | 8115.8 | -5096.5 | 61.4261
|  |  | Всего | 13212.3 | 13212.3 | 8115.8 | -5096.5 | 61.4261
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | ИТОГО | 304979 | 305947.7 | 209174 | -96773.7 | 68.3692 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 172100.4 | 172100.4 | 121105.6 | -50994.8 | 70.3692 | Х
|  |  | местный бюджет | 132878.6 | 133847.3 | 88068.4 | -45778.9 | 65.7977 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 172100.4 | 172100.4 | 121105.6 | -50994.8 | 70.3692 | Х
|  |  | местный бюджет | 16937.2 | 16937.2 | 9087.2 | -7850 | 53.6523
|  |  | Всего | 189037.6 | 189037.6 | 130192.8 | -58844.8 | 68.8714 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 172100.4 | 172100.4 | 121105.6 | -50994.8 | 70.3692 | Х
|  |  | местный бюджет | 125878.6 | 126847.3 | 81068.4 | -45778.9 | 63.9102
|  |  | Всего | 297979 | 298947.7 | 202174 | -96773.7 | 67.6286 | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х