## Показатели
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Культурное пространство»
по состоянию на 01.01.2026
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[5 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | Абсолютное значение* | Относительное значение,%*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: «Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя автономного округа, доступа населения к культурным ценностям»
1. | Число посещений культурных мероприятий | ГП ХМАО - Югры | Тыс. единиц | 530 | 504 | 530 | 613 | 703 | 703 | 0 | 100 | Показатель исполнен.
2. | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | ГП ХМАО - Югры | Процент | 84.7 | 85.3 | 84.7 | 88 | 85.3 | 89.4 | 4.1 | 104.8066 | Показатель исполнен. | Ю-П - 91,1 ЦБС - 91,0 Музей - 93,1 ДШИ - 82,5
3. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП ХМАО - Югры | Процент | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 0 | 100 | Показатель исполнен.
| Степень выполнения показателей** | [9 empty] | 101.6022
*- Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается: - для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах); - для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах). Число десятичных знаков – 2. ** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

## Прокси-показатели
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"
№ | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[5 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение,%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ПЛАН в соответствии с муниципальной программой
1. | Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тыс. единиц | [6 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1.1. | Количество предметов музейного фонда | Единиц | 2000 | 1905 | -95 | 95.25 | Показатель исполнен. | 1350 | 1550 | 1800 | 2000
1.2. | Количество библиотечного фонда на 1000 жителей | Единиц | 4120 | 4054 | -66 | 98.3981 | Показатель исполнен. | 4120 | 4120 | 4120 | 4120
1.3. | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 1190 | 1191 | 1 | 100.084 | Показатель исполнен. | 300 | 600 | 875 | 1190
1.4. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Человек | 1587 | 1587 | 0 | 100 | Показатель исполнен. | 981 | 1065 | 1468 | 1587
2. | Показатель «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры», процент
2.1. | Количество предметов музейного фонда | Единиц | 2000 | 1905 | -95 | 95.25 | Показатель исполнен.
2.2. | Количество библиотечного фонда на 1000 жителей | Единиц | 4120 | 4054 | -66 | 98.3981 | Показатель исполнен.
2.3. | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 1190 | 1191 | 1 | 100.084 | Показатель исполнен.
2.4. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Человек | 1587 | 1587 | 0 | 100 | Показатель исполнен.

## Помесячный план (hidden)
Приложение 2
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"
по состоянию на ________
Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам (нарастающим итогом) | [10 empty] | На конец 2025 года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[17 empty] | Абсолютное значение* | Относительное значение,%*
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Цель муниципальной программы «Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя автономного округа, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам в сфере культуры»
1.1. | Число посещений культурных мероприятий, из них | ГП ХМАО - Югры | Тыс. единиц | - | - | 180 | - | - | 386 | - | - | 568 | - | - | 781 |  | -180 | 0
1.1.1. | МАУ "ЦК "Югра-презент" |  |  | март: 65; июнь: 135; сен.: 191 | 261.261 |  | -65 | 0
1.1.2. | Норд |  |  | март: 20.9; июнь: 42.2; сен.: 54.2 | 76.604 |  | -20.9 | 0
1.1.3. | МБУ "ЦБС г.Югорска" |  |  | март: 82.374; июнь: 182.674; сен.: 285.974 | 395.899 |  | -82.374 | 0
1.1.4. | МБУ "Музей истории и этнографии" |  |  | март: 9.4; июнь: 21.068; сен.: 29.719 | 38.37 |  | -9.4 | 0
1.1.5. | МБУ ДО "ДШИ города Югорска" |  |  | март: 2.37; июнь: 5.02; сен.: 6.78 | 9 |  | -2.37 | 0
1.2. | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры | ГП ХМАО - Югры | Процент | - | - | 85.3 | - | - | 85.3 | - | - | 85.3 | - | - | 85.3 |  | -85.3 | 0
Обоснование пишем только в случае отклонения от планового значения, утвержденного муниципальной программой более чем на 5% !!

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"
по состоянию на 01.01.2026
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Отклонение
| Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Абсолютное значение (гр.4- гр.3) | Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%) | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Культурное пространство» (всего), в том числе: | 409474.5 | 409474.5 | 401803.3 | -7671.2 | 98.1266
Федеральный бюджет | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 0 | 100
Бюджет автономного округа | 3126.8 | 3126.8 | 3126.8 | 0 | 100
Местный бюджет | 379281.2 | 379281.2 | 371711 | -7570.2 | 98.0041
Иные источники финансирования | 27007.3 | 27007.3 | 26906.3 | -101 | 99.626
1. Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (всего), в том числе: | 533.8 | 533.8 | 533.8 | 0 | 100 | Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) и развитие сферы культуры (модернизация муниципальных общедоступных библиотек) составили 533,8 тыс. рублей, в том числе расходы на: - пополнение библиотечного фонда в размере 213,6 тыс. рублей (в том числе 20,8 тыс. рублей - подписка на периодические издания); - предоставление доступа к базе данных справочно-поисковой системы "Литрес" в размере 92,5 тыс. рублей; - перевод в цифровой формат документов библиотечного фонда в размере 20,0 тыс. рублей; - обновление лицензионного программного обеспечения "Ирбис" в размере 84,0 тыс. рублей; - предоставление доступа к сети Интернет в размере 123,7 тыс. рублей. Исполнение за 2025 год составило 100%.
1.1. Федеральный бюджет | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 0 | 100
1.2. Бюджет автономного округа | 394.5 | 394.5 | 394.5 | 0 | 100
1.3. Местный бюджет | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 0 | 100
1.4. Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Муниципальный проект «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (всего), в том числе: | 500 | 500 | 500 | 0 | 100 | Средства направлены на оплату услуг по отсыпке стоянки Музейного комплекса «Ворота в Югру» на базе музея под открытым небом «Суеват Пауль». Исполнение за 2025 год составило 100%.
2.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Местный бюджет | 500 | 500 | 500 | 0 | 100
2.4. Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (всего), в том числе: | 396687.3 | 396687.3 | 389225.2 | -7462.1 | 98.1189 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений МБУ ДО "Детская школа искусств", МАУ "Центр культуры "Югра-презент", МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска", МБУ "Музей истории и этнографии" составили 378 300,6 тыс. рублей. Фактические расходы на организацию и проведение культурно-досуговых, информационно - образовательных (просветительских), массовых мероприятий направлены средства составили 6 242,8 тыс. рублей. На развитие материально-технической базы МАУ "Центр культуры "Югра-презент" (приобретение мебели для гостиного зала, ул. Спортивная, д. 6) направлены средства в размере 500,0 тыс. рублей. Расходы на устранение предписаний надзорных органов (огнезащитная пропитка деревянных и железных конструкций сцены МАУ «Центр культуры «Югра-презент») составили 449,0 тыс. рублей. На выполнение текущего ремонта кровли входной группы и холла дискотечного зала МАУ «Центр культуры «Югра-презент» (ул. Спортивная, д. 6) направлены средства в размере 600,5 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию мероприятий в сфере доступной среды (приобретение систем субтитрирования и тифлокомментирования МАУ "Центр культуры "Югра-презент") составили 400,0 тыс. рублей. На реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлены средства в размере 2 732,3 тыс. рублей, в том числе: МАУ "Центр культуры "Югра-презент": - услуги приглашенного спикера в рамках III форума "Женское движение "Единой России" в г.Югорске на сумму 50,0 тыс. рублей; - приобретение мебели для оборудования конференц-зала на сумму 370,0 тыс. рублей; - организация и проведение Дня молодежи на сумму 100,0 тыс. рублей; - приобретение сценических костюмов на сумму 510,0 тыс. рублей; - приобретение светового оборудования на сумму 250,0 тыс. рублей; МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска": - издание книги "Достучаться до правды" на сумму 150,0 тыс. рублей; - пополнение библиотечного фонда на сумму 411,3 тыс. рублей; - приобретение компьютерной техники, оргтехники на сумму 381,0 тыс. рублей. МБУ "Музей истории и этнографии" на выполнение реставрационных работ на территории музея под открытым небом "Суеват пауль" на сумму 260,0 тыс. рублей. МБУ ДО "Детская школа искусств" на приобретение информационной сенсорной стойки на сумму 250,0 тыс. рублей. Фактические расходы за 2025 год составили 389 225,2 тыс. рублей (98,12%).
3.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Бюджет автономного округа | 2732.3 | 2732.3 | 2732.3 | 0 | 100
3.3. Местный бюджет | 366947.7 | 366947.7 | 359586.6 | -7361.1 | 97.994
3.4. Иные источники финансирования | 27007.3 | 27007.3 | 26906.3 | -101 | 99.626
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска» (всего), в том числе: | 11753.4 | 11753.4 | 11544.3 | -209.1 | 98.2209 | Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска составили 11 544,3 тыс. рублей (98,22%).
4.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Местный бюджет | 11753.4 | 11753.4 | 11544.3 | -209.1 | 98.2209
4.4. Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление культуры администрации города Югорска |  | / Семисынова Л.А. |  | /
(ответственный исполнитель) |  | (ФИО руководителя) |  | (подпись)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | / Ефимов Р.А. |  | /
(соисполнитель 1) |  | (ФИО руководителя) |  | (подпись)
Управление бухгалтерского учёта и отчетности администрации города Югорска |  | / Ермакова В.Н. |  | /
(соисполнитель 2) |  | (ФИО руководителя) |  | (подпись)
Чудинова Э.М. |  | / |  | / 7-70-00 (доб. 201)
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  | (подпись) |  | (телефон)

## Лист2
Информация об объемах средств, предусмотренных бюджетом города Югорска на реализацию структурных элементов государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в рамках межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по состоянию на 01.01.2026
N | Наименование структурного элемента/ | Источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год |  |  | Взаимосвязь с национальными целями | Наименование муниципальной программы | Информация о ходе реализации
п/п | направления расходов |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по всем государственным программах, в которых принимает участие муниципальное образование город Югорск |  | Всего, в том числе: | 533.76 | 533.76 | 100 | х | х | х
|  | федеральный бюджет | 59.18 | 59.18 | 100 | х | х | х
|  | бюджет автономного округа | 394.52 | 394.52 | 100 | х | х | х
|  | местный бюджет | 80.06 | 80.06 | 100 | х | х | х
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1. Государственная программа "Культурное пространство"
Всего по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | Всего, в том числе: | 533.76 | 533.76 | 100 | х | х | х
|  | федеральный бюджет | 59.18 | 59.18 | 100 | х | х | х
|  | бюджет автономного округа | 394.52 | 394.52 | 100 | х | х | х
|  | местный бюджет | 80.06 | 80.06 | 100 | х | х | х
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.1. | Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" / Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа) | Всего, в том числе: | 533.76 | 533.76 | 100 | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социальной ответственной личности | Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство", утвержденная постановлением администрации города Югорска № 2132-п от 13.12.2024 | В 2025 году МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска" средства направлены на: - оплату услуг интернет в размере 123,65 тыс. рублей; - пополнение библиотечного фонда в размере 192,80 тыс. рублей; - перевод в цифровой формат документов библиотечного фонда в размере 20,00 тыс. рублей; - поставку периодических изданий в размере 20,82 тыс. рублей; - предоставление доступа к электронной библиотеке "Литрес" в размере 92,49 тыс. рублей; - обновление лицензионного программного обеспечения "Ирбис" в размере 84,00 тыс. рублей.
|  | федеральный бюджет | 59.18 | 59.18 | 100
|  | бюджет автономного округа | 394.52 | 394.52 | 100
|  | местный бюджет | 80.06 | 80.06 | 100
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.1. | Модернизация библиотек муниципальных образований / Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Всего, в том числе: | 375.53 | 375.53 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 319.2 | 319.2 | 100
|  | местный бюджет | 56.33 | 56.33 | 100
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований и государственной общедоступной библиотеки автономного округа / Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа) | Всего, в том числе: | 158.23 | 158.23 | 100
|  | федеральный бюджет | 59.18 | 59.18 | 100
|  | бюджет автономного округа | 75.32 | 75.32 | 100
|  | местный бюджет | 23.73 | 23.73 | 100
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Начальник Управления культуры администрации города Югорска |  |  | Семисынова Л.А.
| (ответственный исполнитель) |  |  | (ФИО руководителя) |  | (подпись)
| Чудинова Э.М. |  |  |  |  | (34675) 7-70-00 (доб.201)
| (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  |  | (подпись) |  | (телефон)
Департамент финансов администрации города Югорска
Согласовано:
Бушуева Н.П., директор Департамента финансов администрации города Югорска
| (ФИО, должность) |  |  | (подпись)

## Разбивка 2025 (hidden)
Показатели 2025
Наименование учреждения | ПЛАН
| 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | 2025 год
Югра-презент | 65000 |  | 0 | 70000 |  | 0 | 56000 |  | 0 | 70261 |  | 0 | 261261
Норд | 20900 |  | 0 | 21300 |  | 0 | 12000 |  | 0 | 22404 |  | 0 | 76604
Библиотека | 82374 |  | 0 | 100300 |  | 0 | 103300 |  | 0 | 109925 |  | 0 | 395899
Музей | 9400 |  | 0 | 11668 |  | 0 | 8651 |  | 0 | 8651 |  | 0 | 38370
ДШИ | 2370 |  | 0 | 2650 |  | 0 | 1760 |  | 0 | 2220 |  | 0 | 9000
ИТОГО | 180044 | 0 | 0 | 205918 | 0 | 0 | 181711 | 0 | 0 | 213461 | 0 | 0 | 781134