## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2018 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 3427.5 | 3427.5 | 3065.8 | -361.7 | 0 | Оплачена кредиторская задолженность за проектные работы для реконструкции автомобильной дороги по ул.40 лет Победы. Выполнены и оплачены работы по реконструкции ул.Звездная
|  |  | местный бюджет | 1728.4 | 1728.4 | 1709.3 | -19.1 | 98.8949
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5911.4 | 5911.4 | 0 | -5911.4 | 0 | Ведется судебное разбирательство по делу о изъятии земельного участка по ул.Буденного,2е
|  | Всего |  | 11067.3 | 11067.3 | 4775.1 | -6292.2 | 43.146
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 3427.5 | 3427.5 | 3065.8 | -361.7 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 7639.8 | 7639.8 | 1709.3 | -5930.5 | 22.3736 | Х
|  |  | Всего | 11067.3 | 11067.3 | 4775.1 | -6292.2 | 43.146
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 29039.1 | 29039.1 | 29039.1 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | местный бюджет | 93928.4 | 93928.4 | 37697.1 | -56231.3 | 40.1339
|  |  | Всего | 122967.5 | 122967.5 | 66736.2 | -56231.3 | 54.2714
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 29039.1 | 29039.1 | 29039.1 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 93928.4 | 93928.4 | 37697.1 | -56231.3 | 40.1339
|  |  | Всего | 122967.5 | 122967.5 | 66736.2 | -56231.3 | 54.2714
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам, оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10200 | 10400 | 3386.8 | -7013.2 | 32.5654 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | Всего | 10200 | 10400 | 3386.8 | -7013.2 | 32.5654
4 | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | -300 | 0 | Заключен контракт на разработку комплексной схемы организации дорожного движения
|  |  | Всего | 300 | 300 | 0 | -300 | 0
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10500 | 10700 | 3386.8 | -7313.2 | 31.6523
|  |  | Всего | 10500 | 10700 | 3386.8 | -7313.2 | 31.6523
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | ИТОГО | 144534.8 | 144734.8 | 74898.1 | -69836.7 | 51.7485 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 32466.6 | 32466.6 | 32104.9 | -361.7 | 98.8859 | Х
|  |  | местный бюджет | 112068.2 | 112268.2 | 42793.2 | -69475 | 38.1169 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 3427.5 | 3427.5 | 3065.8 | -361.7 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 1728.4 | 1728.4 | 1709.3 | -19.1 | 98.8949
|  |  | Всего | 5155.9 | 5155.9 | 4775.1 | -380.8 | 92.6143 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 32466.6 | 32466.6 | 32104.9 | -361.7 | 98.8859 | Х
|  |  | местный бюджет | 106156.8 | 106356.8 | 42793.2 | -63563.6 | 40.2355
|  |  | Всего | 138623.4 | 138823.4 | 74898.1 | -63925.3 | 53.9521 | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 5911.4 | 5911.4 | 0 | -5911.4 | 0 | Х
|  |  | Всего | 5911.4 | 5911.4 | 0 | -5911.4 | 0 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________ Максимчук Наталия Сергеевна/______________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства Долматов И.Н./_____________ Краева Светлана Викторовна/________________/ 5-00-14
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 10 июля 2018 год