## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2019 г.
Автомобильные дороги, транспорт и городская среда
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»
1.1. | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту оказанных услуг
|  |  | местный бюджет | 14000 | 14000 | 4068 | -9932 | 29.0571
|  |  | Всего | 14000 | 14000 | 4068 | -9932 | 29.0571
1.2. | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 26947.6 | 26947.6 | 26947.6 | 0 | 100 | Выполнены работы по реконструкции ул.Никольская
|  |  | местный бюджет | 9484.7 | 9484.7 | 3449.6 | -6035.1 | 36.3702
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 36432.3 | 36432.3 | 30397.2 | -6035.1 | 83.4348
1.4. | Текущее содержание городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | местный бюджет | 89000 | 89000 | 38640.4 | -50359.6 | 43.4162
|  |  | Всего | 89000 | 89000 | 38640.4 | -50359.6 | 43.4162
| Итого по подпрограмме 1 |  | бюджет автономного округа | 26947.6 | 26947.6 | 26947.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 112484.7 | 112484.7 | 46158 | -66326.7 | 41.0349 | Х
|  |  | Всего | 139432.3 | 139432.3 | 73105.6 | -66326.7 | 52.4309 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | Всего | 139432.3 | 139432.3 | 73105.6 | -66326.7 | 52.4309
|  |  | бюджет автономного округа | 26947.6 | 26947.6 | 26947.6 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 112484.7 | 112484.7 | 46158 | -66326.7 | 41.0349
|  | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. | Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»
3.1. | Выполнение работ по благоустройству | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7402.3 | 7402.3 | 3093.7 | -4308.6 | 41.7938 | Оплачены проектные работы и достоверность по благоустройству дворовой территории Попова 4,4а,6,8, подготовка документации для конкурса, выполнены работы по устройству ямы Беккари, выполняются работы по наказам депутатам
|  |  | Всего | 7402.3 | 7402.3 | 3093.7 | -4308.6 | 41.7938
3.2. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 732.3 | 732.3 | 446.2 | -286.1 | 60.9313 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 484.1 | -2515.9 | 16.1367
|  |  | Всего | 3732.3 | 3732.3 | 930.3 | -2802 | 24.9256
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 63.1 | 63.1 | 0 | -63.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 63.1 | 63.1 | 0 | -63.1 | 0
3.3. | Информирование населения о благоустройстве | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Демонтаж информационных конструкций | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 5115 | 5115 | 0 | -5115 | 0
|  |  | местный бюджет | 77785.7 | 77785.7 | 26854.4 | -50931.3 | 34.5236 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | Всего | 82900.7 | 82900.7 | 26854.4 | -56046.3 | 32.3935
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 4185 | 4185 | 0 | -4185 | 0
|  |  | местный бюджет | 2515 | 2515 | 800 | -1715 | 31.8091 | Оплачены работы по демонтажу новогодней ели, приобретены МАФ для городского парка
|  |  | Всего | 6700 | 6700 | 800 | -5900 | 11.9403
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 560.8 | -760.4 | 0 | Произведена оплата по договору на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации мест общего пользования
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 560.8 | -760.4 | 42.4463
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
3.6. | Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 4345.9 | 4345.9 | 0 | -4345.9 |  | Заключается контракт по благоустройству дворовой территории
|  |  | бюджет автономного округа | 9165.5 | 9165.5 | 0 | -9165.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 2541.1 | 2541.1 | 0 | -2541.1 | 0
|  |  | Всего | 16052.5 | 16052.5 | 0 | -16052.5 | 0
| Итого по подпрограмме 3 |  | федеральный бюджет | 4345.9 | 4345.9 | 0 | -4345.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 20616.1 | 20616.1 | 1007 | -19609.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 93244.1 | 93244.1 | 31232.2 | -62011.9 | 33.4951
|  |  | Всего | 118206.1 | 118206.1 | 32239.2 | -85966.9 | 27.2737
в том числе:
|  | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 4345.9 | 4345.9 | 0 | -4345.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 15012.8 | 15012.8 | 446.2 | -14566.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 90729.1 | 90729.1 | 30432.2 | -60296.9 | 33.5418
|  |  | Всего | 110087.8 | 110087.8 | 30878.4 | -79209.4 | 28.0489
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 4185 | 4185 | 0 | -4185 | 0
|  |  | местный бюджет | 2515 | 2515 | 800 | -1715 | 31.8091
|  |  | Всего | 6700 | 6700 | 800 | -5900 | 11.9403
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 560.8 | -760.4 | 42.4463
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 560.8 | -760.4 | 42.4463
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 97.1 | 97.1 | 0 | -97.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 97.1 | 97.1 | 0 | -97.1 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы |  | федеральный бюджет | 4345.9 | 4345.9 | 0 | -4345.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9165.5 | 9165.5 | 0 | -9165.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 2541.1 | 2541.1 | 0 | -2541.1 | 0
|  |  | Всего | 16052.5 | 16052.5 | 0 | -16052.5 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Всего | 257638.4 | 257638.4 | 105344.8 | -152293.6 | 40.8886 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4345.9 | 4345.9 | 0 | -4345.9
|  |  | бюджет автономного округа | 47563.7 | 47563.7 | 27954.6 | -19609.1 | 58.773 | Х
|  |  | местный бюджет | 205728.8 | 205728.8 | 77390.2 | -128338.6 | 37.6176 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 26947.6 | 26947.6 | 26947.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 2457.2 | 2457.2 | 2457.2 | 0 | 100
|  |  | Всего | 29404.8 | 29404.8 | 29404.8 | 0 | 100 | Х
в том числе:
Проекты, портфели проектов, направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы |  | Х | федеральный бюджет | 4345.9 | 4345.9 | 0 | -4345.9
|  |  | бюджет автономного округа | 9165.5 | 9165.5 | 0 | -9165.5 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2541.1 | 2541.1 | 0 | -2541.1 | 0
|  |  | Всего | 16052.5 | 16052.5 | 0 | -16052.5 | 0 | Х
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | Х | бюджет автономного округа | 26947.6 | 26947.6 | 26947.6 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2457.2 | 2457.2 | 2457.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 29404.8 | 29404.8 | 29404.8 | 0 | 100 | Х
Прочие расходы |  | Х | бюджет автономного округа | 11450.6 | 11450.6 | 1007 | -10443.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 200730.5 | 200730.5 | 74933 | -125797.5 | 37.3302 | Х
|  |  | Всего | 212181.1 | 212181.1 | 75940 | -136241.1 | 35.7902 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 4345.9 | 4345.9 | 0 | -4345.9
|  |  | бюджет автономного округа | 41960.4 | 41960.4 | 27393.8 | -14566.6 | 65.2849 | Х
|  |  | местный бюджет | 203213.8 | 203213.8 | 76590.2 | -126623.6 | 37.6895
|  |  | Всего | 249520.1 | 249520.1 | 103984 | -145536.1 | 41.6736 | Х
Соисполнитель 1 |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 4185 | 4185 | 0 | -4185 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2515 | 2515 | 800 | -1715 | 31.8091 | Х
|  |  | Всего | 6700 | 6700 | 800 | -5900 | 11.9403 | Х
Соисполнитель 2 |  | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель 3 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 97.1 | 97.1 | 0 | -97.1 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 97.1 | 97.1 | 0 | -97.1 | 0 | Х
Соисполнитель 4 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 560.8 | -760.4 | 42.4463 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 560.8 | -760.4 | 42.4463 | Х