## уточнено
Приложение 1
к письму начальника Управления образования
Отчет
об исполнении мунициальной программы
на 31.03.2016 года
Муниципальная программа "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, %(гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования
1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования (№ 1) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 2920.5 | 2952.6 | 532.5 | 2420.1 | 18.03% | Исполнение мероприятий запланировано в течение года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 2920.5 | 2952.6 | 532.5 | 2420.1 | 18.03%
2 | Обеспечение реализации основных образовательных программ (№ 2-8) | Управление образования | бюджет округа | 932535.7 | 932535.7 | 168343.3 | 764192.4 | 18.05%
|  |  | бюджет города | 266900 | 266900 | 52659.7 | 214240.3 | 19.73%
|  |  | иные внебюджетные источники | 75075.4 | 75075.4 | 15598.7 | 59476.7 | 20.78%
|  |  | итого | 1274511.1 | 1274511.1 | 236601.7 | 1037909.4 | 18.56%
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  |  | 1277431.6 | 1277463.7 | 237134.2 | 1040329.5 | 18.56%
| бюджет округа |  |  | 932535.7 | 932535.7 | 168343.3 | 764192.4 | 18.05%
| бюджет города |  |  | 269820.5 | 269852.6 | 53192.2 | 216660.4 | 19.71%
| иные внебюджетные источники |  |  | 75075.4 | 75075.4 | 15598.7 | 59476.7 | 20.78%
Задача II: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия
1 | Развитие системы оценки качества образования (№ 9-11) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 50 | 0 | 50 | 0% | Средства поступили 31.03.2016 года. Исполнение средств запланировано на II квартал 2016 года.
|  |  | бюджет города | 77.1 | 45 | 0 | 45 | 0% | Исполнение мероприятий запланировано на 2 квртал 2016 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 77.1 | 95 | 0 | 95 | 0%
2 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (№ 12) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 3218.8 | 3218.8 | 366.2 | 2852.6 | 11.38% | Средства запланированы на обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования и администрирование сайта Управления образования. Освоение средств запланировано в течение 2016 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 3218.8 | 3218.8 | 366.2 | 2852.6 | 11.38%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  |  | 3295.9 | 3313.8 | 366.2 | 2947.6 | 11.05%
| бюджет округа |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0%
| бюджет города |  |  | 3295.9 | 3263.8 | 366.2 | 2897.6 | 11.22%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача III: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей
1 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (№ 15) | Управление образования | бюджет округа | 37751 | 37751 | 5896.6 | 31854.4 | 15.6197 | Компенсация части родительской платы носит заявительный характер. Средства будут исполнены в течение 2016 года
|  |  | бюджет города | 68786.4 | 68786.4 | 19048 | 49738.4 | 27.6915
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 106537.4 | 106537.4 | 24944.6 | 81592.8 | 23.4139
2 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (№ 13) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 10418 | 10418 | 456.1 | 9961.9 | 4.378 | Финансирование осуществляется после предоставления заявок и на основании проведенных аукционов в электронной форме. Исполнение запланировано в III квартале 2016 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 10418 | 10418 | 456.1 | 9961.9 | 4.378
3 | Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (№ 14) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 777.2 | 777.2 | 0 | 777.2 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 777.2 | 777.2 | 0 | 777.2 | 0
4 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 16,17,18) | ДЖК и СК, ДМСиГ | бюджет округа | 117454 | 117454 | 0 | 117454 | 0
|  |  | бюджет города | 1750 | 1750 | 0 | 1750 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 119204 | 119204 | 0 | 119204 | 0
5 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 19, 20) | ДЖК и СК | бюджет округа | 11626.3 | 11626.3 | 0 | 11626.3 | 0
|  |  | бюджет города | 118.7 | 118.7 | 0 | 118.7 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 11745 | 11745 | 0 | 11745 | 0
| Итого по Задаче 3, в том числе: |  |  | 248681.6 | 248681.6 | 25400.7 | 223280.9 | 10.21%
| бюджет округа |  |  | 166831.3 | 166831.3 | 5896.6 | 160934.7 | 3.534%
| бюджет города |  |  | 81850.3 | 81850.3 | 19504.1 | 62346.2 | 23.83%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 1529409.1 | 1529459.1 | 262901.1 | 1266558 | 17.19%
| бюджет округа |  |  | 1099367 | 1099417 | 174239.9 | 925177.1 | 15.85%
| бюджет города |  |  | 354966.7 | 354966.7 | 73062.5 | 281904.2 | 20.58%
| иные внебюджетные источники |  |  | 75075.4 | 75075.4 | 15598.7 | 59476.7 | 20.78%
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | 1398460.1 | 1398510.1 | 262901.1 | 1135609 | 18.8%
| бюджет округа |  |  | 970286.7 | 970336.7 | 174239.9 | 796096.8 | 17.96%
| бюджет города |  |  | 353098 | 353098 | 73062.5 | 280035.5 | 20.69%
| иные внебюджетные источники |  |  | 75075.4 | 75075.4 | 15598.7 | 59476.7 | 20.78%
| Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | 13495 | 13495 | 0 | 13495 | 0%
| бюджет округа |  |  | 11626.3 | 11626.3 | 0 | 11626.3 | 0%
| бюджет города |  |  | 1868.7 | 1868.7 | 0 | 1868.7 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | 117454 | 117454 | 0 | 117454 | 0%
| бюджет округа |  |  | 117454 | 117454 | 0 | 117454 | 0%
| бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
_Управление образования _______Н.И. Бобровская______________/Саргисян С.Ю.____________ ________________________/____8(34675)7-26-12_______________/__
ответственный исполнитель (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДЖКиСК_______________________ Бандурин В.К.___________________/Титова Е.В.___________ ________________________/____8(34675)7-43-03_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДМСиГ______________________ Голин С.Д.___________________/_Котлова А.В. ________________________/____8(34675)5-00-14_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 01_/апреля__/2016__ год

## уточнено (2)
Приложение 1
к письму начальника Управления образования
Отчет
об исполнении мунициальной программы
на 31.03.2016 года
Муниципальная программа "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, %(гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования
1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования (№ 1) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 2920.5 | 2952.6 | 532.5 | -2420.1 | 18.03% | Исполнение мероприятий запланировано в течение года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 2920.5 | 2952.6 | 532.5 | -2420.1 | 18.03%
2 | Обеспечение реализации основных образовательных программ (№ 2-8) | Управление образования | бюджет округа | 932535.7 | 932535.7 | 168343.3 | -764192.4 | 18.05%
|  |  | бюджет города | 266900 | 266900 | 52659.7 | -214240.3 | 19.73%
|  |  | иные внебюджетные источники | 75075.4 | 75075.4 | 15598.7 | -59476.7 | 20.78%
|  |  | итого | 1274511.1 | 1274511.1 | 236601.7 | -1037909.4 | 18.56%
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  |  | 1277431.6 | 1277463.7 | 237134.2 | -1040329.5 | 18.56%
| бюджет округа |  |  | 932535.7 | 932535.7 | 168343.3 | -764192.4 | 18.05%
| бюджет города |  |  | 269820.5 | 269852.6 | 53192.2 | -216660.4 | 19.71%
| иные внебюджетные источники |  |  | 75075.4 | 75075.4 | 15598.7 | -59476.7 | 20.78%
Задача II: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия
1 | Развитие системы оценки качества образования (№ 9-11) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 50 | 0 | -50 | 0% | Средства поступили 31.03.2016 года. Исполнение средств запланировано на II квартал 2016 года.
|  |  | бюджет города | 77.1 | 45 | 0 | -45 | 0% | Исполнение мероприятий запланировано на 2 квртал 2016 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 77.1 | 95 | 0 | -95 | 0%
2 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (№ 12) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 3218.8 | 3218.8 | 366.2 | -2852.6 | 11.38% | Средства запланированы на обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования и администрирование сайта Управления образования. Освоение средств запланировано в течение 2016 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 3218.8 | 3218.8 | 366.2 | -2852.6 | 11.38%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  |  | 3295.9 | 3313.8 | 366.2 | -2947.6 | 11.05%
| бюджет округа |  |  | 0 | 50 | 0 | -50 | 0%
| бюджет города |  |  | 3295.9 | 3263.8 | 366.2 | -2897.6 | 11.22%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача III: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей
1 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (№ 15) | Управление образования | бюджет округа | 37751 | 37751 | 5896.6 | -31854.4 | 15.6197 | Компенсация части родительской платы носит заявительный характер. Средства будут исполнены в течение 2016 года
|  |  | бюджет города | 68786.4 | 68786.4 | 19048 | -49738.4 | 27.6915
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 106537.4 | 106537.4 | 24944.6 | -81592.8 | 23.4139
2 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (№ 13) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 10418 | 10418 | 456.1 | -9961.9 | 4.378 | Финансирование осуществляется после предоставления заявок и на основании проведенных аукционов в электронной форме. Исполнение запланировано в III квартале 2016 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 10418 | 10418 | 456.1 | -9961.9 | 4.378
3 | Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (№ 14) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 777.2 | 777.2 | 0 | -777.2 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 777.2 | 777.2 | 0 | -777.2 | 0
4 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 16,17,18) | ДЖК и СК, ДМСиГ | бюджет округа | 117454 | 117454 | 0 | -117454 | 0
|  |  | бюджет города | 1750 | 1750 | 0 | -1750 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 119204 | 119204 | 0 | -119204 | 0
5 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 19, 20) | ДЖК и СК | бюджет округа | 11626.3 | 11626.3 | 0 | -11626.3 | 0
|  |  | бюджет города | 118.7 | 118.7 | 0 | -118.7 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 11745 | 11745 | 0 | -11745 | 0
| Итого по Задаче 3, в том числе: |  |  | 248681.6 | 248681.6 | 25400.7 | -223280.9 | 10.21%
| бюджет округа |  |  | 166831.3 | 166831.3 | 5896.6 | -160934.7 | 3.534%
| бюджет города |  |  | 81850.3 | 81850.3 | 19504.1 | -62346.2 | 23.83%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 1529409.1 | 1529459.1 | 262901.1 | -1266558 | 17.19%
| бюджет округа |  |  | 1099367 | 1099417 | 174239.9 | -925177.1 | 15.85%
| бюджет города |  |  | 354966.7 | 354966.7 | 73062.5 | -281904.2 | 20.58%
| иные внебюджетные источники |  |  | 75075.4 | 75075.4 | 15598.7 | -59476.7 | 20.78%
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | 1398460.1 | 1398510.1 | 262901.1 | -1135609 | 18.8%
| бюджет округа |  |  | 970286.7 | 970336.7 | 174239.9 | -796096.8 | 17.96%
| бюджет города |  |  | 353098 | 353098 | 73062.5 | -280035.5 | 20.69%
| иные внебюджетные источники |  |  | 75075.4 | 75075.4 | 15598.7 | -59476.7 | 20.78%
| Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | 13495 | 13495 | 0 | -13495 | 0%
| бюджет округа |  |  | 11626.3 | 11626.3 | 0 | -11626.3 | 0%
| бюджет города |  |  | 1868.7 | 1868.7 | 0 | -1868.7 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | 117454 | 117454 | 0 | -117454 | 0%
| бюджет округа |  |  | 117454 | 117454 | 0 | -117454 | 0%
| бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
_Управление образования _______Н.И. Бобровская______________/Саргисян С.Ю.____________ ________________________/____8(34675)7-26-12_______________/__
ответственный исполнитель (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДЖКиСК_______________________ Бандурин В.К.___________________/Титова Е.В.___________ ________________________/____8(34675)7-43-03_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДМСиГ______________________ Голин С.Д.___________________/_Котлова А.В. ________________________/____8(34675)5-00-14_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 01_/апреля__/2016__ год