## Приложение 2
Отчет об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муницпальной программы по состоянию на 3 квартал 2022 года
"Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элекменты (основные мероприятия муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6)*100%) | Результаты реализации муницпальной программы
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 65 | 65 | 52.6 | -12.4 | 0 | Мероприятия проведены во 2 кв. 2022 года. Проведение мероприятия на сумму 12,4 тыс.руб в рамках акции "Спасти и сохранить" запланировано на 4 кв. 2022 года
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 65 | 65 | 52.6 | -12.4 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | Мероприятия проведены во 2 кв. 2022 года
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 61 | 61 | 30.12 | -30.88 | 49.377 | В течение отчетного периодла в рамках реализации мероприятий программы были организованы и проведены: 1)Экологическая акция, в рамках которой были изготовлены и установлены на территории города 2 банера тематической направленности, приобретены грабли и лопаты для осуществления работ по уборке и облагораживанию городских улиц и парковых зон. Финансирование составило - 16,9 тыс. рублей. 2) Организована утилизация и транспортировка химических источников тока (батереек) - 588,0кг. Объем финансирования на отчетную дату (аванс) - 13,2 тыс. рублей. Оставшаяся сумма будет освоена до конца текущего года (по условиям договора - 100,%: оплата производится по факту предоставления услуги).
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 61 | 61 | 30.12 | -30.88 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 150 | 150 | 106.72 | -43.28 | 71.1467 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 106.72 | -43.28 | 71.1467
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 30401 | 30401 | 20292.15 | -10108.85 | 0.68579 | Средства местного бюджета в отчетном периоде использованы: на заработную плату – 12 355,4 тыс. руб; начисления на з/плату – 3 474,5 тыс. руб.; социальные пособия персоналу – 54,8 тыс. руб.; оплату льготного проезда к месту использования отпуска сотрудника – 17,9 тыс.руб., оплату услуг связи – 31,2 тыс.руб. , коммунальных услуг – 1 441,0 тыс.руб., очистка крыши здания от снега – 70,0 тыс.руб., вывоз снега с территории парка – 150,0 тыс.руб., дератизация парка – 48,0 тыс.руб., ТО здания – 268,5 тыс.руб., предрейсовый и периодический медосмотр – 55,3 тыс.руб. охранные услуги объектов – 355,0 тыс.руб., приобретение лицензионных продуктов – 9, 5 тыс.руб., страхование работников, связанных с лесом – 53,4тыс.руб., компенсация морального вреда бывшему работнику по решению суда – 17,3 тыс.руб., имущественные и транспортный налоги – 377,5 тыс.руб., приобретение аптечки – 4,6 тыс.руб., приобретение ГСМ – 381,8 тыс.руб., спецодежды – 73,4 тыс.руб., приобретение материальных запасов и запасных частей – 266,9 тыс.руб., основных средств – 554,0 тыс.руб.; За счет средств от приносящей доход деятельности в отчетный период оплачены: денежные взыскания и трафы за нарушение ТК РФ в соответствии с Постановлением - 120,6 тыс.руб., услуги по отлову и транспортировке безнадзорных собак -89,1 тыс руб., 22,4 тыс.руб. - приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29251 | 29251 | 20060.05 | -9190.95 | 0.68579
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 232.1 | -917.9 | 20.1826
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 30401 | 30401 | 20292.15 | -10108.85 | 0.68579 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29251 | 29251 | 20060.05 | -9190.95 | 0.68579
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 232.1 | 0 | 0
3 | Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Всего | 800 | 800 | 800 | 0 | 100 | Осуществлена ликвидация несанкционирвоанных мест размещения отходов в мкр.Югорск-2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 800 | 800 | 800 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Всего | 95 | 95 | 0 | -95 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 95 | 95 | 0 | -95 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы по ликвидации несанкционированных свалок запланированы на 4 квартал 2022 года
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 400 | 0 | -400 | -400
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | всего | 895 | 895 | 800 | -95 | 89.3855 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 95 | 95 | 0 | -95 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 800 | 800 | 800 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего | 31446 | 31446 | 21198.87 | -10247.13 | 67.4136 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 95 | 95 | 0 | -95 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 30201 | 30201 | 20966.77 | -9234.23 | 69.4241
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 232 | -918 | 20.1739
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  |  | Всего | 31446 | 31446 | 21198.77 | -10247.23 | 67.4132 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 95 | 95 | 0 | -95 | -95
|  |  |  | местный бюджет | 30201 | 30201 | 20966.77 | -9234.23 | 69.4241
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 232 | -918 | 20.1739
в том числе:
Проектная часть |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 95 | 0 | -95 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  |  | Всего | 31446 | 31446 | 20966.77 | -10479.23 | 66.6755 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 95 | 95 | 0 | -95 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 30201 | 30201 | 20966.77 | -9234.23 | 69.4241
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 232 | -918 | 20.1739
в том числе: | [9 empty] | Х
Ответственный исполнитель |  |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 31201 | 31201 | 21092.05 | -10108.95 | 67.6006
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 30051 | 30051 | 20860.05 | -9190.95 | 69.4155
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 232 | -918 | 20.1739
Соисполнитель 1 |  |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 65 | 65 | 52.6 | -12.4 | 80.9231 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 65 | 65 | 52.6 | -12.4 | 80.9231
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 24 | 24 | 0 | -24 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 61 | 61 | 0 | -61 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 61 | 61 | 30.1 | -30.9 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 |  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 95 | 95 | 0 | -95 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 95 | 95 | 0 | -95 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 |  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 400 | 0 | -400 | -400
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города |  | 3: С. Д. Голин; 6: О.В. Козаченко; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 5-00-89
| Управление образования администрации города |  | 3: Н.И. Бобровская; 6: Т.Л. Карпушина; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 7-48-67
| Управление культуры администарции города |  | 3: Н.Н. Нестерова; 6: Т.В. Наумова; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 5-00-26
| Управление социальной политики |  | 3: И.М. Занина; 6: О.В. Самсоненко; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 5-00-24
Дата составления отчета 10.10.2022