## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31.03.2019 г.
Развитие образования
(наименование программы)
Управление образования администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
(гр.7- гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие системы дошкольного и общего образования (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) | УО | всего | 1408343.8 | 1430580 | 243033.8 | -1187546.2 | 16.99%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1120291 | 1128497.1 | 185583.3 | -942913.8 | 16.45% | Исполнение средств окружного бюджета (субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, оплата продуктов питания, используемых для приготовления завтраков и обедов, обучающимся общеобразовательных учреждений, которые относятся к льготной категории, а также субсидии) по итогам 1-го квартала составляет 16,4 % и обусловлено тем, что массовая выплата отпускных и материальной помощи на оздоровление педагогическим работникам будет осуществлена в мае – июле 2019 года, а так же на 2019 год запланированы расходы на приобретение основных средств и материальных запасов, конкурсные процедуры по которым еще не проведены. Исполнение по приобретению основных средств и материальных запасов планируется во II – IVквартале 2019 года. Оплата за продукты питания осуществляется после предоставления поставщиками товарных накладных, а так же уменьшение количества фактических детодней питания по сравнению с планируемым в связи с актированными днями в январе - феврале 2019 года. До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме.
|  |  | местный бюджет | 161756.9 | 175784.8 | 38297.6 | -137487.2 | 21.79% |  | 14027.9
|  |  | иные источники финансирования | 126295.9 | 126298.1 | 19152.9 | -107145.2 | 15.16%
2 | Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (показатели 5, 8, 9) | УО | всего | 71811.2 | 71811.2 | 14583.3 | -57227.9 | 20.31%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 53391.2 | 53391.2 | 12633.6 | -40757.6 | 23.66% | Исполнение средств на реализацию мероприятий, проведение и организация внутришкольных, городских, предметных олимпиад и средств на сертификаты персонифицированного финансирования запланировано в течение 2019 года.
|  |  | иные источники финансирования | 18420 | 18420 | 1949.7 | -16470.3 | 10.58%
3 | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (показатели 1, 4) | УО | всего | 588.8 | 588.8 | 86.6 | -502.2 | 14.71%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 588.8 | 588.8 | 86.6 | -502.2 | 14.71% | На реализацию данных мероприятий запланированы средства для проведения конкурсного отбора на получение премии главы города Югорска «Признание» и конкурса профессионального мастерства в сфере образования "Педагог года города Югорска" в сумме 588,8 тыс. рублей. Исполнение по итогам 1-го квартала составляет 86,6 тыс. рублей, или 14,7 %. Освоение средств запланировано на 2-ой и 3-ий квартал 2019 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Развитие системы оценки качества образования (показатель 4) | УО | всего | 551.9 | 551.9 | 0 | -551.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 551.9 | 551.9 | 0 | -551.9 | 0% | На проведеие мероприятий в рамках проведения государственной итоговой аттестации запланированы средства на приобретение оборудования в целях бесперебойной работы пункта проведения экзаменов в сумме 551,9 тыс. рублей. Исполнение зпалнировано на II квартал 2019 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (показатели 3, 5, 8, 9) | УО | всего | 3070 | 3070 | 647 | -2423 | 21.07%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 3070 | 3070 | 647 | -2423 | 21.07% | Заключен муниципальный контракт. Оплата прозводится по факту предоставления акта выполненных работ.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (показатели 2, 5, 8, 9) | УО | всего | 116381.6 | 116165 | 30159.5 | -86005.5 | 25.96%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 31765 | 31765 | 7384.2 | -24380.8 | 23.25%
|  |  | местный бюджет | 84616.6 | 84400 | 22775.3 | -61624.7 | 26.98% |  | -216.6 | (150,0 тыс. рублей + 66,6 тыс. рублей с принимаемых расодных обязательств)
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (показатели 6, 7) | УО | всего | 28173.1 | 14361.8 | 363.5 | -13998.3 | 2.531%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 28173.1 | 14361.8 | 363.5 | -13998.3 | 2.531% | Низкое исполнение по итогам 1 квартала обусловлено тем, что в настоящее время проводятся конкурсы и аукционы по устранению предписаний надзорных органов, по проведению текущего ремонта, по проведению мероприятий по антитеррористической безопасности, проведение работ и оказание услуг, по обеспечению учреждений транспортом .Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2019 года. | -13811.3 | (уменьшение на 16 638 958 рублей и увеличение на мероприятие 1 + 2 427 678 рублей текущий ремонт + антитеррор 400 000 рублей)
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатели 6, 7) | УО | всего | 3850.9 | 5147.1 | 498.7 | -4648.4 | 9.689%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 450 | 0 | -450 | 0% | Заключено соглашение № 63 от 31.01.2019 (доп.соглашение № 84 от 12.02.2019) о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на развитие материально-технической базы образовательных учреждений между Управлением образования и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2". Учреждением заключены гражданско-правовые договоры у единственного поставщика услуг. Оплата будет произведена по факту предоставленных услуг. Освоение средств запланировано на II и III квартал 2019 года.
|  |  | местный бюджет | 206.5 | 1052.7 | 0 | -1052.7 | 0% | Средства в сумме 206,5 тыс. рублей запланированы на приобретение расходных материалов для ресурсного центра-технопарка «Кванториум» МБУ «ДЮЦ «Прометей». Средства будут освоены во II квартале 2019 года. Также в конце марта 2019 года выделены средства в сумме 846,2 тыс. рублей для приобретения оборудования в кабинет химии МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева". освоение средств запланировано на II и III квартал 2019 года. | 846.2 | наказы избирателей Лицей а кабинет химии
|  |  | иные источники финансирования | 3644.4 | 3644.4 | 498.7 | -3145.7 | 13.68%
9 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций (показатель 10) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 1632771.3 | 1642275.8 | 289372.4 | -1352903.4 | 17.62%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1152056 | 1160712.1 | 192967.5 | -967744.6 | 16.62%
|  |  | местный бюджет | 332355 | 333201.2 | 74803.6 | -258397.6 | 22.45%
|  |  | иные источники финансирования | 148360.3 | 148362.5 | 21601.3 | -126761.2 | 14.56%
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
В том числе:
Проекты, портфели (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  |  | всего | 158913.8 | 149804.3 | 27453.8 | -122350.5 | 18.33%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 64496 | 64539.2 | 12736.8 | -51802.4 | 19.73%
|  |  | местный бюджет | 74398.6 | 65245.9 | 12767.3 | -52478.6 | 19.57%
|  |  | иные источники финансирования | 20019.2 | 20019.2 | 1949.7 | -18069.5 | 9.739%
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Прочие расходы |  |  | всего | 1473857.5 | 1492471.5 | 261918.6 | -1230552.9 | 17.55%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1087560 | 1096172.9 | 180230.7 | -915942.2 | 16.44%
|  |  | местный бюджет | 257956.4 | 267955.3 | 62036.3 | -205919 | 23.15%
|  |  | иные источники финансирования | 128341.1 | 128343.3 | 19651.6 | -108691.7 | 15.31%
В том числе:
Ответственный исполнитель: Управление образования адмиистрации города Югорска |  | УО | всего | 1632771.3 | 1642275.8 | 289372.4 | -1352903.4 | 17.62%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1152056 | 1160712.1 | 192967.5 | -967744.6 | 16.62%
|  |  | местный бюджет | 332355 | 333201.2 | 74803.6 | -258397.6 | 22.45%
|  |  | иные источники финансирования | 148360.3 | 148362.5 | 21601.3 | -126761.2 | 14.56%
Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
*Указывается при наличии подпрограмм
Начальник Управления образования Н.И. Бобровская/____________ С.Ю. Саргисян/________________/8 (34675)-7-26-12
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Исполняющий обязанности первого заместителя главы города - директора ДМСиГ И.Н. Долматов/_____________ А.В. Котлова/ ________________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Дата составления отчета 08/апреля/2019 год