## Лист1
Приложение 2
к Программе
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
№ | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты на реализацию | [5 empty] | Источни | Результативность
|  |  |  | (тыс.руб.) | [5 empty] | ки финанси
|  |  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель — создание для инвалидов и других маломобильных групп населения города Югорска доступной и комфортной среды жизнедеятельности
Задача 1. Оценка состояния и пригодности существующей в городе Югорске среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения
1.1 | Проведение обследования действующих учреждений социальной сферы с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения с определением объемов работ и финансирования | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации г. Югорска (ДЖКиСК); Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации г. Югорска (ДМСиГ); общественная организация Всероссийского общества инвалидов (по согласованию) | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без привлечения средств | обследование учреждений социальной сферы
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка и формирование перечня реконструируемых в приоритетном порядке объектов социальной инфраструктуры с учетом проведенного обследования | ДЖКиСК; ДМСиГ; общественная организация Всероссийского общества инвалидов (по согласованию) | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без привлечения средств | формирование перечня
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 1: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к информации и образовательным услугам
2.1 | Организация доступа инвалидов к информации через библиотеки, в том числе: | Управление культуры (УК) | 2011-2015 | 275 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | бюджет города Югорска | обеспечение доступа инвалидов к информации
2.1.1 | Приобретение специализированных изданий: «Говорящие книги», «Крупношрифтовые издания», «Книги по Брайлю» | МБУ "Централизованная библиотечная система города Югорска" (МБУ "ЦБС г. Югорска") | 2012-2015 | 275 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | бюджет города Югорска
2.2 | Организация доступа инвалидов к образовательным услугам, в том числе: | Управление образования, образовательные учреждения | 2011-2015 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | бюджет города Югорска | обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам
2.2.1 | Обеспечение условий развития дистанционного образования для детей-инвалидов (приобретение компьютерной техники, подключение к высокоскоростной сети Интернета учащихся и педагогов) - МБОУ "Лицей им. Г. Ф. Атякшева" | МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует дополнительного финансирования
детей-инвалидов (приобретение
компьютерной техники, подключение к высокоскоростной
сети Интернет учащихся и
педагогов) – МБОУ «Лицей им. Г,Ф,Атякшева»
2.2.2 | Оснащение современным специализированным оборудованием учебных кабинетов общеобразовательного учреждения для обеспечения доступности предоставляемых данными учреждением образовательных услуг - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | Управление образования; МБОУ "Средняя общеобразовательноая школа № 3" | 2013 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | бюджет города Югорска
2.3 | Размещение информации о доступности объектов города на официальном сайте администрации города Югорска с указанием просмотра объектов в графическом виде на плане города Югорска в соответствии с составленной картой доступности объектов | ДМСиГ | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без привлечения средств | информирование инвалидов о доступности объектов города
Департамент муниципальной собственности и градостроительства
2.4 | Обеспечение объектов социальной инфраструктуры информационными устройствами, средствами и их системами (визуальными, акустическими, тактильными) | МБУ "Музей истории и этнографии" | 2012 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | средства учреждений | обеспечение доступа инвалидов к информации
Руководители учреждений и организаций
2.4.1 | Установка 5 комплектов индивидуальной аудиозвуковой аппаратуры в городской музей | МБУ "Музей истории и этнографии" | 2012 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | средства учреждений
2.5 | Проведение мероприятий по подготовке педагогов общеобразовательного учреждения для обучения детей-инвалидов | Управление образования | 2012 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | бюджет города Югорска | подготовка педагогов для обучения инвалидов
| Итого по разделу 2: |  |  | 590 | 0 | 15 | 375 | 100 | 100
Задача 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры
3.1 | Обеспечение доступности зданий, помещений, относящихся к социальной инфраструктуре, путем оборудования входных групп: пандусами, поручнями и архитектурно-планировочными элементами соответствующими требованиям формирования доступной среды, организация работ по капитальному ремонту и замене лифтов (подъемных устройств), оборудование санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями | ДЖКиСК | 2012-2015 | 4765 | 1000 | 900 | 445 | 900 | 1520 | бюджет города Югорска | повышение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры города Югорска
3.2 | Установка пешеходных светофоров с устройствами, обеспечивающими дублирование световых сигналов светофора звуковыми сигналами на светофорном объекте на перекрестке улиц | ДЖКиСК, ДМСиГ | 2012-2015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | бюджет города Югорска
3.3 | Приведение в соответствие с требованиями формирования безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения пешеходных путей при новом строительстве, реконструкции и проведении ремонта покрытий дорог и тротуаров | ДЖКиСК | 2012-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует дополнительного финансирования | повышение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры города Югорска
3.4 | Обустройство пандусами или поручнями входов в жилые здания (помещения), где проживают инвалиды-колясочники (согласно обращению инвалидов) | ДЖКиСК | 2012-2015 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | бюджет города Югорска
3.5 | Оборудование специальных мест парковки для транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения | ДЖКиСК , ДМСиГ | 2012-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует дополнительного финансирования
| Итого по разделу 3: |  |  | 5265 | 1000 | 1000 | 545 | 1000 | 1720
Задача 4. Содействие интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в обществе
4.1 | Предоставление автоматизированных рабочих мест для инвалидов (с русифицированной программой экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках)- в городских библиотеках | МБУ ЦБС | 2012-2015 | 260 | 0 | 0 | 80 | 0 | 180 | бюджет города Югорска | трудоустройство инвалидов
4.2 | Вовлечение в спортивную, культурную жизнь жителей города с ограниченными возможностями жизнедеятельности | Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет средств учреждений | вовлечение инвалидов в общественную жизнь города
4.3 | Взаимодействие с предприятиями и учреждениями города Югорска по квотированию рабочих мест для инвалидов | Управление экономической политики | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет средств учреждений | трудоустройство инвалидов
| Итого по разделу 4: |  |  | 260 | 0 | 0 | 80 | 0 | 180
Задача 5. Организация транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения
5.1 | Приобретение автотранспорта, оборудованного для перевозки инвалидов | МБУ "ДЮСШ "Смена" | 2011 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | улучшение транспортного обслуживания инвалидов
5.2 | Приобретение автотранспорта, оборудованного подъемниками, для перевозки инвалидов-колясочников из числа учащихся муниципальных образовательных учреждений | МКУ "Производственная группа" | 2014 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | бюджет города Югорска | улучшение транспортного обслуживания инвалидов
| Итого по разделу 5: |  |  | 1750 | 850 | 0 | 0 | 900 | 0
| Всего по программе: |  |  | 7865 | 1850 | 1015 | 1000 | 2000 | 2000
| в том числе средства бюджета города Югорска |  |  | 7000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000