## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2021 г.
Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 33793.3 | 33793.3 | 23057.512 | -10735.788 | 68.231 | Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам отчетного периода 2021 года составило 11 999 человек, в том числе 4 671 ребенка в возрасте до 14 лет. За отчетный период библиотеки посетило 64 884 человека, в том числе 22 184 ребенка в возрасте до 14 лет. Из фондов библиотек выдано 207 623 экземпляра книг. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей выполнено 9 520 справок и проведено 1210 консультаций. На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 161 051 экземпляров, поступление новых книг 3 506 экземпляров. В отчетном периоде 2021 года экспонировалось 102 книжных выставок: из них в формате онлайн 38 выставок. Всего в отчетном периоде 2021 года библиотеки провели в офлайн 231 мероприятие, в которых приняло участие 9713 читателей и волонтеров библиотек города, а также представителей общественных организаций и медийных персон, в формате онлайн 125 мероприятий, количество виртуальных зрителей составило 95 205 просмотров.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 324.8 | 324.8 | 315.598 | -9.202 | 97.1669
|  |  | местный бюджет | 32556.6 | 32556.6 | 22238.614 | -10317.986 | 68.3075
|  |  | иные источники финансирования | 911.9 | 911.9 | 503.3 | -408.6 | 55.1925
1.2 | Развитие музейного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 22150.1 | 22150.1 | 14422.123 | -7727.977 | 65.1109 | Объем музейного фонда составляет 35 819 единиц хранения, из них: 25 440 единиц основного фонда, 10 379 единиц научно-вспомогательного фонда. Текущий учет музейных предметов и музейных коллекций ведется в комплексной автоматизированной музейной системе КАМИС. Электронная учетная база данных на конец отчётного периода составляет 100% объема музейного фонда. Электронная база инвентаризированного фонда на конец отчетного периода составляет 19 779 единиц хранения музейных предметов или 77,7% от числа музейных предметов основного фонда, 55,2% от совокупного музейного фонда. Продолжено участие в формировании региональной информационной системы музейных электронных ресурсов (Региональный каталог (РК) музейных предметов и музейных коллекций на портале «Музеи Югры» www.hmao-museums.ru). В III квартале 2021 года в Региональный каталог передано 650 музейных предметов основного фонда. Количество предметов основного фонда, представленных, в каталоге составляет 17 193 единиц хранения, 48% от совокупного музейного фонда, 67,6% от основного музейного фонда Всего посетителей в стационарных условиях за отчетный период 2021 года 21 037 человек, в т.ч. 11 746 – детей, подростков и молодёжи; 9291 – взрослые (организованно музей посетило 6675 человек, индивидуально музей посетило 14362 человека). Число посетителей вне стационара (временные выставки, культурно-просветительские и массовые мероприятия) 3 975 человек, в т.ч. 1864 – дети, подростки и молодёжь, 2111 – взрослые.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21287.6 | 21287.6 | 14000.323 | -7287.277 | 65.7675
|  |  | иные источники финансирования | 862.5 | 862.5 | 421.8 | -440.7 | 48.9043
1.3 | Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры | Управление культуры администрации города Югорска, | всего | 4890.4 | 4890.4 | 4716.56 | -173.84 | 96.4453 | В МАУ "ЦК"Югра-презент": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения; - произведен ремонт зрительного зала; - приобретено световое оборудование; - приобретены головные микрофоны; В "Централизованная библиотечная система города Югорска" - приобретена рабочая станция библиотекаря. В МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения; - приобретены строительные материалы для ремонта крыши здания художественного. В МБУ "Музей истории и этнографии": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 349.5 | 349.5 | 219.5 | -130 | 62.804
|  |  | местный бюджет | 4540.9 | 4540.9 | 4497.06 | -43.84 | 99.0346
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 4406.8 | 4406.8 | 4406.707 | -0.093 | 99.9979 | Работы по разработке проектной и рабочей документации выполнены в полном объеме, 12.07.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4406.8 | 4406.8 | 4406.707 | -0.093 | 99.9979
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 18804.8 | 18804.8 | 18804.827 | 0.027 | 100.0001 | В МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» поступили 857 единиц музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов или 100%, в том числе: - 13 фортепиано; - 1 рояль; - народные инструменты – 16 (2 баяна,1 аккордеон, 4 домры - 4, 1 гусли, 8 гитар); - струнные инструменты – 13 единиц (8 скрипок, 4 виолончели, 1 контрабас); - духовые инструменты 20 единиц (8 саксофонов, 2 кларнета, 5 флейт, 1 гобой 2, трубы, 1 туба, 1 тромбон). - ударные инструменты - 9 единиц (2 ксилофона, 1 маримба, 4 перкуссии, 2 ударных установки); - 2 басовых комбоусилителя; - комплектующие к музыкальным инструментам – 65 единиц; - активная акустическая система – 3 комплекта; - экран для концертного зала - 1единица; - проектор для концертного зала – 1 единица; - звуковое оборудование - 60/60 единиц (стойка микрофонная - 16, микшерный пульт - 2, микрофон - 10, радиосистема - 4, сабвуфер - 2, наушники и комплектующие - 26); - мебель – 45/45 единиц (учебные столы, складные стулья для сцены, банкетки для фортепиано). - хоровые станки – 3/3 единицы; - ноутбук – 1/1 единица; - мобильный компьютерный класс на базе планшетов (планшеты, ноутбук учителя) – 13 единиц. - 591 единица учебных материалов и пособий.
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 7187.2 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 11241.5 | 11241.5 | 11241.527 | 0.027 | 100.0002
|  |  | местный бюджет | 376.1 | 376.1 | 376.1 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I |  | всего | 84045.4 | 84045.4 | 65407.729 | -18637.671 | 77.8243 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 7187.2 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 11915.8 | 11915.8 | 11776.625 | -139.175 | 98.832
|  |  | местный бюджет | 63168 | 63168 | 45518.804 | -17649.196 | 72.0599
|  |  | иные источники финансирования | 1774.4 | 1774.4 | 925.1 | -849.3 | 52.1359
Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»
2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 91931 | 91931 | 63212.324 | -28718.676 | 68.7606 | Количество педагогических работников составляет 58 человек; во II полугодии 2020- 2021 учебного года количество учащихся в МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» - 1033. Достижения учащихся в конкурсах различного уровня Музыкальное отделение (расчет % от общего количества учащихся отделения): Всего участников конкурсов всех уровней - 528 учащихся (100%) (с нарастающим итогом); Региональный уровень – 144 учащихся (41,3%), 34 награды; Всероссийский уровень – 34 учащихся (9,7%), 13 наград; Международный уровень – 134 учащихся (34,7%), 33 награды. Художественное отделение (расчет % от общего количества учащихся отделения): Всего участников конкурсов всех уровней: 230 (28,2 %) Региональный уровень - 10 учащихся, 10 победителя и призёра (1,6 %) Всероссийский уровень - 30 учащихся, 30 победителей и призёров (5,0%) Международный уровень - 71 учащихся, 71 победителей и призёров (11,8%)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 84968.3 | 84968.3 | 58451.024 | -26517.276 | 68.7916
|  |  | иные источники финансирования | 6962.7 | 6962.7 | 4761.3 | -2201.4 | 68.383
2.2 | Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | Оплачены услуги за: - Досуговое экологическое пространство - Разработку проекта внесения изменений в проект планировки территории музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» (в том числе разработка проекта межевания территории); - Проведен комплекса геодезических работ по уточнению на местности границ участка, установка межевых знаков; - Обустроена рекреационная зона "Живая вода" - Создана экспозиция "Вагон - городок"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 108655.3 | 108655.3 | 76199.757 | -32455.543 | 70.1298 | По итогам III квартала 2021 года в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» функционирует 56 клубных формирований, из них для детей - 30 формирований, в которых занимается 1 282 человека, в том числе детей - 691 человек. Тринадцать коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив», «почетный коллектив народного творчества». Учреждением в отчетном периоде 2021 году проведено в офлайн режиме 330 культурно-массовых мероприятия (без учета киносеансов) для разновозрастной аудитории 59 651 человека, в том числе для детей проведено 116 мероприятий для 12 619 посетителей. Удаленно через сеть интернет проведено 479 мероприятий, в том числе для детей проведено 150 мероприятий. Количество посетителей удаленно через сеть интернет по итогам отчетного периода составило 264 388.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100211 | 100211 | 72189.057 | -28021.943 | 72.0371
|  |  | иные источники финансирования | 8444.3 | 8444.3 | 4010.7 | -4433.6 | 47.4959
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 700 | 700 | 700 | 0 | 100 | Оплачены услуги по проведению фейерверка в честь Нового года и Дня Победы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 700 | 700 | 700 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации федерального проекта «Творческие люди» (1, 2, 3, 4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | всего | 203286.3 | 203286.3 | 142112.081 | -61174.219 | 69.9074 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 187879.3 | 187879.3 | 133340.081 | -54539.219 | 70.9711
|  |  | иные источники финансирования | 15407 | 15407 | 8772 | -6635 | 56.9352
Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры»
3.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 8200 | 8200 | 5659.663 | -2540.337 | 69.0203
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8200 | 8200 | 5659.663 | -2540.337 | 69.0203
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 1798.682 | -201.318 | 89.9341 | Заключен муниципальный контракт №1 по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр".
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 1798.682 | -201.318 | 89.9341 |  |  | контракт на сумму 1999896,0 р.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III |  | всего | 10200 | 10200 | 7458.345 | -2741.655 | 73.121 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10200 | 10200 | 7458.345 | -2741.655 | 73.121
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 297531.7 | 297531.7 | 214978.155 | -82553.545 | 72.2539 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 7187.2 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 11915.8 | 11915.8 | 11776.625 | -139.175 | 98.832 |  | 280350.3 | 205281.055
|  |  | местный бюджет | 261247.3 | 261247.3 | 186317.23 | -74930.07 | 71.3183
|  |  | иные источники финансирования | 17181.4 | 17181.4 | 9697.1 | -7484.3 | 56.4395
В том числе:
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 4406.8 | 4406.8 | 0 | -4406.8 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4406.8 | 4406.8 | 0 | -4406.8 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 293124.9 | 293124.9 | 214978.155 | -78146.745 | 73.3401 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 7187.2 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 11915.8 | 11915.8 | 11776.625 | -139.175 | 98.832
|  |  | местный бюджет | 256840.5 | 256840.5 | 186317.23 | -70523.27 | 72.542
|  |  | иные источники финансирования | 17181.4 | 17181.4 | 9697.1 | -7484.3 | 56.4395
В том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | всего | 284224.9 | 284224.9 | 204211.785 | -80013.115 | 71.8487 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 7187.2 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 11915.8 | 11915.8 | 11776.625 | -139.175 | 98.832
|  |  | местный бюджет | 247940.5 | 247940.5 | 175550.86 | -72389.64 | 70.8036 |  |  | 194514.685
|  |  | иные источники финансирования | 17181.4 | 17181.4 | 9697.1 | -7484.3 | 56.4395
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | всего | 8200 | 8200 | 5659.663 | -2540.337 | 69.0203 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8200 | 8200 | 5659.663 | -2540.337 | 69.0203
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) |  |  | всего | 700 | 700 | 700 | 0 | 100 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 700 | 700 | 700 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | всего | 4406.8 | 4406.8 | 4406.707 | -0.093 | 99.9979 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4406.8 | 4406.8 | 4406.707 | -0.093 | 99.9979
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н |  | /_________ | Потапова В.В. |  |  | 5-00-26 (вн.201)
| (ответственный исполнитель) |  | Начальник Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Михайлова Л.А. |  | /__________ | Бочарова О.В. |  |  | 5-00-47
| (соисполнитель) |  | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист по экономике Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Голин С.Д. |  | /__________ | Краева С.В. |  |  | 5-00-14
| (соисполнитель) |  | Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: Заместитель начальника отдела по Управлению муниципальным имуществом ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Валинурова О.С. |  | /__________ | Титова Е.В. |  |  | 7-43-03
| (соисполнитель) |  | Заместитель директора ДЖКиСК - начальник юридического одела |  | (подпись) | Исполнитель: Начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК |  | (подпись) | (телефон)