## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31.03.2020 г.
Развитие образования
(наименование программы)
Управление образования администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
(гр.7- гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11,12) | УО | всего | 1590087.3 | 1624166.8 | 279447.1 | -1344719.7 | 17.21%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 13863.7 | 0 | -13863.7 | 0% | Во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года о ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы увеличены бюджетные ассигнования в сумме 13 863,7 тыс. рублей. Средства будут освоены до конца 2020 года.
|  |  | бюджет автономного округа | 1283903 | 1304103.8 | 218751.2 | -1085352.6 | 16.77% | Исполнение средств окружного бюджета (субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, оплата продуктов питания, используемых для приготовления завтраков и обедов, обучающимся общеобразовательных учреждений, которые относятся к льготной категории, а также субсидии) по итогам 1-го квартала составляет 16,8% и обусловлено тем, что массовая выплата отпускных и материальной помощи на оздоровление педагогическим работникам будет осуществлена в мае – июле 2020 года, а так же на 2020 год запланированы расходы на приобретение основных средств и материальных запасов, конкурсные процедуры по которым еще не проведены. Исполнение по приобретению основных средств и материальных запасов планируется во II – IVквартале 2020 года. Оплата за продукты питания осуществляется после предоставления поставщиками товарных накладных. До конца 2020 года средства будут освоены в полном объеме.
|  |  | местный бюджет | 181505 | 181505 | 40069.2 | -141435.8 | 22.08% |  | 14027.9
|  |  | иные источники финансирования | 124679.3 | 124694.3 | 20626.7 | -104067.6 | 16.54%
2 | Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей ( 5, 8, 9) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1, 10) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Развитие системы оценки качества образования ( 4) | УО | всего | 2383.1 | 2383.1 | 0 | -2383.1 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 2383.1 | 2383.1 | 0 | -2383.1 | 0% | На проведеие мероприятий в рамках проведения государственной итоговой аттестации запланированы средства на приобретение расходных материалов к копировальной и множительной техникеоборудования, на обеспечение информационной безопасности на доставку экзаменационных материалов. Исполнение зпалнировано на II-III квартал 2020 года.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования ( 2,3,4,9) | УО | всего | 3070 | 3070 | 611.6 | -2458.4 | 19.92%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3070 | 3070 | 611.6 | -2458.4 | 19.92% | Заключен муниципальный контракт. Оплата прозводится по факту предоставления акта выполненных работ.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования ( 2, 5, 8, 9) | УО | всего | 122453.5 | 122453.5 | 32538.3 | -89915.2 | 26.57%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 27482 | 27482 | 7631.4 | -19850.6 | 27.77%
|  |  | местный бюджет | 94971.5 | 94971.5 | 24906.9 | -70064.6 | 26.23% |  | -216.6 | (150,0 тыс. рублей + 66,6 тыс. рублей с принимаемых расодных обязательств)
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (6, 7) | УО | всего | 5200 | 5200 | 293.9 | -4906.1 | 5.652%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 5200 | 5200 | 293.9 | -4906.1 | 5.652% | Низкое исполнение по итогам 1 квартала обусловлено тем, что в настоящее время проводятся конкурсы и аукционы по устранению предписаний надзорных органов, по проведению текущего ремонта, по проведению мероприятий по антитеррористической безопасности, проведение работ и оказание услуг, по обеспечению учреждений транспортом .Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2020 года. | -13811.3 | (уменьшение на 16 638 958 рублей и увеличение на мероприятие 1 + 2 427 678 рублей текущий ремонт + антитеррор 400 000 рублей)
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДЖКиСК | всего | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | 0% | По итогам 1 квартала проведены процедуры осуществления контрактов. Контракты заключены. Работы будут проведены во II квартале 2020 года.. Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2020 года. | -13811.3 | (уменьшение на 16 638 958 рублей и увеличение на мероприятие 1 + 2 427 678 рублей текущий ремонт + антитеррор 400 000 рублей)
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (6, 7) | УО | всего | 5601 | 7507.5 | 1844.5 | -5663 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 1050 | 550 | -500 | 52.38% | МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" заключил гражданско- правовой договор у единственного поставщика услуг от 07.02.2020 № 02 в размере 250,0 тыс. рублей на приобретение игрового оборудования (игровые комплексы "Паровозик", "Крейсер"). МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" заключены гражданско-правовые договоры у единственного поставщика услуг: на приобретение баннера, на приобретение полевой кухни, манекенов в сумме 300,0 тыс. рублей. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5". Договор на приобретение теневых навесов для дошкольных групп и их установку на стадии заключения (обсуждают условия исполнения с поставщиком). Договор планируют заключить в мае 2020 года, работы по установке теневых навесов будут произведены до 30.06.2020 года, оплату произведут в июле 2020 года, после подписания акта выполненных работ.
|  |  | местный бюджет | 728.5 | 1600 | 322.4 | -1277.6 | 20.15% | Средства местного бюджета в сумме 1 600,0 тыс. рублей направлены на приобретение расходных материалов для ресурснго центра - технопарка "Кванториум" в МБУ ДО ДЮЦ "Прометей" в сумме 200,0 тыс. рублей, на развитие материально-технической базы учреждений образования в сумме 528,0 тыс. рублей, на приобретение коррекционно-развивающего оборудования (логопедический стол «LOGO PRO», логопедический набор «Говрюша») в сумме 436,0 тыс. рублей в МАДОУ «Детский сад «Радуга»; на приобретение теннисных столов, сеток, ракеток, мячей в сумме 50,0 тыс. рублей в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»; на приобретение специализированной мебели (специализированный стол для физической лаборатории с электропроводкой, бортиком и розетками, специальным покрытием) в сумме 385,5 тыс. рублей в МБОУ «Гимназия». Исполнение запланировано до конца 2020 года. | 846.2 | наказы избирателей Лицей а кабинет химии
|  |  | иные источники финансирования | 4872.5 | 4857.5 | 972.1 | -3885.4 | 20.01%
9 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций , проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций (6,7,13) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДЖКиСК | всего | 11800 | 11800 | 0 | -11800 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 11800 | 11800 | 0 | -11800 | 0% | В настоящее время проводятся конкурсы и аукционы.Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2020 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (6,7,13) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДМСиГ | всего | 23893.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 23893.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (5,8,9) | УО | всего | 57958.8 | 57958.8 | 16201.3 | -41757.5 | 27.95%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 51085.8 | 51085.8 | 15750.7 | -35335.1 | 30.83%
|  |  | иные источники финансирования | 6873 | 6873 | 450.6 | -6422.4 | 6.556%
12 | Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего» (1, 10) | УО | всего | 734.2 | 734.2 | 304.2 | -430 | 41.43%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 734.2 | 734.2 | 304.2 | -430 | 41.43%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятостит женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | ДМСиГ | всего | 0 | 477862.9 | 0 | -477862.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 113717.1 | 0 | -113717.1 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 340252.7 | 0 | -340252.7 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 23893.1 | 0 | -23893.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 1825181.1 | 2315136.8 | 331240.9 | -1983895.9 | 14.31%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 127580.8 | 0 | -127580.8 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 1313768.1 | 1675271.6 | 226932.6 | -1448339 | 13.55%
|  |  | местный бюджет | 374988.2 | 375859.6 | 82258.9 | -293600.7 | 21.89%
|  |  | иные источники финансирования | 136424.8 | 136424.8 | 22049.4 | -114375.4 | 16.16%
в том числе:
иныестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 23893.2 | 477862.9 | 0 | -477862.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 113717.1 | 0 | -113717.1 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 340252.7 | 0 | -340252.7 | 0%
|  |  | местный бюджет | 23893.2 | 23893.1 | 0 | -23893.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | всего | 1801287.9 | 1837273.9 | 331240.9 | -1506033 | 18.03%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 13863.7 | 0 | -13863.7 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 1313768.1 | 1335018.9 | 226932.6 | -1108086.3 | 17%
|  |  | местный бюджет | 351095 | 351966.5 | 82258.9 | -269707.6 | 23.37%
|  |  | иные источники финансирования | 136424.8 | 136424.8 | 22049.4 | -114375.4 | 16.16%
в том числе:
Ответственный исполнитель |  | УО | всего | 1787487.9 | 1823473.9 | 331240.9 | -1492233 | 18.17%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 13863.7 | 0 | -13863.7 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 1313768.1 | 1335018.9 | 226932.6 | -1108086.3 | 17%
|  |  | местный бюджет | 337295 | 338166.5 | 82258.9 | -255907.6 | 24.32%
|  |  | иные источники финансирования | 136424.8 | 136424.8 | 22049.4 | -114375.4 | 16.16%
Соисполнитель 1 |  | ДМСиГ | всего | 23893.2 | 477862.9 | 0 | -477862.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 113717.1 | 0 | -113717.1 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 340252.7 | 0 | -340252.7 | 0%
|  |  | местный бюджет | 23893.2 | 23893.1 | 0 | -23893.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Соисполнитель 2 |  | ДЖКиСК | всего | 13800 | 13800 | 0 | -13800 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 13800 | 13800 | 0 | -13800 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
*Указывается при наличии подпрограмм
Начальник Управления образования Н.И. Бобровская/____________ С.Ю. Саргисян/________________/8 (34675)-7-26-12
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Первоый заместитель главы города - директора ДМСиГ С.Д. Голин/_____________ А.В. Котлова/ ________________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Дата составления отчета 10/апреля/2020 год