## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 января 2018 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 21631.5 | 21631.5 | 21630.4 | -1.1 | 99.9949 | При подготовке к осенне-зимнему периоду выполнены следующие мероприятия: - выполнена замена ветхих сетей общей протяженностью 2,505 км, в том числе: сетей теплоснабжения 0,300 км, водоснабжения 0,132 км, водоотведения 2,073 км (в однотрубном исполнении), - капитальный ремонт фильтров на объекте ВОС-15 000 м3/сут.
|  |  | местный бюджет | 7621.7 | 7621.7 | 7621.6 | -0.1 | 99.9987
|  |  | Всего | 29253.2 | 29253.2 | 29252 | -1.2 | 99.9959
2 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34400 | 34400 | 34350.4 | -49.6 | 99.8558
|  |  | Всего | 34400 | 34400 | 34350.4 | -49.6 | 99.8558
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 644.5 | 644.5 | 644.5 | 0 | 100
|  |  | Всего | 644.5 | 644.5 | 644.5 | 0 | 100
4 | Предоставление субсидии на поддержку мероприятий инвестиционных проектов в сфере ЖКК, реализуемых на основе концессионных соглашений | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 1 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 34400 | 34400 | 34350.4 | -49.6 | 99.8558 | Х
|  |  | Всего | 34400 | 34400 | 34350.4 | -49.6 | 99.8558 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 21631.5 | 21631.5 | 21630.4 | -1.1 | 99.9949 | Х
|  |  | местный бюджет | 8266.2 | 8266.2 | 8266.1 | -0.1 | 99.9988 | Х
|  |  | Всего | 29897.7 | 29897.7 | 29896.5 | -1.2 | 99.996 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
5 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 87874 | 87874 | 87467.6 | -406.4 | 99.5375
|  |  | местный бюджет | 13425 | 13425 | 13422.9 | -2.1 | 0
|  |  | Всего | 101299 | 101299 | 100890.5 | -408.5 | 99.5967
| Итого по Подпрограмме 2 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 87874 | 87874 | 87467.6 | -406.4 | 99.5375 | Х
|  |  | местный бюджет | 13425 | 13425 | 13422.9 | -2.1 | 0 | Х
|  |  | Всего | 101299 | 101299 | 100890.5 | -408.5 | 99.5967 | Х
Цель : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 1: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
6 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 27060.4 | 27060.4 | 27051.8 | -8.6 | 99.9682 | Выполнены проектные работы по строительству инженерных сетей 14а мкр. 2 этап. Получена гос.экспертиза по строительству инженерных сетей 14а мкр. 1 этап, инженерных сетей мкр.ПМК-5. Выполняются работы по строительству инженерных сетей и переводу частных жилых домов на индив.отопление в 14 мкр. Завершены работы по строительству внутриквартального проезда к жилому кварталу "Авалон". Объект введен в эксплуатацию.
|  |  | местный бюджет | 15252.8 | 15252.8 | 15122.8 | -130 | 99.1477
|  |  | Всего | 42313.2 | 42313.2 | 42174.6 | -138.6 | 99.6724
| Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 27060.4 | 27060.4 | 27051.8 | -8.6 | 99.9682
|  |  | местный бюджет | 15252.8 | 15252.8 | 15122.8 | -130 | 99.1477 | Х
|  |  | Всего | 42313.2 | 42313.2 | 42174.6 | -138.6 | 99.6724
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 207912.5 | 207912.5 | 207314.6 | -597.9 | 99.7124 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 136568.5 | 136568.5 | 136152.4 | -416.1 | 99.6953 | Х
|  |  | местный бюджет | 71344 | 71344 | 71162.2 | -181.8 | 99.7452 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 27060.4 | 27060.4 | 27051.8 | -8.6 | 99.9682 | Х
|  |  | местный бюджет | 15252.8 | 15252.8 | 15122.8 | -130 | 99.1477
|  |  | Всего | 42313.2 | 42313.2 | 42174.6 | -138.6 | 199.1159 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 136565.9 | 136565.9 | 136149.8 | -416.1 | 99.6953 | Х
|  |  | местный бюджет | 36944 | 36944 | 36811.8 | -132.2 | 99.6422
|  |  | Итого: | 173509.9 | 173509.9 | 172961.6 | -548.3 | 99.684 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 34400 | 34400 | 34350.4 | -49.6 | 99.8558 | Х
|  |  | Итого: | 34402.6 | 34402.6 | 34353 | -49.6 | 99.8558 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________ Максимчук Наталия Сергеевна/________________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Михайлова Л.А./_____________ Бочарова Оксана Викторовна/________________/ 5-00-47
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 10 января 2018 год