## отчет за 2 кв. 2014
приложение 2
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 июля 2014 года
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Задача 1 Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере
1 | Проведение повторных обязательных энергетических обследований, муниципальных учреждений | ДЖКиСК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена светильников на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2019 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов,кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков) | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2019 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2020 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии с установкой частотного регулирования приводов насосов | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Обучение, участие в мероприятиях по энергосбережению ответственных в области энергосбережения | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017-2018 г.г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по задаче 1 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0
Задача 2 Развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищной сфере
1 | Ремонт предприятиями систем отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, в том числе установка систем погодного регулирования, установка балансировочных клапанов | ДЖК и СК | всего | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | х
|  |  | иные внебюджетные источники | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0
2 | Ремонт предприятиями систем электроснабжения в многоквартирных домах, в том числе замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков движения в подъездах | ДЖК и СК | всего | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | х
|  |  | иные внебюджетные источники | 500 | 500 | 0 | 500 | 0
3 | Ремонт предприятиями ограждающих конструкциий в многоквартирных домах, в том числе восстановление герметизации межпанельных швов, уплотнение и замена входных дверей | ДЖК и СК | всего | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
4 | Установка предприятиями поквартирных и общедомовых узлов учета в многоквартирных домах | ДЖК и СК | всего | 14115 | 14115 | 5698.1 | 8416.9 | 40.3691 | х
|  |  | иные внебюджетные источники | 14115 | 14115 | 5698.1 | 8416.9 | 40.3691
5 | Разработка и представление предприятиями к сведению собственников помещений в многоквартирных домах предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предполагаемых мероприятий | ДЖК и СК | всего | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | х
|  |  | иные внебюджетные источники | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
6 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде | ДЖК и СК | всего | 582.7 | 582.7 | 0 | 582.7 | 0 | Работы в рамках мероприятия произведены, исполнение начнется после поступления отчетной документации от предприятия
|  |  | местный бюджет | 582.7 | 582.7 | 0 | 582.7 | 0
| ИТОГО по задаче 2 |  | всего | 18507.7 | 18507.7 | 5698.1 | 12809.6 | 30.7877 | х
|  |  | местный бюджет | 582.7 | 582.7 | 0 | 582.7 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 17925 | 17925 | 5698.1 | 12226.9 | 31.7886
Задача 3 Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективностии при производстве и передаче энергетических ресурсов
1 | Проведение предприятиями повторных обязательных энергетических обследований предприятий, осуществляющих производство, передачу и распределение энергетических ресурсов | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | исполнение запланировано в 2017 году
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Реконструкция предприятиями сетей тепло-водоснабжения | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | исполнение запланировано в 2017-2020 г.г.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Модернизация предприятиями котельных города, в том числе установка новых блочно-модульных взамен старых | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | исполнение запланировано в 2015-2017 г.г.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Актуализация схемы теплоснабжения города | ДЖК и СК | всего | 189.5 | 189.5 | 0 | 189.5 | 0% | х
|  |  | местный бюджет | 189.5 | 189.5 | 0 | 189.5 | 0%
5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения города | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | исполнение запланировано в 2015 году
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Актуализация схемы водоснабжения и водотведения города | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | исполнение запланировано в 2018-2020 г.г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Реконструкция предприятиями системы электроснабжения | ДЖК и СК | всего | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0% | х
|  |  | иные внебюджетные источники | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0%
8 | Модернизация уличного освещения с применнением энергосберегающих технологий | ДЖК и СК | всего | 2227.8 | 2227.8 | 0 | 2227.8 | 0% | Заключены муниципальные контракты (общая сумма 2221,6 тыс. руб.) на выполнение работ по устройству уличного освещения и световых консолей "Ледяной дождь" по ул. Ленина. Срок выполнения до 10.08.2014г.
|  |  | местный бюджет | 2227.8 | 2227.8 | 0 | 2227.8 | 0%
| ИТОГО по задаче 3 |  | всего | 27417.3 | 27417 | 0 | 27417 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2417.3 | 2417.3 | 0 | 2417.3 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0%
Задача 4 Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в транспортной сфере
1 | Проведение предприятиями мероприятия по замещению бензина либо дизельного топлива, используемого транспортными средствами, осуществляющими, пассажирские перевозки по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города, в качестве моторного топлива, природным газом | ДЖК и СК | всего | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017-2020 г.г.
|  |  | иные внебюджетные источники | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по задаче 4 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  | всего | 45925 | 45925 | 0 | 45925 | 0% | х
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 42925 | 42925 | 5698.1 | 37226.9 | 13.2745
Соисполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Заместитель директора ДЖК и СК |  | Г.А. Ярков |  |  |  | Фурсова П.П. |  |  | (34675)7-03-66
(ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление образования администрации города Югорска |  | Н.И. Бобровская |  |  |  | Фурсова П.П. |  |  | (34675)7-03-66
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 09 июля 2014 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода