## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2018 г.
Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 год
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска
1 | Задача 1 . Обеспечение формирования единого облика города Югорска. Создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска
1.1. | Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Средства предусмотрены на выполнение работ по благоустройству территории от ЦК «Югра-Презент» до почты, территории жилого многоквартирного дома №8 по улице Свердлова, Студенческая,№20, Садовая,№3А устройство проезда по Садовая №74. Оплата будет производиться по факту выполненных работ.
|  |  | бюджет автономного округа | 13633.3 | 13633.3 | 0 | -13633.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 1755.9 | 1755.9 | 0 | -1755.9 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего |  | 17559.3 | 17559.3 | 0 | -17559.3 | 0
1.2. | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на реализацию наказов избирателей депутатам, а так же устройство стоянки возле д/сада "Брусничка", по ул.Спортивная и проектные работы по благоустройству мемориала. Оплата произодится по факту выполненных работ.
|  |  | местный бюджет | 8829.6 | 8829.6 | 4932.3 | -3897.3 | 55.861
|  |  | Всего | 8829.6 | 8829.6 | 4932.3 | -3897.3 | 55.861
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 13633.3 | 13633.3 | 0 | -13633.3 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 10585.5 | 10585.5 | 4932.3 | -5653.2 | 46.5949 | Х
|  |  | Всего | 26388.9 | 26388.9 | 4932.3 | -21456.6 | 18.6908
Задача 2. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
2.1. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 562.2 | 562.2 | 562.2 | 0 | 100 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | местный бюджет | 2500 | 2500 | 837.5 | -1662.5 | 33.5
|  |  | Всего | 3062.2 | 3062.2 | 1399.7 | -1662.5 | 45.709
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 61.1 | 61.1 | 0 | -61.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 61.1 | 61.1 | 0 | -61.1 | 0
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 623.3 | 623.3 | 562.2 | -61.1 | 90.1973
|  |  | местный бюджет | 2500 | 2500 | 837.5 | -1662.5 | 33.5
|  |  | Всего | 3123.3 | 3123.3 | 1399.7 | -1723.6 | 44.8148
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Югорска
3.1. | Информирование населения о благоустройстве | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Демонтаж информационных конструкций | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Содержание и приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
4.1. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 66373.2 | 66373.2 | 38208.1 | -28165.1 | 57.5656
|  |  | Всего | 66373.2 | 66373.2 | 38208.1 | -28165.1 | 57.5656
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведен окончательный расчет за возведение ледового городка. Выполнено озеленение городского парка.
|  |  | местный бюджет | 2030 | 2030 | 1447.7 | -582.3 | 71.3153
|  |  | Всего | 2030 | 2030 | 1447.7 | -582.3 | 71.3153
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Произведена оплата по договору на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации летних оздоровительных площадок и мест общего пользования
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
| Итого по задаче 4, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 1355.2 | 1355.2 | 1321.2 | -34 | 97.4911
|  |  | местный бюджет | 68403.2 | 68403.2 | 39655.8 | -28747.4 | 57.9736
|  |  | Всего | 69758.4 | 69758.4 | 40977 | -28781.4 | 58.7413
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | ИТОГО | 99270.6 | 99270.6 | 47309 | -51961.6 | 47.6566 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 15611.8 | 15611.8 | 1883.4 | -13728.4 | 12.064 | Х
|  |  | местный бюджет | 81488.7 | 81488.7 | 45425.6 | -36063.1 | 55.7447 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 14195.5 | 14195.5 | 562.2 | -13633.3 | 3.9604 | Х
|  |  | местный бюджет | 79458.7 | 79458.7 | 43977.9 | -35480.8 | 55.3469 | Х
|  |  | Всего | 95824.3 | 95824.3 | 44540.1 | -51284.2 | 46.481 | Х
Соисполнитель 1 Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | 95.1 | 95.1 | 0 | -95.1 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 95.1 | 95.1 | 0 | -95.1 | 0 | Х
Соисполнитель 2 Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 3 ДМСиГ |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2030 | 2030 | 1447.7 | -582.3 | 71.3153 | Х
|  |  | Всего | 2030 | 2030 | 1447.7 | -582.3 | 71.3153 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./ _____________ Максимчук Наталия Сергеевна/______________/ ___________
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности Михайлова Л.А./_____________ Бочарова Оксана Викторовна/________________/ _____________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Управление социальной политики /_____________ _________________________________/________________/ _____________
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства Голин С.Д./_____________ Краева Светлана Викторовна/________________/ __________
(соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 10 октября 2018 год