Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции

и незаконному обороту наркотиков»

по состоянию за 2019 год.

Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3002 (с последующими изменениями от 29.04.2019 № 881, от 10.10.2019 № 2185, от 08.11.2019 № 2408, от 24.12.2019 № 2781, от 24.12.2019 № 2784).

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

- Профилактика правонарушений.

- Противодействие коррупции.

- Противодействие незаконному обороту наркотиков

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлялось с запланированным объемом финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Югорска на общую сумму 9423,6 тысяч рублей. Общий объем финансирования составил 9423,3 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»

В 2019 году администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий подпрограммы I «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков» на общую сумму 8992,3 тыс. рублей, что составило 100% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 8992,3 тыс. рублей.

По федеральному бюджету исполнение составляет 100 %.

По окружному бюджету исполнение составляет 100 %.

По местному бюджету исполнение составляет 100 %.

В ходе реализации подпрограммы I исполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения» в рамках мероприятия проведена работа:

- по обеспечению услугами связи;

- по обеспечению электроэнергией;

- по обеспечению бесперебойной работы системы видеонаблюдения в сфере общественного порядка.

Выполнены работы по модернизации комплексной системы видеонаблюдения в сфере общественной безопасности. В ходе работ приобретено дооборудование для программного обеспечения системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», произведен монтаж, настройка программного обеспечения.

Мероприятие 1.2. «Создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска»

В 2019 году 73 члена народной дружины застрахованы от несчастных случае, 31 член народной дружины получил денежное поощрение, изготовлено 10 удостоверений для членов народной дружины.

Данные мероприятия осуществлялись в рамках софинансирования государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан».

Мероприятие 1.3. «Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска».

Мероприятие осуществлялось за счет окружных субвенций.

За отчетный период проведено 27 заседаний административной комиссии, вынесено 291 постановлений административной комиссии, из них: о наложении штрафа – 71, о вынесении предупреждения – 214, о прекращении производства по делу об административном правонарушении – 6. Общая сумма наложенных по постановлениям штрафов составила 73,5 тыс. рублей, из которых оплачены на сумму 55,0 тыс. рублей.

В 2019 году задокументировано 19 протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направлено на рассмотрение в мировой суд г. Югорска. Нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в двойном размере, а также подверглись административному аресту.

В целях профилактики административных правонарушений в адрес должностных и юридических лиц направлено 9 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».

Мероприятие осуществлялось за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета.

Правовое регулирование привлечения граждан к участию в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей происходит в рамках Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей. Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации.

Число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от городских округов и муниципальных районов автономного округа, устанавливается Правительством автономного округа.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.05.2017 № 202-п «О списках кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» определено количество кандидатов в присяжные заседатели: для общего спаиска – 700 кандидатов, для запасного списка – 175 кандидатов.

В 2019 в ходе проверки списков для федеральных судов общей юрисдикции внесены изменения. Исключены 15 человек, из них 13 человек исключены из основного  списка и соответственно, включены 13 человек, 2 человека исключены из запасного списка кандидатов и 2 включены в указанный список.

Финансирование мероприятия на 2019 год доведено в объёме 9800 рублей, из них почтовые расходы составили 4640 рублей, канцелярские расходы 2760 рублей, расходы на публикацию списков в средствах массовой информации 2400 рублей.

Мероприятие 1.5. «Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска».

Мероприятие осуществлялось за счет окружных субвенций.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) – связующее звено системы социальной профилактики и системы правосудия в отношении несовершеннолетних. На Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав возложена охрана прав несовершеннолетних, организация работы по борьбе с детской безнадзорностью, а также рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних.

В 2019 году Комиссией рассмотрено 198 дел в отношении несовершеннолетних, их родителей, иных лиц с применением к ним мер воздействия, принято 40 постановлений Комиссии, связанных с работой органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Рассмотрено 15 обращений в детскую общественную приемную по вопросам трудовых правоотношений, жизнеустройства детей и подростков, в консультировании по проблемам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и родителей.

В отчётном периоде осуществлено 64 рейдов детской экстренной помощи, в ходе которых посещено 118 семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

В ходе рейдов органов внутренних дел и межведомственного рейда «Детская экстренная помощь», в рамках деятельности отдела опеки и попечительства по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены, выявлено 40 семей, воспитывающих 51 ребенка и 38 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Комиссией на заседаниях вынесены решения, оформленные в виде постановлений:

- Об организации индивидуальной профилактической работы в отношении 40 семей, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 51 ребенка; 38 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

- О продолжении индивидуальной профилактической работы в отношении 42 семей, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 72 ребенка; 50 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

- Об утверждении межведомственных программ индивидуальной профилактической работы в отношении 67 семей, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 71 несовершеннолетнего; 80 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

- Об окончании индивидуальной профилактической работы в отношении 45 семей, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 60 несовершеннолетних, в том числе по исправлению – 40 (53); 37 несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, в том числе по исправлению - 31.

В течение года организованы и проведены следующие мероприятия:

- межведомственная операция «Подросток» с целью предупреждения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в летний период;

- спецоперации «Сообщи, где торгую смертью», «Здоровье», «Улица», «Семья», «Дети России», «Подросток и закон» с целью выявления и устранения причин безнадзорности, профилактики общественно опасных деяний, пропаганды здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

- реализован межведомственный комплексный план мероприятий по предупреждению совершения правонарушений (преступлений) и антиобщественных действий, в том числе суицидальных проявлений среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми на территории города Югорска (43 мероприятия в 2019 году).

Итоги межведомственных планов и операций рассмотрены на заседаниях Комиссии.

Комиссией ведутся единые городские реестры:

- семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

На протяжении последних нескольких лет Комиссия:

- организует информационную деятельность (создает и распространяет различные буклеты по профилактике правонарушений, жестокого обращения с детьми, пропаганде здорового образа жизни, повышения педагогической компетенции родителей и др., размещает стенды, выпускает социальную рекламу);

- участвует в общественных объединениях правоохранительной направленности;

- участвует в еженедельном патруле «детская экстренная помощь»;

- организует курсы повышения квалификации для специалистов органов и учреждений системы профилактики города Югорска.

Мероприятия подпрограммы I направлены на достижение следующих показателей муниципальной программы:

«Доля административных правонарушений, выявленных с помощью системы видеонаблюдения, в общем количестве правонарушений,%»

Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 0,5 %, к плановому 0,5%. Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 100%.

- «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.»

Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 105,4%, так как проводимые профилактические мероприятия позволили снизить количество преступлений с 489 до 449.

- «Количество не эффективных показателей деятельности органа местного самоуправления в области реализации им переданных для использования отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска».

Показатель составил 2 единицы, что соответствует 200% к плану. Данный показатель муниципальной программы выполнен с положительной динамикой. В 2019 году деятельность администрации города Югорска в области реализации государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по большинству показателей является эффективной (5 из 7 - эффективны).

- «Доля граждан, состоящих в списках кандидатов в присяжные заседатели, в общем количестве кандидатов в присяжные заседатели города Югорска, %».

Показатель измеряется в процентном соотношении числа граждан включенных в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели к числу граждан подлежащих включению.

Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 100%.

Мероприятия подпрограммы I выполнены в полном объеме

Подпрограмма II «Противодействие коррупции»

На реализацию мероприятий Подпрограмма II «Противодействие коррупции» муниципальной программы бюджетные ассигнования в сумме 30,0 тысяч рублей, выделенных из местного бюджета реализованы в полном объеме.

По результатам исполнения мероприятий подпрограммы II в 2019 году проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции»

В рамках данного мероприятия из местного бюджета профинансировано проведение курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Правовые основы противодействия коррупции и антикоррупционные стандарты поведения в муниципальных организациях». 12 слушателей (руководители и специалисты) муниципальных организаций получили удостоверения о повышении квалификации.

На проведение курсов в рамках электронного аукциона израсходовано 29704 рублей 73 копейки.

Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов осуществляется в соответствии с постановлением администрации города «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов города Югорска».

Экспертиза представляет собой изучение документа на наличие коррупциогенных факторов в два этапа (1-разработчиком проекта, 2- юридическим управлением). В 2019 году юридическим управлением администрации города Югорска проведена антикоррупционная экспертиза 400 проектов НПА (АППГ - 430).

Управлением муниципальной службы, кадров и наград администрации города Югорска организована следующая работа

- повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции 30 муниципальных служащих в функциональные обязанности, которых входит участие в противодействии коррупции;

- занятия в школе муниципального служащего – 8;

- ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами, судебной практикой по вопросам противодействия коррупции – 3;

- разъяснение требований антикоррупционного законодательства при увольнении – 9;

- вводные беседы с гражданами, впервые поступившими на муниципальную службу – 8;

- консультирование по вопросам заполнения справок – 153;

- консультирование по вопросам соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  – 4;

Управлением внутренней политики и общественных связей организовано и проведено 4 заседания межведомственного Совета при главе города Югорска по противодействию коррупции.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе организована работа «Телефона доверия».

Информация об организации деятельности «Телефона доверия» в городе Югорске размещена на официальном сайте администрации города Югорска в разделе «Противодействие коррупции».

Структурными подразделениями администрации города Югорска проведен мониторинг по реализации антикоррупционного законодательства, мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в подведомственных муниципальных организациях города Югорска.

В результате мероприятия подпрограммы II направлены на достижение целевого показателя муниципальной программы:

- «Уровень преступности в сфере коррупции (количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 10 тыс. населения), ед.». Показатель составил 1,9 единиц, что соответствует 473,7% к плану. Данный показатель муниципальной программы перевыполнен с положительной динамикой. На территории города Югорска в 2019 году зарегистрировано 7 преступлений коррупционной направленности.

Подпрограмма III «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

На реализацию мероприятий Подпрограмма III «Противодействие незаконному обороту наркотиков» муниципальной программы бюджетные ассигнования в сумме 401,3 тысяч рублей, из них 375,0 тыс. руб. из окружного бюджета, 26,3 тыс. руб. из местного бюджета. За отчетный период бюджетные ассигнования израсходованы в полном объеме.

В ходе реализации:

- Мероприятия 3.1. «Повышение профессионального уровня, создание условий в деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числезанимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц» прошли мероприятия:

- семинар-практикум для специалистов субъектов профилактики наркомании по теме «Механизмы профилактики и формирования трезвого здорового мышления»;

- «круглый стол» среди представителей общественных организаций и общеобразовательных учреждений с участием директоров школ по совершенствованию и корректировки антинаркотических профилактических мероприятий в образовательных учреждениях;

- студенты бюджетного учреждения «Югорский политехнический колледж» во взаимодействии с ОМВД России по городу Югорску организовывали мероприятия, направленные на работу «Кибердружины»;

- Всероссийский легкоатлетический забег «Россия – территория без наркотиков», под лозунгом: «Спорту – да!» Наркотикам – нет!»;

- «Туристический слет – 2019»  для студентов первых курсов, для обучающихся школ с освещением вопросов о недопустимости употребления спиртосодержащей продукции и профилактики ведения здорового образа жизни;

- спортивные состязания по мультиспорту;

- турниры по футболу «Дворовый футбол»; «Осенний мяч»;

- курсы для населения города по программе «Формирование трезвого мировоззрения»;

- обучающие занятия для детей, подростков молодежи «Уроки трезвости»;

- организованы встречи на тему «Трезвость – основа Добра» для воспитанников БУ ХМАО - Югры «Советский реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

- «круглый стол» среди молодежи города по теме «Здоровое трезвое поколение», в котором приняли участие студенты Югорского политехнического колледжа;

-  III открытый турнир по киберспорту «Югорская киберспортивная арена» с участием выставки «Страйкбольного клуба», помимо этого Программа Муниципального автономного учреждения «Молодежный центр» «Гелиос» - «Югорская киберспортивная арена» в декабре 2019 года заняла второе место в окружном конкурсе «Лучшая программа, реализуемая в организациях, осуществляющих досуг и занятость детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;

-  «Открытое первенство города Югорска по тхэквондо ИТФ»

- организована работа по обслуживанию и сопровождению «горячей линии» для наркосзависимых лиц, лиц, попавших в трудно-жизненную ситуацию, в зависимость от вредных привычек, созависимых лиц.

Общественными организациями города проведены акции «Стильный, позитивный Югорск» по распространению печатной продукции, посвященной теме трезвого образа жизни; «Посади дерево», «Посади дерево на аллее здоровья!» с элементами наставничества по организации полезного досуга детей и молодежи; «Закрась меня» по закрашиванию «стеновых» объявлений, рекламирующих распространение наркотических средств и психотропных веществ); «Безопасный двор своими руками» по ремонту и благоустройству детских городков и площадок силами родительской общественности; «Безопасный город своими руками» по покраске конструкций на 10 детских игровых площадках вблизи образовательных учреждений.

Антинаркотическая деятельность регулярно освещалась на Югорском ТВ, в газете «Югорский вестник» в окружной печати, на официальном сайте администрации города Югорска.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы III показатель «Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед.» по факту на конец отчетного периода составил 257,2 ед., что составило 98,5% от планового.

Согласно БУ «Советская психоневрологическая больница» на конец 2019 года число лиц зарегистрированных с диагнозом «наркомания с 99 человек сократилось до 97 человек,  наблюдается динамика снижения распространения наркомании на территории города Югорска.

Мероприятия подпрограммы 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» выполнены в полном объеме.

Для оценки достижения поставленных задач установлены 6 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Муниципальной программы. За 2019 год при реализации Муниципальной программы достигнуты значения 5 показателей, один показатель составил выполнение 98,5 %., что соответствует установленных норм.

В целом мероприятия Муниципальной программы выполнены, поставленные задачи и ожидаемые результаты исполнения в большей части достигнуты.

В течение 2019 года были внесены корректировки в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков» в связи с уточнением объемов финансирования (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований).

Начальник управления

внутренней политики и общественных связей

администрации города Югорска                                                              А.Н. Шибанов