## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2014 г.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель 1: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0
|  |  | местный бюджет | 2632 | 2632 | 2566.4 | 65.6 | 97.5
1.2 | Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 3751.6 | 3751.6 | 0 | 3751.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 197.5 | 197.5 | 62.3 | 135.2 | 31.5
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 53751.6 | 53751.6 | 0 | 53751.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2829.5 | 2829.5 | 2628.7 | 200.8 | 92.9 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 53751.6 | 53751.6 | 0 | 53751.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2829.5 | 2829.5 | 2628.7 | 200.8 | 92.9 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
2.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
2.2 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1172.7 | 1172.7 | 0 | 1172.7 | 0
местный бюджет
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 1172.7 | 1172.7 | 0 | 1172.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
иные внебюджетные источники
| Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 1172.7 | 1172.7 | 0 | 1172.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
иные внебюджетные источники
Цель 2 : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 3: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
3.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 29651 | 29651 | 3252 | 26399 | 11
|  |  | местный бюджет | 3295 | 3295 | 874 | 2421 | 26.5
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 29651 | 29651 | 3252 | 26399 | 11
|  |  | местный бюджет | 3295 | 3295 | 874 | 2421 | 26.5
иные внебюджетные источники
| Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 29651 | 29651 | 3252 | 26399 | 11
|  |  | местный бюджет | 3295 | 3295 | 874 | 2421 | 26.5
иные внебюджетные источники
Отдельные мероприятия
4.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса | Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) | бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 30217 | 30217 | 9795.8 | 20421.2 | 32.4
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 235 | 295 | 60 | 235 | 20.3 | Изменения в программу будут внесены при принятии корректировки в бюджет, связанные с особенностями исполнения бюджета.
| Итого по Отдельным мероприятиям, в том числе: |  | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 30452 | 30512 | 9855.8 | 20656.2 | 32.3 | Изменения в программу будут внесены при принятии корректировки в бюджет, связанные с особенностями исполнения бюджета.
иные внебюджетные источники
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 84575.3 | 84575.3 | 3252 | 81323.3 | 3.8 | Х
|  |  | местный бюджет | 46576.5 | 46636.5 | 23358.9 | 23277.6 | 50.1 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 84575.3 | 84575.3 | 3252 | 81323.3 | 3.8 | Х
|  |  | местный бюджет | 16359.5 | 16419.5 | 13562.7 | 2856.8 | 82.6
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | [5 empty] | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 30217 | 30217 | 9795.8 | 20421.2 | 32.4 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | [5 empty] | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________ Ковалева Ольга Михайловна/________________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Михайлова Л.А./_____________ Бочарова Оксана Викторовна/________________/ 5-00-47
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 09/апреля/2014 год