## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 января | 2016 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 58454 | 58454 | 58443.7 | 10.3 | 99.9824 | Реконструкция ул. Менделеева в г.Югорске - выполняется устройство защиты сетей связи, устройство нижнего слоя асфальтобетона, устройство дорожных знаков, тротуара, благоустройство. Готовность объекта - 82%. Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская – работы выполнены, объект готовится к вводу в эксплуатацию. Реконструкция автомобильной дороги по ул.Южная - Вавилова - выполняются работы по устройству тротуара, освещения пешеходного перехода через ж/д путь, благоустройство.
|  |  | местный бюджет | 25543.6 | 25543.6 | 25534.1 | 9.5 | 99.9628
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 58454 | 58454 | 58443.7 | 10.3 | 99.9824 | Х
|  |  | местный бюджет | 25543.6 | 25543.6 | 25534.1 | 9.5 | 99.9628 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 94734.2 | 94734.2 | 94637.2 | 97 | 99.8976
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 94734.2 | 94734.2 | 94637.2 | 97 | 99.8976
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 7364.7 | 7364.7 | 7364.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 17721 | 17721 | 17721 | 0 | 100
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7364.7 | 7364.7 | 7364.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 17721 | 17721 | 17721 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | ИТОГО | 203817.5 | 203817.5 | 203700.7 | 116.8 | 99.9427 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 65818.7 | 65818.7 | 65808.4 | 10.3 | 99.9844 | Х
|  |  | местный бюджет | 137998.8 | 137998.8 | 137892.3 | 106.5 | 99.9228 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 65818.7 | 65818.7 | 65808.4 | 10.3 | 99.9844 | Х
|  |  | местный бюджет | 137998.8 | 137998.8 | 137892.3 | 106.5 | 99.9228
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 203817.5 | 203817.5 | 203700.7 | 116.8 | 99.9427 | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х