## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 июля 2017 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 16811.9 | 16811.9 | 0 | -16811.9 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальному образованию на проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов подписано 30.06.2017
|  |  | местный бюджет | 2884.8 | 2884.8 | 0 | -2884.8 | 0
|  |  | Всего | 19696.7 | 19696.7 | 0 | -19696.7 | 0
2 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34300 | 34300 | 17963.8 | -16336.2 | 52.3726
|  |  | Всего | 34300 | 34300 | 17963.8 | -16336.2 | 52.3726
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 605 | 687.7 | 198.2 | -489.5 | 28.8207
|  |  | Всего | 605 | 687.7 | 198.2 | -489.5 | 28.8207
4 | Предоставление субсидии на поддержку мероприятий инвестиционных проектов в сфере ЖКК, реализуемых на основе концессионных соглашений | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 34670.4 | 34670.4 | 0 | -34670.4 | 0 | На конкурс, на право заключения концессионного соглашения поступила одна заявка. Участнику направлено предложение о представлении предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления участником предложения в соответствии с законодательством составляет не более 60 рабочих дней (до 12.07.2017). Представленное предложение будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней (до 02.08.2017).
|  |  | местный бюджет | 1824.8 | 1824.8 | 0 | -1824.8 | 0
|  |  | Всего | 36495.2 | 36495.2 | 0 | -36495.2 | 0
| Итого по Подпрограмме 1 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 34300 | 34300 | 17963.8 | -16336.2 | 52.3726 | Х
|  |  | Всего | 34300 | 34300 | 17963.8 | -16336.2 | 52.3726 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 51482.3 | 51482.3 | 0 | -51482.3 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 5314.6 | 5397.3 | 198.2 | -5199.1 | 3.6722 | Х
|  |  | Всего | 56796.9 | 56879.6 | 198.2 | -56681.4 | 0.34846 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
5 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Выплата субсидии будет произволится после заключения соглашения с АО "Сжиженный газ"
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1214.7 | 1214.7 | 18.9 | -1195.8 | 1.5559
|  |  | местный бюджет | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 0
|  |  | Всего | 12714.7 | 12714.7 | 11518.9 | -1195.8 | 90.5951
| Итого по Подпрограмме 2 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1214.7 | 1214.7 | 18.9 | -1195.8 | 1.5559 | Х
|  |  | местный бюджет | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 12714.7 | 12714.7 | 11518.9 | -1195.8 | 90.5951 | Х
Цель : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 1: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
6 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 27060.4 | 27060.4 | 0 | -27060.4 | 0 | Выполняются проектные работы по строительству инженерных сетей 14а мкр. 2 этап. Получена гос.экспертиза по строительству инженерных сетей 14а мкр. 1 этап. Выполняются работы по строительству внутриквартального проезда к жилому кварталу "Авалон". Направлена заявка в Деп.Строй ХМАО на согласование на сумму 5 600 тыс.руб.
|  |  | местный бюджет | 15110.2 | 14730.5 | 3168 | -11562.5 | 21.5064
|  |  | Всего | 42170.6 | 41790.9 | 3168 | -38622.9 | 7.5806
| Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 27060.4 | 27060.4 | 0 | -27060.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 15110.2 | 14730.5 | 3168 | -11562.5 | 21.5064 | Х
|  |  | Всего | 42170.6 | 41790.9 | 3168 | -38622.9 | 7.5806
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 145984.8 | 145687.8 | 32848.9 | -112838.9 | 22.5475 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 79760 | 79760 | 18.9 | -79741.1 | 0.023696 | Х
|  |  | местный бюджет | 66224.8 | 65927.8 | 32830 | -33097.8 | 49.7969 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 27060.4 | 27060.4 | 0 | -27060.4 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 15110.2 | 14730.5 | 3168 | -11562.5 | 21.5064
|  |  | Всего | 42170.6 | 41790.9 | 3168 | -38622.9 | 21.5064 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 79757.4 | 79757.4 | 18.9 | -79738.5 | 0.023697 | Х
|  |  | местный бюджет | 31924.8 | 31627.8 | 14866.2 | -16761.6 | 47.0036
|  |  | Итого: | 111682.2 | 111385.2 | 14885.1 | -96500.1 | 13.3636 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 34300 | 34300 | 17963.8 | -16336.2 | 52.3726 | Х
|  |  | Итого: | 34302.6 | 34302.6 | 17963.8 | -16338.8 | 52.3686 | Х