## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 января 2019 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 86175.4 | 86175.4 | 86175.4 | 0 | 100 | При подготовке к осенне-зимнему периоду выполнена замена ветхих сетей общей протяженностью 7 923 м, в том числе: сетей теплоснабжения 5 441,6 м., водоснабжения 2 357,4 м, водоотведения 124 м (в однотрубном исполнении). Выполнены и оплачены проектные работы для капитального ремонта объектов коммунального комплекса. Ведутся строительно-монтажные работы по строительству объекта КОС-500.
|  |  | местный бюджет | 8740.2 | 8740.2 | 8740.2 | 0 | 100
|  |  | Всего | 94915.6 | 94915.6 | 94915.6 | 0 | 100
2 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 36960.2 | 36960.2 | 36960.2 | 0 | 100
|  |  | Всего | 36960.2 | 36960.2 | 36960.2 | 0 | 100
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 868.3 | 868.3 | 868.3 | 0 | 100
|  |  | Всего | 868.3 | 868.3 | 868.3 | 0 | 100
4 | Предоставление субсидии на поддержку мероприятий инвестиционных проектов в сфере ЖКК, реализуемых на основе концессионных соглашений | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 1 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 36960.2 | 36960.2 | 36960.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 36960.2 | 36960.2 | 36960.2 | 0 | 100 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 86175.4 | 86175.4 | 86175.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 9608.5 | 9608.5 | 9608.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 95783.9 | 95783.9 | 95783.9 | 0 | 100 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
5 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 100 | Субсидия за сжиженный газ. Заключено соглашение между ДЖКиСК и АО "СГ Север", производится оплата по факту предъявленных затрат
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 100
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1031 | 1031 | 853.3 | -177.7 | 82.7643
|  |  | местный бюджет | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100
|  |  | Всего | 36031 | 36031 | 35853.3 | -177.7 | 99.5068
| Итого по Подпрограмме 2 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 100 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1031 | 1031 | 853.3 | -177.7 | 82.7643 | Х
|  |  | местный бюджет | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 36031 | 36031 | 35853.3 | -177.7 | 99.5068 | Х
Цель: Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 1: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
6 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 168777.7 | 168777.7 | 168600 | -177.7 | 99.8947 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 87209 | 87209 | 87031.3 | -177.7 | 99.7962 | Х
|  |  | местный бюджет | 81568.7 | 81568.7 | 81568.7 | 0 | 100 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 1315.8 | 1315.8 | 1315.8 | 0 | 100
|  |  | Всего | 26315.8 | 26315.8 | 26315.8 | 0 | 100 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 87206.4 | 87206.4 | 87028.7 | -177.7 | 99.7962 | Х
|  |  | местный бюджет | 44608.5 | 44608.5 | 44608.5 | 0 | 100
|  |  | Итого: | 131814.9 | 131814.9 | 131637.2 | -177.7 | 99.8652 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 36960.2 | 36960.2 | 36960.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | Итого: | 36962.8 | 36962.8 | 36962.8 | 0 | 100 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________ Максимчук Наталия Сергеевна/________________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Михайлова Л.А./_____________ Бочарова Оксана Викторовна/________________/ 5-00-47
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 14 января 2019 год