## отчет за 2014 год
приложение 3 к порядку
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы"
за 2014 год
№ п/п |  |  | Наименование целевых показателей | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. изм. | Фактическое значение за прошлый аналогичный период (2013 год) | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5 % от планового значения)
| № п/п | Группа |  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%)
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели непосредственных результатов
Задача 1 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе"
1 | АА1 | Группа А1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | ДЖК и СК | кВтч/кв.м | 33 | 32.7 | 32.7 | 0 | 100%
2 | АА2 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | ДЖК и СК | Гкал/кв.м | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100%
3 | АА3 |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | ДЖК и СК | куб.м/чел. | 8.3 | 8.2 | 9.6 | 1.4 | 117.1% | увеличение площади учреждений, количества потребителей, количества энергопотребляющих установок
4 | АА4 |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | ДЖК и СК | куб.м/чел. | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 2.2 | 168.8%
5 | АА5 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | ДЖК и СК | куб.м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6 | АА6 |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | ДЖК и СК | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
7 | АА7 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ДЖК и СК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Задача 2 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
1 | ВB1 | Группа B1 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | ДЖК и СК | кВтч/кв.м | 33.6 | 31.5 | 37.4 | 5.9 | 118.7% | увеличение количества электроприборов в жилых помещениях
2 | ВB2 |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | ДЖК и СК | Гкал/кв.м | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100%
3 | ВB3 |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | ДЖК и СК | куб.м/чел. | 28 | 27.5 | 25.1 | -2.4 | 91.27% | установив приборы учета, люди автоматически начинают экономить энергоресурсы
4 | ВB4 |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | ДЖК и СК | куб.м/чел. | 19.5 | 19.4 | 17.9 | -1.5 | 92.27%
5 | ВB6 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | ДЖК и СК | куб.м/чел. | 109 | 109 | 68.3 | -40.7 | 62.66%
6 | ВB7 |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | ДЖК и СК | т.у.т./кв.м | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 100%
7 |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления ( в расчете на 1 жителя) | ДЖК и СК | куб.м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Задача 3 " Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
1 | CС2 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | ДЖК и СК | т.у.т./Гкал | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100%
2 | CС3 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | ДЖК и СК | кВтч/Гкал | 41.2 | 40.7 | 39.1 | -1.6 | 96.07%
3 | CС4 |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | ДЖК и СК | % | 14.2 | 14.3 | 17.5 | 3.2 | 122.4% | Неудовлетворительное состояние инженерных сетей
4 | CС5 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | ДЖК и СК | % | 16 | 15 | 30.3 | 15.3 | 202%
5 | CС6 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | ДЖК и СК | кВтч/куб.м | 0.7 | 0.7 | 0.85 | 0.15 | 121.4%
6 | CС7 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | ДЖК и СК | кВтч/куб.м | 0.9 | 0.9 | 1.15 | 0.25 | 127.8%
7 | CС8 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | ДЖК и СК | кВтч/кв.м | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 100%
|  |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | ДЖК и СК | т.у.т./тысМ Втч | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Задача 4 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
1 |  |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортых средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ДЖК и СК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2 |  |  | Количество транспорнтых средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергией | ДЖК и СК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
3 |  |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; -количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ДЖК и СК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
4 |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ДЖК и СК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
5 | CС13 |  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ДЖК и СК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6 | CС14 |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ДЖК и СК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Показатели конечных результатов
Цель " Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Югорске"
1 | CС15 |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | ДЖК и СК | % | 100 | 89.9 | 100 | 10.1 | 111.2% | Все дома оборудованы индивидуальными приборами учета электроэнергии
2 | CС16 |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | ДЖК и СК | % | 57.3 | 70 | 61.7 | -8.3 | 88.14% | В некоторых домах установка приборов учета невозможна, либо нецелесообразна
3 | CС17 |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | ДЖК и СК | % | 50.8 | 100 | 73.5 | -26.5 | 73.5%
4 | CС18 |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | ДЖК и СК | % | 60.6 | 80 | 70.9 | -9.1 | 88.63% | В некоторых домах установка приборов учета невозможна, либо нецелесообразна
5 | CС19 |  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | ДЖК и СК | % | 95.3 | 99.9 | 95.3 | -4.6 | 95.4%
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  | 3: Бандурин В.К.
[8 empty] | Кожухова М.И. |  | 8(34675)7-03-66
|  |  | (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)

## отчет за 4 кв. 2014
приложение 2
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2014 года
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Югорске
Задача 1 Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном секторе
1 | Проведение повторных обязательных энергетических обследований, муниципальных учреждений | ДЖКиСК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена светильников на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2019 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов,кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков) | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2019 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2020 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии с установкой частотного регулирования приводов насосов | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2018 и 2020 г.г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Обучение, участие в мероприятиях по энергосбережению ответственных в области энергосбережения | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017-2018 г.г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по задаче 1 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0
Задача 2 Развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде
1 | Ремонт предприятиями систем отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, в том числе установка систем погодного регулирования, установка балансировочных клапанов | ДЖК и СК | всего | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 100 | выполнено ОАО "Служба заказчика"
|  |  | иные внебюджетные источники | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 100
2 | Ремонт предприятиями систем электроснабжения в многоквартирных домах, в том числе замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков движения в подъездах | ДЖК и СК | всего | 500 | 500 | 500 | 0 | 100 | выполнено ОАО "Служба заказчика"
|  |  | иные внебюджетные источники | 500 | 500 | 500 | 0 | 100
3 | Ремонт предприятиями ограждающих конструкциий в многоквартирных домах, в том числе восстановление герметизации межпанельных швов, уплотнение и замена входных дверей | ДЖК и СК | всего | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | выполнено ОАО "Служба заказчика"
|  |  | иные внебюджетные источники | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100
4 | Установка предприятиями поквартирных и общедомовых узлов учета в многоквартирных домах | ДЖК и СК | всего | 14115 | 14115 | 14115 | 0 | 100 | выполнено ОАО "Служба заказчика"
|  |  | иные внебюджетные источники | 14115 | 14115 | 14115 | 0 | 100
5 | Разработка и представление предприятиями к сведению собственников помещений в многоквартирных домах предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предполагаемых мероприятий | ДЖК и СК | всего | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | выполнено ОАО "Служба заказчика"
|  |  | иные внебюджетные источники | 10 | 10 | 10 | 0 | 100
6 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде | ДЖК и СК | всего | 89.3 | 89.3 | 84.1 | 5.2 | 94.1769
|  |  | местный бюджет | 89.3 | 89.3 | 84.1 | 5.2 | 94.1769
| ИТОГО по задаче 2 |  | всего | 18014.3 | 18014.3 | 18009.1 | 5.2 | 99.9711 | х
|  |  | местный бюджет | 89.3 | 89.3 | 84.1 | 5.2 | 94.1769
|  |  | иные внебюджетные источники | 17925 | 17925 | 17925 | 0 | 100
Задача 3 Развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры
1 | Проведение предприятиями повторных обязательных энергетических обследований предприятий, осуществляющих производство, передачу и распределение энергетических ресурсов | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение запланировано в 2017 году
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция предприятиями сетей тепло-водоснабжения | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение запланировано в 2017-2020 г.г.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация предприятиями котельных города, в том числе установка новых блочно-модульных взамен старых | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение запланировано в 2015-2017 г.г.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Актуализация схемы теплоснабжения города | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение запланировано в 2018 и 2020 г.г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения города | ДЖК и СК | всего | 1102.4 | 1102.4 | 689 | 413.4 | 62.5 | Работы выполнены на сумму 689,0 тыс. руб. Из средств окружного бюджета профинансировано 60 %. В связи с этим в местном бюджете остались денежные средства в сумме 413,4 тыс. руб.
|  |  | бюджет автономного округа | 413.4 | 413.4 | 413.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 689 | 689 | 275.6 | 413.4 | 40
6 | Актуализация схемы водоснабжения и водотведения города | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение запланировано в 2018 и 2020 г.г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция предприятиями системы электроснабжения | ДЖК и СК | всего | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | выполнено ОАО "ЮТЭК-Югорск"
|  |  | иные внебюджетные источники | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100
8 | Модернизация уличного освещения с применнением энергосберегающих технологий | ДЖК и СК | всего | 2221.7 | 2221.7 | 2221.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 2221.7 | 2221.7 | 2221.7 | 0 | 100
| ИТОГО по задаче 3 |  | всего | 28324.1 | 28324.1 | 27910.7 | 413.4 | 98.5405
|  |  | бюджет автономного округа | 413.4 | 413.4 | 413.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 2910.7 | 2910.7 | 2497.3 | 413.4 | 85.7972
|  |  | иные внебюджетные источники | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100
Задача 4 Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе
1 | Проведение предприятиями мероприятия по замещению бензина либо дизельного топлива, используемого транспортными средствами, осуществляющими, пассажирские перевозки по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города, в качестве моторного топлива, природным газом | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017-2020 г.г.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по задаче 4 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  | всего | 46338.4 | 46338.4 | 45919.8 | 418.6 | 99.0966 | х
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | 413.4 | 413.4 | 413.4 | 0 | 100 | х
|  |  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 2581.4 | 418.6 | 86.0467
|  |  | иные внебюджетные источники | 42925 | 42925 | 42925 | 0 | 100
Соисполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор ДЖК и СК |  | В.К. Бандурин |  |  |  | Кожухова М.И. |  |  | (34675)7-03-66
(ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление образования администрации города Югорска |  | Н.И. Бобровская |  |  |  | Калин А.В.
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 9 января 2015 года