## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2016 г.
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска | [8 empty] | тыс.рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7//гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (гр.7-гр.6) | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
1 | Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1.1 | Проведение мероприятий экологической направленности | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | местный бюджет | 200 | 200 | 14.9 | -185.1 | 0.0745 | Произведн отбор проб воздуха на сумму 14,9 тыс. руб
1.3 | Организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2 квартале 2015 года
1.4 | Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2-4 квартале 2015 года
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 14.9 | -185.1 | 0.0745 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Интенсификация использования и защиты городских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
2.1 | Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 27500 | 27500 | 5042.6 | -22457.4 | 0.18337 | Израсходовано: 5042,6 тыс. руб, из них: на заработную плату-3091,7 тыс.руб; на ГСМ-85,8 тыс.руб; -1865,1 тыс.руб на содержание имущества и нужды учреждения (в том числе содержания парка и здания "Дворец семьи")
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 150 | -2150 | 0.065217
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27500 | 27500 | 5042.6 | -22457.4 | 0.2 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 150 | -2150 | 0.065217 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27700 | 27700 | 5057.5 | -24792.5 | 0.3 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 150 | -2150 | 0.065217 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
в том числе:
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27560 | 27560 | 5057.5 | -22502.5 | 0.18351
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 150 | -2150 | 0.065217 | Х
|  |  | Итого: | 29860 | 29860 | 5207.5 | -24652.5 | 0.3 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 60 | 60 | 0 | -60 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 60 | 60 | 0 | -60 | 0 | Х
Управление культуры администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 46 | 46 | 0 | -46 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 46 | 46 | 0 | -46 | 0 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 34 | 34 | 0 | -34 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 34 | 34 | 0 | -34 | 0 | Х
ДМСиГ_______________________ ____________________/__________О.В. Козаченко_________________________/________________/______________ | [6 empty] | 5-00-89
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________ | Управление образования | Н.И. Бобровская |  |  | Т.Л. Карпушина |  | 7-00-69
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_______________________ ____________________/_____________ __________________________/________________/______________ | Управление культуры | Н.Н. Нестерова |  |  | Т.В. Наумова |  | 5-00-26
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_____ | Управление социальной политики | И.М. Занина |  |  | А.С. Зайцев |  | 5-00-24
_______ | МБУ "Городское лесничество" | С.М. Маслюков |  |  | М.Н.Шадрина |  | 7-48-05
Дата составления отчета 13 апреля 2016 года