Пояснительная записка к отчету о выполнении мероприятий программы «Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011 – 2013 годы» в 2012 году

Программой на 2012 год предусматривалось финансирование мероприятий в объеме 110911,8 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 11170,9 тыс. рублей. Освоение средств составило 110014,1 тыс. рублей (98% от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 10795,1 тыс. рублей  (97% от плана).

Программой предусматривалось выполнение следующих мероприятий:

1. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи (включая ремонт и оснащение оборудованием)

За счет средств фонда обязательного медицинского страхования в сумме 9658,9 тыс. рублей, неиспользованных в 2011 году, завершен капитальный ремонт отделения неонатологической реанимации, оперблока и педиатрического отделения.

В 2012 году предусматривалось мероприятие по проведению капитального ремонта подразделений  МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», финансирование мероприятий по плану составило  5185,9  тыс. рублей, фактическое освоение 5185,9 тыс. рублей (100%). Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта инфекционного отделения, иммунологической лаборатории, бактериологической лаборатории МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Замена устаревшего и дооснащение современным оборудованием в соответствии с табелями оснащения учреждений здравоохранения, приобретение мебели, оргтехники, хозяйственного инвентаря и немедицинского оборудования в соответствии с СанПиН, приказами Минздравсоцразвития России.

Поступило оборудование для службы материнства и детства на сумму 2475,0 тыс. рублей, оборудование ГЛОНАС для отделения скорой медицинской помощи на сумму 273,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Приобретено оборудование для отделений лечебного учреждения на сумму 3866,1 тыс. рублей (97% от плана) за счет средств бюджета города Югорска. Всего израсходовано 6614,6 тыс. рублей (97% от плана). Мероприятия выполнены в полном объеме, экономия финансовых средств сложилась по результатам проведенных аукционов на поставку оборудования.

3. Внедрение современных информационных систем

Выполнение мероприятия  планировалось  за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования на сумму 2714,7 тыс. рублей. В течение 2012 года в МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» поступило оборудование для персонифицированного учета оказания медицинских услуг, электронной медицинской карты, оборудование для осуществления записи на прием к врачу в электронном виде (инфомат), оборудование, позволяющее вести единые реестры медицинских работников учреждения и электронный паспорт МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

4. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России

Всего в ЦГБ внедрено 16 стандартов оказания медицинской помощи. Затраты на реализацию данного мероприятия составили 73734,2  тыс. рублей (97% от плана). Мероприятия по внедрению стандартов оказания медицинской помощи выполнены в полном объеме. Финансовые средства, поступившие на реализацию указанного мероприятия, израсходованы на 100%.

5. Проведение диспансеризации 14-летних подростков

Всего врачами специалистами осмотрено 315 детей в возрасте до 14 лет (99% от плана).

Учитывая, что денежные средства за 2011 год поступили в учреждение 30.12.2011, расходы в 2011 году не производились. Поступившие средства в общей сумме 389,8 тыс. рублей в 2012 году израсходованы полностью.

6. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, подготовка специалистов и руководителей по эксплуатации зданий и сооружений, охране труда и технике безопасности в соответствии с законодательством

В рамках данного мероприятия проводилось повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», в том числе прочего немедицинского персонала. Расходы на проведение мероприятия составили 1743,1 тыс. рублей (88% от плана). Экономия сложилась по результатам проведенных открытых аукционов на проведение обучения специалистов.

7. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами специалистами

В рамках данного мероприятия осуществлялись выплаты стимулирующего характера медицинским работникам. Расходы на проведение мероприятия составили 19631,8 тыс. рублей (109% от плана). Расходы произведены исходя из полученных средств, часть которых в виде остатка средств была зарезервирована на выплату заработной платы  и отпускных работникам, с 2011 года.

Количество врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, которым были выплачены денежные выплаты стимулирующего характера – 41 чел., количество человек среднего медицинского персонала, которым были выплачены денежные выплаты стимулирующего характера – 100 чел. (в 2011 году – 36 и 87 человек соответственно).

Результаты выполнения мероприятий  программы за 2012  год представлены в таблице «Показатели реализации Программы «Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011 — 2013 годы»

В 2012 году не удалось достичь плановых значений показателей реализации программы по следующим показателям:

- непосредственных результатов:

- смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения – превышение фактического показателя за отчетный год на 49%;

- смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований - превышение фактического показателя за отчетный год на 72%;

- смертность населения в трудоспособном возрасте от травм  - превышение фактического показателя за отчетный год на 12%;

- размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - превышение фактического показателя за отчетный год в 2,2 раза;

- размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь - превышение фактического показателя за отчетный год в 3,1 раза;

- размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь - превышение фактического показателя за отчетный год на 48%;

- размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь - превышение фактического показателя за отчетный год на 64%;

- доля врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера – показатель достигнут на 66%.

- конечных результатов

- младенческая смертность - превышение фактического показателя за отчетный год в 2 раза;

- смертность населения в трудоспособном возрасте  - превышение фактического показателя за отчетный год на 53%.

.

По остальным показателям, представленным в таблице, достигнуты плановые значения показателей реализации программы на 2012 год.