## уточнено
Приложение 1
к письму начальника Управления образования
Отчет
об исполнении мунициальной программы
по состоянию на 01 апреля 2015 года
Муниципальная программа "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, %(гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования
1.1. | Обеспечение проведения внутришкольных, городских предметных олимпиад, и организация участия обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 341 | 341 | 259.1 | 81.9 | 75.98% | На 2015 год предусмотрены расходы на проведение олимпиад. Неизрасходованные средства будут направлены на проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и на закрытие олимпиад, который запланирован на IV квартал 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 341 | 341 | 259.1 | 81.9 | 75.98%
1.2. | Обеспечение проведения городских и организация участия обучающихся и воспитанников в международных, всероссийских, окружных выставках, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 997.8 | 997.8 | 41.7 | 956.1 | 4.179% | Исполнение мероприятий запланировано в течение года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 997.8 | 997.8 | 41.7 | 956.1 | 4.179%
1.3. | Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 1322 | 1322 | 219.5 | 1102.5 | 16.6% | Исполнение мероприятий запланировано в течение года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого | 1322 | 1322 | 219.5 | 1102.5 | 16.6%
1.4. | Адресная поддержка студентов из числа целевого набора в ВУЗы на педагогические специальности | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 30 | 30 | 0 | 30 | 0% | В целях системного и кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений специалистами высшего образования по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика», на основании постановления администрации города Югорска от 25.03.2014 № 1103 «О целевом обучении по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» запланирована сумма 30 000 рублей. Исполнение запланировано на III квартал 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого | 30 | 30 | 0 | 30 | 0%
1.5. | Обеспечение поддержки кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  |  | 2690.8 | 2690.8 | 520.3 | 2170.5 | 19.34%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 2690.8 | 2690.8 | 520.3 | 2170.5 | 19.34%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2: Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений
2.1. | Обеспечение повышения квалификации работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 260 | 260 | 0 | 260 | 0% | На проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников образовательных учреждений г.Югорска запланированы средства в сумме 200 000 рублей. Подготовлены документы для проведения аукциона в электронной форме, оплата во II квартале. На проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений запланировано 60 000 рублей. Заключен муниципальный контракт на 1-го руководителя. Во II квартале запланировано еще на 2 руководителей. Оплата будет произведена после предоставления акта выполненных работ.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 260 | 260 | 0 | 260 | 0%
2.2. | Организация научного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, развитие предпрофильного и профильного обучения | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3. | Обеспечение проведения городских и организация участия работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования в международных, всероссийских, окружных конференциях, семинарах и других мероприятиях | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 137.1 | 137.1 | 0 | 137.1 | 0% | Исполнение мероприятий запланировано в течение года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 137.1 | 137.1 | 0 | 137.1 | 0%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  |  | 397.1 | 397.1 | 0 | 397.1 | 0%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 397.1 | 397.1 | 0 | 397.1 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 3: Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями
3.1. | Обеспечение совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | Управление образования | бюджет округа | 0 | 584.1 | 218.1 | 366 | 37.3395 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» были выделены субсидии на иные цели на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры и Тюменской области в сумме 584,1 тыс. рублей. Исполнение на конец I квартала 2015 года составляет 218,1 тыс. рублей, или 37,3%. На остаток средств в сумме 366,0 тыс. рублей заключен муниципальный контракт у единственного поставщика, оплата которого будет произведена во II квартале по факту доставки спортивного оборудования и предоставления товарной накладной.
|  |  | бюджет города | 11019.5 | 11019.5 | 668.2 | 10351.3 | 6.0638 | Объявлены аукционы. Оплата будет произведена после доставки товара и предоставления акта выполненных работ.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 11019.5 | 11603.6 | 886.3 | 10717.3 | 7.6381
3.2. | Обеспечение развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в целях реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | итого | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по Задаче 3, в том числе: |  |  | 11019.5 | 11603.6 | 886.3 | 10717.3 | 7.638%
| бюджет округа |  |  | 0 | 584.1 | 218.1 | 366 | 37.34%
| бюджет города |  |  | 11019.5 | 11019.5 | 668.2 | 10351.3 | 6.064%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 4: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей
4.1. | Обеспечение устранения предписаний надзорных органов | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 2980.5 | 2980.5 | 99 | 2881.5 | 3.3216
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 2980.5 | 2980.5 | 99 | 2881.5 | 3.3216
4.2. | Организация перевозки детей | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 2052 | 2052 | 502.2 | 1549.8 | 24.4737 | Средства будут освоены в течение 2015 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 2052 | 2052 | 502.2 | 1549.8 | 24.4737
4.3. | Организация и обеспечение проведения мероприятий по неспецифической профилактике ОРВИ и гриппа | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 652 | 652 | 378 | 274 | 57.9755
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 652 | 652 | 378 | 274 | 57.9755
4.4. | Организация и обеспечение проведения мероприятий с обучающимися (воспитанниками) по профилактике безопасности дорожного движения | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 42.3 | 42.3 | 3.6 | 38.7 | 8.5106
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 42.3 | 42.3 | 3.6 | 38.7 | 8.5106
4.5. | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6. | Приобретение оборудования в рамках проведения капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по Задаче 4, в том числе: |  |  | 5726.8 | 5726.8 | 982.8 | 4744 | 17.16%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 5726.8 | 5726.8 | 982.8 | 4744 | 17.16%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 5: Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей
5.1. | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений * | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2. | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений ** | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
5.3. | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений дополнительного образования | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по Задаче 5, в том числе: |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 6: Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг
6.1. | Функционирование Управления образования | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 14452.9 | 14452.9 | 4244.7 | 10208.2 | 29.37% | Средства будут освоены в течение 2015 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 14452.9 | 14452.9 | 4244.7 | 10208.2 | 29.3692
6.2. | Обеспечение финансирования программных мероприятий, обеспечение методической и технической поддержки, функционирования и модернизации образования | Управление образования | бюджет округа | 1310 | 1310 | 156.7 | 1153.3 | 11.96% | Средства будут освоены в течение 2015 года
|  |  | бюджет города | 50089.9 | 50089.9 | 13443.2 | 36646.7 | 26.84%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 51399.9 | 51399.9 | 13599.9 | 37800 | 26.459
| Итого по Задаче 6, в том числе: |  |  | 65852.8 | 65852.8 | 17844.6 | 48008.2 | 27.1%
| бюджет округа |  |  | 1310 | 1310 | 156.7 | 1153.3 | 11.96%
| бюджет города |  |  | 64542.8 | 64542.8 | 17687.9 | 46854.9 | 27.4%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 7: Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений
7.1. | Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Управление образования | бюджет округа | 221363.4 | 221548.5 | 27412.8 | 194135.7 | 12.37%
|  |  | бюджет города | 30337.3 | 30337.3 | 6930.4 | 23406.9 | 22.84%
|  |  | иные внебюджетные источники | 1474.1 | 1474.1 | 239.7 | 1234.4 | 16.26%
|  |  | итого | 253174.8 | 253359.9 | 34582.9 | 218777 | 13.65%
7.2. | Обеспечение реализации услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Управление образования | бюджет округа | 159604 | 159418.9 | 27533.9 | 131885 | 17.27%
|  |  | бюджет города | 49744.7 | 49744.7 | 5232.6 | 44512.1 | 10.52%
|  |  | иные внебюджетные источники | 61808.2 | 61808.2 | 16634.6 | 45173.6 | 26.91%
|  |  | итого | 271156.9 | 270971.8 | 49401.1 | 221570.7 | 18.23%
7.3. | Обеспечение реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | бюджет округа | 529524.6 | 529524.6 | 91320.9 | 438203.7 | 17.25%
|  |  | бюджет города | 75831.6 | 75831.6 | 12352.3 | 63479.3 | 16.29%
|  |  | иные внебюджетные источники | 2740.5 | 2740.5 | 435.2 | 2305.3 | 15.88%
|  |  | итого | 608096.7 | 608096.7 | 104108.4 | 503988.3 | 17.12%
7.4. | Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в учреждениях дополнительного образования | Управление образования | бюджет округа | 0 | 4825.8 | 1060.6 | 3765.2 | 21.98% | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы» выделены средства за счет средств бюджета округа в сумме 4 825,2 тыс. рублей. Исполнение составляет 1 060,6 тыс. рублей. Средства будут освоены до конца 2015 года.
|  |  | бюджет города | 112001.9 | 107176.1 | 16392 | 90784.1 | 15.29% | Средства будут освоены в течение 2015 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 3234.5 | 3234.5 | 421.1 | 2813.4 | 13.02%
|  |  | итого | 115236.4 | 115236.4 | 17873.7 | 97362.7 | 15.51%
7.5. | Обеспечение прав детей-ивалидов на образование, воспитание и обучение | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6. | Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам сети Интернет | Управление образования | бюджет округа | 1211 | 1211 | 186.5 | 1024.5 | 15.4%
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 1211 | 1211 | 186.5 | 1024.5 | 15.4%
7.7. | Обеспечение приобретения школьной формы для первоклассников | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 845 | 845 | 0 | 845 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 845 | 845 | 0 | 845 | 0%
7.8. | Обеспечение компенсации стоимости найма, аренды жилых помещений приглашенным специалистам | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 600 | 600 | 141.6 | 458.4 | 23.6%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 600 | 600 | 141.6 | 458.4 | 23.6%
7.9. | Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | Управление образования | бюджет округа | 32792 | 32792 | 7062.8 | 25729.2 | 21.54%
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 32792 | 32792 | 7062.8 | 25729.2 | 21.54%
| Итого по Задаче 7, в том числе: |  |  | 1283112.8 | 1283112.8 | 213357 | 1069755.8 | 16.63%
| бюджет округа |  |  | 944495 | 949320.8 | 154577.5 | 794743.3 | 16.28%
| бюджет города |  |  | 269360.5 | 264534.7 | 41048.9 | 223485.8 | 15.52%
| иные внебюджетные источники |  |  | 69257.3 | 69257.3 | 17730.6 | 51526.7 | 25.6%
Задача 8: Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта
8.1. | Проведение мониторинговых исследований степени удовлетворенности населения качеством общего образования | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2. | Обеспечение проведения внешней оценки качества образования | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 120.5 | 120.5 | 0 | 120.5 | 0 | Проведение репетиционных экзаменов, ЕГЭ и ОГЭ запланировано на II квартал 2015 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 120.5 | 120.5 | 0 | 120.5 | 0%
8.3. | Информационное обеспечение образовательной деятельности | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 3137.3 | 3137.3 | 346.6 | 2790.7 | 11.0477 | На организацию информационного сопровождения Программы предусмотрено из средств муниципального бюджета 3 095 000 рублей. Исполнение составляет 346,6 тыс. рублей. За отчетный период организованы телевизионные трансляции по освещению вопросов функционирования и развития муниципальной системы образования в рамках реализации муниципальной программы города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы». Средства будут израсходованы в течение 2015 года. Также запланированы средства в сумме 42,3 тыс. рублей на администрирование сайта Управления образования, которые запланированы на IV квартал 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 3137.3 | 3137.3 | 346.6 | 2790.7 | 11.05%
| Итого по Задаче 8, в том числе: |  |  | 3257.8 | 3257.8 | 346.6 | 2911.2 | 10.64%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 3257.8 | 3257.8 | 346.6 | 2911.2 | 10.64%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 1374057.6 | 1374641.7 | 233937.6 | 1140704.1 | 17.02%
| бюджет округа |  |  | 945805 | 951214.9 | 154952.3 | 796262.6 | 16.29%
| бюджет города |  |  | 358995.3 | 354169.5 | 61254.7 | 292914.8 | 17.3%
| иные внебюджетные источники |  |  | 69257.3 | 69257.3 | 17730.6 | 51526.7 | 25.6%
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | 1372057.6 | 1372641.7 | 233937.6 | 1138704.1 | 17.04%
| бюджет округа |  |  | 945805 | 951214.9 | 154952.3 | 796262.6 | 16.29%
| бюджет города |  |  | 356995.3 | 352169.5 | 61254.7 | 290914.8 | 17.39%
| иные внебюджетные источники |  |  | 69257.3 | 69257.3 | 17730.6 | 51526.7 | 25.6%
| Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
_Управление образования _______________________ Т.М. Нерода________________/Саргисян С.Ю.____________ ________________________/____8(34675)7-26-12_______________/______________
ответственный исполнитель (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДЖКиСК_______________________ Бандурин В.К.___________________/Титова Е.В.___________ ________________________/____8(34675)7-43-03_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета _01__/апреля___/2015__ год