## отчет за 3 квартал
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» по состоянию на 1 октября 2012 года (3 квартал)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Затраты на реализацию программы в текущем году (тыс.руб.) |  |  | Конъюнктурный обзор
|  |  | план | факт | %
Теплоснабжение
1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | Всего | 418.049 | 418.049 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 397.1465 | 397.1465 | 100 |  | 347.3
|  | МБ | 20.9025 | 20.9025 | 100 |  | 1121.5
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | Всего | 3438.44 | 3438.44 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 3266.518 | 3266.518 | 100
|  | МБ | 171.922 | 171.922 | 100
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | Всего | 5988.79 | 5988.79 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 5689.3505 | 5689.3505 | 100
|  | МБ | 299.4395 | 299.4395 | 100
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт теплового колодца ул.Свердлова,8 | Всего | 848.97 | 848.97 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 806.5215 | 806.5215 | 100
|  | МБ | 42.4485 | 42.4485 | 100
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Всего | 7910.3766 | 4430.6486 | 56.0106
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 7514.8578 | 4209.1161 | 56.0106
|  | МБ | 395.5188 | 221.5324 | 56.0106
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
Горячее водоснабжение
6 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | Всего | 358.65 | 358.65 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 340.7175 | 340.7175 | 100
|  | МБ | 17.9325 | 17.9325 | 100
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | Всего | 909.82 | 909.82 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 864.329 | 864.329 | 100
|  | МБ | 45.491 | 45.491 | 100
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | Всего | 1424.58 | 1424.58 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 1353.351 | 1353.351 | 100
|  | МБ | 71.229 | 71.229 | 100
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Всего | 7910.5446 | 395.6868 | 5.002
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 7514.8578 | 0 | 0
|  | МБ | 395.6868 | 395.6868 | 100
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
Котельные и котельное оборудование
10 | Установка узлов учета на котельных (ПИР,СМР) | Всего | 2165.9111 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 1729.8655 | 0 | 0
|  | МБ | 436.0456 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
Водоснабжение
11 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | Всего | 179.33 | 179.33 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 170.3635 | 170.3635 | 100
|  | МБ | 8.9665 | 8.9665 | 100
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
12 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Октябрьской | Всего | 11227 | 4955.9674 | 44.1433
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 10665.65 | 4708.169 | 44.1433
|  | МБ | 561.35 | 247.7984 | 44.1433
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
13 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | Всего | 765.63 | 746.8437 | 97.5463
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 727.3485 | 709.5015 | 97.5463
|  | МБ | 38.2815 | 37.3422 | 97.5463
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
14 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | Всего | 251.19 | 250.8141 | 99.8504
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 238.6305 | 238.2734 | 99.8504
|  | МБ | 12.5595 | 12.5407 | 99.8504
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
15 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Всего | 3955.1883 | 177.1962 | 4.4801
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 3757.4289 | 0 | 0
|  | МБ | 197.7594 | 177.1962 | 89.6019
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
Водоотведение
16 | Капитальный ремонт самотечной канализации от ул.Ленина,32 | Всего | 2278.59 | 1227.0656 | 53.852
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 2164.6605 | 1165.7123 | 53.852
|  | МБ | 113.9295 | 61.3533 | 53.852
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 10
17 | Капитальный ремонт сетей канализации от здания опорного пункта полиции по ул.Новая до КК4 | Всего | 305.74 | 82.5037 | 26.9849
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 290.453 | 78.3786 | 26.9849
|  | МБ | 15.287 | 4.1252 | 26.985
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 15
18 | Капитальный ремонт сетей канализации в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Всего | 1849 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 1756.55 | 0 | 0
|  | МБ | 92.45 | 0 | 0 |  | 1
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 3.5
Электроснабжение
19 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (2 этап уличное освещение) | Всего | 114.4303 | 114.4303 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 114.4303 | 114.4303 | 100
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
20 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (3 этап уличное освещение) | Всего | 114.4303 | 114.4303 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 114.4303 | 114.4303 | 100 |  | 53
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
21 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (4 этап уличное освещение) | Всего | 114.4304 | 97.044 | 84.8061
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 |  | 16
|  | МБ | 114.4304 | 97.044 | 84.8061 |  | 161.2
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 2.5
22 | Капитальный ремонт сетей в 18 микрорайоне (уличное освещение) | Всего | 2661.3 | 2557.3459 | 96.0939
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 2661.3 | 2557.3459 | 96.0939
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
23 | Капитальный ремонт сетей в 7б микрорайоне (уличное освещение) | Всего | 1185.5 | 1128.4338 | 95.1863
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 1185.5 | 1128.4338 | 95.1863
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
24 | Капитальный ремонт ТП14-10 | Всего | 226.46 | 226.46 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 226.46 | 226.46 | 100
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
24 | Капитальный ремонт ВЛ10кВ ф."Зеленая зона" | Всего | 137 | 137 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 |  | 83
|  | МБ | 137 | 137 | 100 |  | 82
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
25 | Капитальный ремонт ТП17-13 | Всего | 208 | 71.009 | 34.1389
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 |  | 83
|  | МБ | 208 | 71.009 | 34.1389 |  | 82
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
26 | Капитальный ремонт ТП17-4 | Всего | 105.736 | 105.736 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0 |  |  | 23997.4484
|  | МБ | 105.736 | 105.736 | 100 |  |  | 6250.796
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 | Капитальный ремонт ВЛ-10 "Жилищный поселок-2" | Всего | 350.627 | 348.3241 | 99.3432
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 350.627 | 348.3241 | 99.3432
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
28 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения опорного пункта полиции по ул.Новая | Всего | 11.336 | 11.336 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | 7762.8673
|  | БАО | 0 | 0 | 0 |  |  | 13185.444
|  | МБ | 11.336 | 11.336 | 100 |  |  | 12960.4106
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 |  |  | 775.9244
Муниципальный жилой фонд
29 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего | 2439.44 | 2256.1387 | 92.4859
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 2439.44 | 2256.1387 | 92.4859
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
Индивидуальное газовое отопление
30 | 14 микрорайон (ПИР) | Всего | 2120.55 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 2120.55 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО | Всего | 61975.0397 | 33001.0432 | 53.2489
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 49248.6001 | 23997.4484 | 48.7272
|  | МБ | 12726.4396 | 9003.5948 | 70.7472
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
Примечание: на реализацию мероприятий программы необходимо 92 503,83 тыс.руб. в том числе: бюджет автономного округа 49 248,60 тыс.руб., бюджет МО 12 726,44 тыс.руб., потребность в финансировании 30 528,79 тыс.руб.
ФБ - федеральный бюджет
БАО - бюджет ХМАО-Югры
МБ - муниципальный бюджет
ВИ - внебюджетные средства