АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 12.12.2024 | № 2104-п |
| --- | --- |

# О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 20.06.2025 № 1132-13-п)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.11.2025 № 2249-13-п)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 09.12.2025 № 2451-13-п, вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2026)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 29.12.2025 № 2751-13-п)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 12.02.2026 № 239-13-п)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2023 № 564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта», постановлением администрации города Югорска от 16.08.2024 № 1373-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации», распоряжением администрации города Югорска от 11.10.2024 № 486-р «О перечне муниципальных программ города Югорска»:

1. Утвердить муниципальную программу города Югорска «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Югорска:

- от 31.10.2018 № 3010 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 15.11.2018 № 3155 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 07.02.2019 № 278 «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 30.04.2019 № 895 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 10.10.2019 № 2200 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 24.12.2019 № 2788 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 09.04.2020 № 547 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 28.09.2020 № 1390 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 21.12.2020 № 1903 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 21.12.2020 № 1907 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 26.04.2021 № 603-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 24.09.2021 № 1793-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 15.11.2021 № 2174-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 20.12.2021 № 2438-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 03.03.2022 № 377-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 22.07.2022 № 1594-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 14.11.2022 № 2381-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 14.11.2022 № 2391-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 05.12.2022 № 2558-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 28.12.2022 № 2755-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 09.03.2023 № 286-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 06.07.2023 № 908-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 14.11.2023 № 1568-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 14.11.2023 № 1570-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 26.12.2023 № 1859-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 23.01.2024 № 61-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 14.05.2024 № 780-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;

- от 03.12.2024 № 2066-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010  «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска Носкову Л.И.

| Глава города Югорска |  | А.Ю. Харлов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 12.12.2024 № 2104-п

Муниципальная программа города Югорска

«Развитие физической культуры и спорта»

(далее-муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы города Югорска |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной политики администрации города Югорска (далее-УСП) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | _ |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 940 215,7 тыс. рублей Объем налоговых расходов (справочно) 9 444,5 тыс. рублей |
| (Строка «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 20.06.2025 № 1132-13-п) (Строка «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 14.11.2025 № 2249-13-п) (Строка «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 09.12.2025 № 2451-13-п) (Строка «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 29.12.2025 № 2751-13-п) (Строка «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 12.02.2026 № 239-13-п) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи: 1. Показатель «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к концу 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни». 2. Показатель «Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом». 3. Показатель «Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом». Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта» |

2. Показатели муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: «Обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП ХМАО-Югры | Процент | 67,6 | 2023 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2023 № 564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта» (далее–Постановление от 10.11.2023 № 564-п) | УСП | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к концу 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом. Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ГП ХМАО-Югры | Процент | 85,9 | 2023 | 86,0 | 86,3 | 86,5 | 86,7 | 87,0 | 87,0 | Постановление от 10.11.2023 № 564-п | УСП | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к концу 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом. Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. |

(Раздел 2.1 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 09.12.2025 № 2451-13-п)

# 2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году

| № | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, проведенных в городе Югорске | Единиц | 225 | 2023 | 85 | 58 | 55 | 88 | УСП |
| 1.2. | Количество участников спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, проведенных в городе Югорске | Человек | 18 238 | 2023 | 5 100 | 4 300 | 4 250 | 5 150 | УСП |
| 2 | Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество спортивных сооружений в городе Югорске | Штук | 131 | 2023 | 132 | 132 | 132 | 132 | УСП |

(Раздел 3 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 09.12.2025 № 2451-13-п)

# 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 1. | Цель: «Обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП ХМАО-Югры | Процент | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |  | 73,0 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ГП ХМАО-Югры | Процент | 86,0 | 86,0 | 86,1 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,2 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,3 |  |

4. Структура муниципальной программы

| № | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УСП Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (далее-УБУиО) | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.1. | Обеспечение условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения города Югорска | Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 70% населения к 2030 году по средством: - реализации физкультурно-оздоровительных программ; - вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; - проведения и обеспечения участия спортсменов и сборных команд города Югорска в международных, всероссийских, региональных, окружных, городских физкультурных мероприятиях, в том числе комплексных спартакиадах; - поддержки некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов в сфере физической культуры и спорта среди различных групп населения города Югорска. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию физической культуры и спорта» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УСП Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее-ДЖКиСК) | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 2.1. | Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Центр Югорского спорта», подведомственного Управлению социальной политики администрации города Югорска, и функционирование спортивных объектов, находящихся в собственности муниципального образования | Создание условий для осуществления деятельности муниципального учреждения спорта и функционирования спортивных объектов, находящихся в собственности муниципального образования Повышение доступности спортивной инфраструктуры для населения Развитие и модернизация спортивных объектов, в том числе шаговой доступности | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации города» Югорска» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УБУиО | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 3.1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций УСП | Обеспечение деятельности УСП |  |

(Раздел 5 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 20.06.2025 № 1132-13-п)

(Раздел 5 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 14.11.2025 № 2249-13-п)

(Раздел 5 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 09.12.2025 № 2451-13-п)

(Раздел 5 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 29.12.2025 № 2751-13-п)

(Раздел 5 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 12.02.2026 № 239-13-п)

# 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: |  | 301 297,2 | 330 943,7 | 326 993,7 | 326 993,7 | 326 993,7 | 326 993,7 | 1 940 215,7 |
| Бюджет автономного округа |  | 17 363,8 | 20 703,8 | 20 703,8 | 20 703,8 | 20 703,8 | 20 703,8 | 120 882,8 |
| Местный бюджет |  | 271 663,5 | 298 156,3 | 294 206,3 | 294 206,3 | 294 206,3 | 294 206,3 | 1 746 645,0 |
| Иные источники финансирования |  | 12 269,9 | 12 083,6 | 12 083,6 | 12 083,6 | 12 083,6 | 12 083,6 | 72 687,9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» | 12 941,1 | 11 052,4 | 11 052,4 | 11 052,4 | 11 052,4 | 11 052,4 | 68 203,1 |
| 1.1. | Бюджет автономного округа | 8 723,0 | 7 125,0 | 7 125,0 | 7 125,0 | 7 125,0 | 7 125,0 | 44 348,0 |
| 1.2. | Местный бюджет | 2 706,6 | 2 825,0 | 2 825,0 | 2 825,0 | 2 825,0 | 2 825,0 | 16 831,6 |
| 1.3. | Иные источники финансирования | 1 511,5 | 1 102,4 | 1 102,4 | 1 102,4 | 1 102,4 | 1 102,4 | 7 023,5 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию физической культуры и спорта» | 272 237,9 | 303 524,4 | 299 574,4 | 299 574,4 | 299 574,4 | 299 574,4 | 1 774 059,9 |
| 2.1. | Бюджет автономного округа | 8 640,8 | 13 578,8 | 13 578,8 | 13 578,8 | 13 578,8 | 13 578,8 | 76 534,8 |
| 2.2. | Местный бюджет | 252 838,7 | 278 964,4 | 275 014,4 | 275 014,4 | 275 014,4 | 275 014,4 | 1 631 860,7 |
| 2.3. | Иные источники финансирования | 10 758,4 | 10 981,2 | 10 981,2 | 10 981,2 | 10 981,2 | 10 981,2 | 65 664,4 |
| 3. | «Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации города Югорска» | 16 118,2 | 16 366,9 | 16 366,9 | 16 366,9 | 16 366,9 | 16 366,9 | 97 952,7 |
| 3.1. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Местный бюджет | 16 118,2 | 16 366,9 | 16 366,9 | 16 366,9 | 16 366,9 | 16 366,9 | 97 952,7 |
| 3.3. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(Приложение к паспорту муниципальной программы изложено в новой редакции постановлением Администрации от 09.12.2025 № 2451-13-п)

# Приложение

# к паспорту

# муниципальной программы

# Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Метод расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Показатель характеризует долю населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, не имеющегося противопоказания для занятий физической культурой и спортом. Показатель рассчитывается в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.07.2025 № 574 «Об утверждении Методик расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» и «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта | Процент | Показатель рассчитывается в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.07.2025 № 574 «Об утверждении Методик расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» и «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». |