## Лист2
УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента финансов
_________________И.Ю. Мальцева
"____"____декабря___________ 2017 г.
План работы департамента финансов администрации города Югорска на 1-й квартал 2018 года
1. Деятельность по решению вопросов местного значения или реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
№ п/п | Наименование вопроса | Орган, структурное подразделение | Годовой объем финансирования, тыс. рублей | Фактический объем финансирования за отчетный период, тыс. рублей | Планируемые мероприятия | Результат
[6 empty] | количественный | качественный
1. | Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа | Департамент финансов | 68150 | 25279.8
в том числе
| Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение бюджета городского округа |  |  |  | Проведение работы по модернизации автоматизированной системы управления муниципальными финансами |  | Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами
исполнение бюджета
| организация исполнения бюджета города |  |  |  | Доведение до главных администраторов доходов бюджета города уведомлений об изменении плана доходов бюджета города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  | Обеспечение исполнения бюджета города в соответствии с действующим законодательством
Изучение вопроса о введении торгового сбора на территории города Югорска (в течение 2-х месяцев после принятия соответствующего федерального закона)
Разработка предложений по установлению минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и размера понижающего коэффициента для всех или отдельных категорий налогоплательщиков и (или) объектов недвижимого имущества в целях освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц
Участие в разработке положения о порядке исчисления, размерах, сроках и условиях уплаты неналоговых доходов, которые являются источниками доходов местного бюджета
Разработка предложений по изменению методики расчёта дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты
В целях увеличения доходной базы местных бюджетов обоснованно изучение вопроса по пересмотру ставки по земельному налогу в сторону увеличения с уточнением бюджетного эффекта в планах мероприятий по росту доходов.
Доведение до главных распорядителей средств бюджета города Югорска уведомлений об изменениях бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Осуществление сверки с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры плановых объемов по межбюджетным трансфертам в разрезе субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов
Осуществление контроля за заполнением главными распорядителями средств бюджета города автоматизированной системы «Бюджет» в части составления и ведения росписей расходов главного распорядителя средств бюджета города на очередной финансовый год и лимитов бюджетных обязательств
Осуществление контроля за ведением в автоматизированной системе «Бюджет» плановых назначений на открытых в департаменте финансов администрации города Югорска лицевых счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Формирование лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям средств бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
[5 empty] | Ведение кассового плана исполнения бюджета города Югорска на 2018 год | 3 плана
Доведение до главных администраторов доходов бюджета города уведомлений об изменении плана доходов бюджета города Югорска на 2015 год
Получение от Управления федерального казначейства выписок из лицевого счета департамента финансов администрации города Югорска, платежных поручений к ним и реестров поступлений доходов и уточнение вида и принадлежности платежей
Внесение в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах сведений о платежах по департаменту финансов администрации города Югорска и их сквитирование
Организация казначейского исполнения бюджета
Открытие и закрытие лицевых счетов, внесение изменений в дела юридических лиц
Ежедневное списание с лицевых счетов денежных средств
Принятие бюджетных обязательств по заключенным контрактам
Организация по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета
Проведение расчетов по внутреннему муниципальному долгу
[5 empty] | Подготовка проекта решения Думы города Югорска "О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 19.12.2017 № 107 "О бюджете города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" |  | 1 проект решения Думы города Югорска
[5 empty] | Осуществление ежемесячного мониторинга кредиторской задолженности при исполнении бюджета города |  | Недопущение просроченной кредиторской задолженности, текущего прогнозирования расходов
Составление ежемесячной, ежеквартальной консолидированной отчетности об исполнении бюджета города
Ежедневное обеспечение проведения кассовых выплат из бюджета города, организация казначейского исполнения бюджета
Формирование расходных расписаний по финансированию лицевых счетов, открытых в Управлении федерального казначейства
[5 empty] | Ведение сводной бюджетной росписи бюджета города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  | Качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета города Югорска в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Югорска и бюджетных росписей главных распорядителей (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска) ведения бюджетной росписи главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска
[5 empty] | Аналитическая работа по исполнению бюджета города Югорска за 2017 год в 1 квартале 2018 года |  | Повышение качества управления бюджетным процессом, эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса
Подготовка отчета за 2017 год о выполнении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета города Югорска и сокращению муниципального долга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Осуществление еженедельного мониторинга исполнения бюджета города Югорска в 1-м квартале
[5 empty] | Реализация мероприятий муниципальной программы города Югорска "Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" |  | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска
[5 empty] | Подготовка и совершенствование проектов муниципальных правовых актов, приказов департамента финансов администрации города Югорска, осуществление правового обеспечения деятельности департамента финансов администрации города Югорска |  | Сооветствие деятельности департамента финансов администрации города Югорска действующему законодательству
[5 empty] | Формирование планового реестра расходных обязательств города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | 1 плановый реестр расходных обязательств города Югорска | Сформированный плановый реестр расходных обязательств города Югорска
[5 empty] | Приведение в соответствие с изменениями действующего законодательства муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения |  | Соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения законодательству Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
Ведение кассового плана по расходам бюджета города Югорска на 2015 год
Доведение до главных распорядителей средств бюджета города Югорска уведомлений об изменениях бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Формирование лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям средств бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Осуществление сверки с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры плановых объемов расходов по межбюджетным трансфертам в разрезе субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов
Осуществление контроля за заполнением главными распорядителями средств бюджета города автоматизированной системы «Бюджет» в части составления и ведения росписей расходов главного распорядителя средств бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств
[5 empty] | Ведение сводной бюджетной росписи расходов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |  | Качественное сведение сводной бюджетной росписи в соответствии и действующими нормативно-правовыми актами
[5 empty] | Аналитическая работа по исполнению бюджета города по расходам за 2014 год, в 1 квартале 2015 года |  | Повышение качества управления бюджетным процессом, эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса, выявление внутренних резервов экономии расходов
Осуществление еженедельного мониторинга исполнения бюджета города
[5 empty] | Реализация мероприятий муниципальной программы города Югорска "Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" |  | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска
[5 empty] | Организация и участие в проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Югорска. Обобщение и анализ результатов данного мониторинга |  | Повышение качества ведомственного финансового менеджмента
[5 empty] | Совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента |  | Обеспечение исполнения бюджета города в соответствии с действующим законодательством
[5 empty] | Внедрение и сопровождение программных продуктов "Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета "Бюджет" и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест" |  | Стабильная и бесперебойная работа программных продуктов, постоянный доступ пользователей к базам данных
[5 empty] | Выполнение регламентных работ на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru |  | Выполнение необходимых регламентных работ по выполнению функций финансового органа и заказчика точно и в срок
[5 empty] | Проведение мониторинга наличия информации о муниципальном учреждении на официальном сайте в сети Интернет (http://bus.gov.ru) (в части размещения муниципального задания, планов финансово-хозяйственной деятельности и бюджетных смет муниципальных учреждений) |  | Наличие на официальном сайте в сети Интернет(http://bus.gov.ru) информации о муниципальных учреждениях города Югорска, предусмотренной приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"
Бюджетное управление
Отдел автоматизации и информатизации
| Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  | Контроль за непревышением суммы по операциям над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями. |  | Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения
Контроль за соответсвием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в финансовый орган получателем бюджетных средств
Контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязателсьтва,подлежащего оплате за счет средств бюджета
| осуществление контроля за исполнением бюджета |  |  |  | Контроль за непревышением суммы по операциям над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями |  | Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения
Контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в финансовый орган получателем бюджетных средств
Контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета
| формирование отчетности об исполнении бюджета |  |  |  | Рассмотрение, принятие годовых отчетов главных распорядителей средств бюджета города Югорска об исполнении бюджета города за 2017 год, составление годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год и представление ее в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | Обеспечение подотчетности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления,наличие достоверной, актуальной и полной информации о состоянии муниципальных финансов
Подготовка и сдача в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономого округа - Югры отчета "Мониторинг местных бюджетв" по форме 500 за 2017 год
Подготовка и предоставление отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономого округа - Югры отчетов по переданным полномочиям городскому округу
Осуществление приема и проверки отчетов главных распорядителей средств бюджета города по показателям, предусмотренным формой 14МО «О расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований» за 2017 год, формирование свода данного отчета по муниципальному образованию, составление пояснительной записки к нему и представление отчета в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Участие в подготовке проекта постановления администрации города Югорска об утверждении отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2014 год
Составление ежемесячной, ежеквартальной консолидированной отчетности об исполнении бюджета города
Осуществление подготовки информации, в пределах компетенции департамента финансов администрации города Югорска, к Докладу главы города Югорска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа за 2017 год
[5 empty] | Подготовка проекта решения Думы города Югорска об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год, пояснительной записки, аналитических материалов | 1 проект решения Думы города Югорска, 1 пояснительная записка
[5 empty] | Подготовка отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год в доступной для граждан форме | 1 отчет
Подготовка и сдача отчета об отдельных показателях исполнения бюджета муниципального образования (форма «Антикризисный паспорт»)
Подготовка еженедельных отчетов об исполнении бюджета города Югорска
Составление ежемесячной, ежеквартальной отчетности об исполнении бюджета города Югорска
Организация проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города за 2014 год
[5 empty] | Установка обновлений по месячной и квартальной отчетности в программных продуктах СКИФ БП, ПК МО |  | Бесперебойная работа программных продуктов, своевременная установка обновлений
[5 empty] | Администрирование программного комплекса Web-консолидация (Разработчик ООО НПО "Криста") |  | Настройка программного комплекса для формирования, консолидации и сдачи отчетности в соответствии с требованиями к формам сдачи годовой и месячной отчетности
Управление бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета
Организация проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города за 2014 год
2. | Создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального заказа, в том числе финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления |  | 4300 |  | Финансирование расходов на содержание департамента финансов администрации города Югорска |  | Финансовое обеспечение деятельности департамента финансов администрации города Югорска
Отдел доходов
Отдел внутреннего аудита
Бюджетное управление
Отдел автоматизации и информатизации
Управление бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета
[5 empty] | Исполнение муниципального контракта на техническое сопровождение программных продуктов АС Бюджет и АС УРМ на 2015 год |  | Саша должен изменить Результат
[5 empty] | Подготовка документации и проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на техническое обслеживание программных продуктов АС "Бюджет", АС "УРМ" |  | Подготовленная документация для проведения электронного аукциона. Проведение процедуры закупки. Заключение муниципального контракта.
2591.9
[5 empty] | Проведение работ по настройке информационных систем для работы с ПАО "Ханты-Мансийским банком Открытие" |  | Настройка информационных систем для работы с ПАО "Ханты-Мансийским банком Открытие", внедрение функционала в работу
2. Организационная работа
Отдел автоматизации и информатизации
Управление бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета
Бюджетное управление
Осуществление организационного обеспечения проведения публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2014 год
Отдел доходов
1. | Организация проведения заседания Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Югорска по вопросу сокращения задолженности имущественных налогов физических лиц и сокращению недоимки по доходам в городской бюджет
Отдел внутреннего аудита
2. | Подготовка решения Думы города Югорска "О внесении изменений в Положение о департаменте финансов администрации города Югорска"
3. Контрольно-аналитическая работа
Отдел автоматизации и информатизации
2. | Рабочие консультации с органами,осуществляющими функции и полномочия учредителя по актуализации ведомственных перечней услуг (работ) в ГИС "Электронный бюджет"
3. | Рабочие консультации с органами,осуществляющими функции и полномочия учредителя по размещению информации на сайте www.bus.gov.ru
4. | Участие в совещаниях, семинарах, заседаниях рабочих групп (по мере необходимости)
3. Контрольно - аналитическая работа
1. | Доработка и изменение при необходимости форм отчетности в программных продуктах в соответствии с требованиями отделов департамента финансов администрации города Югорска и измениями в формах бюджетной отчетности
2. | Анализ изменения кредиторской задолженности
3. | Анализ состояния безопасности сопровождаемых информационных ресурсов, проведение мероприятий по защите, резервному копированию и хранению информации
Проведение консультаций работников бюджетных учреждений по вопросам работы с программными продуктами лично и по телефону. Решение проблем, возникаюших при работе с программным продуктом
4. | Размещение актуализированной информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска
Управление бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета
5. | Проверка и согласование ежемесячных, ежеквартальных отчетов главных распорядителей средств бюджета, касающихся исполнения бюджета города (в части отдельных форм)
6. | Анализ и проверка на соответствие контрольных соотношений бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств
Подготовка материалов по вопросам деятельности Департамента и их размещение на официальном сайте города Югорска
6. | Систематизация документов, их документирование и архивирование
Бюджетное управление
Проверка и согласование ежемесячных, ежеквартальных отчетов главных распорядителей средств бюджета, касающихся исполнения бюджета города (в части отдельных форм)
7. | Осуществление экспертизы проектов муниципальных программ города Югорска, муниципальных правовых актов города Югорска по внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы города Югорска, подготовка соответствующих заключений
Обновление материалов по вопросам деятельности Департамента для размещения на официальном сайте города Югорска
8. | Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы города Югорска "Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы" за 2017 год
9. | Подготовка аналитических и информационных материалов, характеризующих финансовое положение города Югорска, исполнение бюджета города Югорска по расходам в соответствии с запросами Департамента финансов Ханты-Мансйийского автономного округа - Югры, иных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, главы города Югорска, иных структур и организаций
Отдел доходов
Планируется качественно и в установленные сроки составлять и представлять информации и отчеты в части исполнения городского бюджета по доходам,исполнять поручения вышестоящего руководства, анализировать работу отдела, систематизировать письма, документы, таблицы, расчеты , архивирование в соответствии с утвержденной номенклатурой дел
Отдел внутреннего аудита
Регистрация приказов Депфина Югорска
10. | Обеспечение осуществления департаментом финансов администрации города Югорска отдельных полномочий работодателя в отношении руководителя муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»
Формирование архивных дел в соответствии с номенклатурой и их бессрочное хранение (либо передача в архив)
Осуществление юридической экспертизы проектов муниципальных правовых актов, поступивших на согласование в Депфин, проектов приказов Депфина
Подготовка отчета о работе отдела за 4 квартал 2014 года, плана работы на 2 квартал 2015 года, предложений для включения в план мероприятий, предоставляемый в УИП администрации города Югорска (еженедельно)
Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и предоставление предложений в план мониторинга правоприменения на 2015 год в юридическое управление в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 26.10.2011 № 2350
Подготовка информации о выполнении плана мониторинга правоприменения в 2014 году и направление ее в юридическое управление в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 26.10.2011 № 2350
Подготовка информации о выполнении показателей для оценки эффективности и результативности деятельности Депфина Югорска (в части закрепленных за отделом внутреннего аудита показателей)
Осуществление юридической экспертизы проектов муниципальных правовых актов, поступивших на согласование в Депфин, проектов приказов Депфина
4. Совершенствование профессионального мастерства (работа с кадрами)
Отдел автоматизации и информатизации
Участие в проведении методической и консультационной работы с учреждениями по вопросам организации электронного документооборота с сервером «АС УРМ» департамента финансов администрации города Югорска
Поиск информации по основным направлениям деятельности с помощью информационных ресурсов, газет, журналов, справочников, инструкций
Управление бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета
1. | Изучение работниками законодательства, нормативных-правовых актов, комментариев, публикаций в журналах по вопросам деятельности департамента финансов администрации города Югорска, обобщение опыта других территорий
2. | Использование в работе информационно-правового обеспечения "Система Гарант", информации по сети Интернет и из других источников
2 сотрудника участвовали во всероссийском онлайн семинаре на тему "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности государственного сектора."
3. | Работа с кадровым резервом
Отдел доходов
Изучение законодательных актов Российской Федерации, ХМАО-Югры, нормативных документов Министерства по налогам и сборам РФ, Центробанка РФ и других государственных органов, регламентирующих порядок уплаты налогов и иных платежей в бюджет, с использованием интернета, программы "Гарант", Налогового и Бюджетного кодексов, журнала "Финансы" и других источников информации
4. | Обучение в Школе муниципального служащего
Работа с кадровым резервом
Участие в семинарах , совещаниях по организации бюджетного процессса
Отдел внутреннего аудита
Изучение опубликованных и вступивших в силу нормативных правовых актов РФ, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.
Обучение в Школе муниципального служащего.
Информирование работников Департамента финансов об изменениях в действующем законодательстве.
Мониторинг периодических изданий, изучение опыта других территорий по вопросам компетенции отдела посредством интернет-технологий.
Консультирование работников департамента финансов, иных органов и структурных подразделений администрации города Югорска по вопросам применения бюджетного законодательства.
Бюджетное управление
Изучение работниками законодательства, нормативных-правовых актов, комментариев, публикаций в журналах по вопросам деятельности Департамента, обобщение опыта других территорий
Использование в работе информационно-правового обеспечения "Система Гарант", информации по сети Интернет и из других источников
Работа с кадровым резервом
Участие в семинарах , совещаниях по организации бюджетного процессса
5. | Участие в семинарах, совещаниях по организации бюджетного процессса