## Деньги
приложение 1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 31.03.2022г.
"Отдых и оздоровление детей"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей 1 | УСП | всего | 1617.2 | 1617.2 | 50 | -1567.2 | 2.8 | Реализация мероприятий запланированы на летний период (при организации летнего отдыха и оздоровления детей)
|  |  | бюджет автономного округа | 1000 | 1000 | 0 | -1000 | 0
|  |  | местный бюджет | 617.2 | 617.2 | 50 | -567.2 | 7.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 102.5 | 102.5 | 0 | -102.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 102.5 | 102.5 | 0 | -102.5 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УК | всего | 17.5 | 17.5 | 0 | -17.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 17.5 | 17.5 | 0 | -17.5 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | -379.7 | 0
2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2) | УСП | всего | 241.3 | 241.3 | 2.5 | -238.8 | 1 | Реализация мероприятий запланированы на летний период (при организации летнего отдыха и оздоровления детей)
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 155.5 | 155.5 | 2.5 | -153 | 1.6
|  |  | иные источники финансирования | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 546.1 | 546.1 | 5.8 | -540.3 | 1.1
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 461.1 | 461.1 | 5.8 | -455.3 | 1.3
|  |  | иные источники финансирования | 85 | 85 | 0 | -85 | 0
|  | УК | всего | 107.2 | 107.2 | 0 | -107.2 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 107.2 | 107.2 | 0 | -107.2 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации | УСП | всего | 130 | 130 | 0 | -130 | 0 | Организация и проведение конкурса запланировано на 2й квартал
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 130 | 130 | 0 | -130 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (4,6,7) | УСП | всего | 2114 | 2114 | 0 | -2114 | 0 | Реализация мероприятий запланированы на летний период (при организации летнего отдыха и оздоровления детей)
|  |  | бюджет автономного округа | 1568 | 1568 | 0 | -1568 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 546 | 546 | 0 | -546 | 0
5 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1,2,3,6,7) | УСП | всего | 2498.6 | 2498.6 | 0 | -2498.6 | 0 | В период весеннитх каникул на базе МАУ "Молодежный центр "Гелиос" был организован лагерь с дневным пребыванием детей в количестве 25 человек. Продолжительность смены составила - 5 дней.
|  |  | бюджет автономного округа | 1611.5 | 1611.5 | 0 | -1611.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 521.4 | 521.4 | 0 | -521.4 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 365.7 | 365.7 | 0 | -365.7 | 0
|  | УО | всего | 9504.1 | 9504.1 | 0 | -9504.1 | 0 | В период весенних каникул на базе образовательных учреждений были организованы лагеря с дневным пребыванием детей. Количественный охват составил - 555 человек. Продолжительность смены составила - 5 дней.
|  |  | бюджет автономного округа | 5891.5 | 5891.5 | 0 | -5891.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 1857.9 | 1857.9 | 0 | -1857.9 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 1754.7 | 1754.7 | 0 | -1754.7 | 0
|  | УК | всего | 1352.3 | 1352.3 | 0 | -1352.3 | 0 | Реализация мероприятий запланированы на летний период (при организации летнего отдыха и оздоровления детей)
|  |  | бюджет автономного округа | 661.5 | 661.5 | 0 | -661.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 261.8 | 261.8 | 0 | -261.8 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 429 | 429 | 0 | -429 | 0
6 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5,6,7) |  | всего | 14708.7 | 14708.7 | 0 | -14708.7 | 0 | Реализация мероприятий запланированы на летний период (при организации летнего отдыха и оздоровления детей)
|  |  | бюджет автономного округа | 7775.8 | 7775.8 | 0 | -7775.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 6732.9 | 6732.9 | 0 | -6732.9 | 0
7 | ВСЕГО по муниципальной программе |  | всего | 32939.5 | 32939.5 | 53.3 | -32886.2 | 0.2
|  |  | бюджет автономного округа | 18508.3 | 18508.3 | 0 | -18508.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 4432.1 | 4432.1 | 53.3 | -4378.8 | 1.2
|  |  | иные источники финансирования | 9999.1 | 9999.1 | 0 | -9999.1 | 0
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 32939.5 | 32939.5 | 53.3 | -32886.2 | 0.2
|  |  | бюджет автономного округа | 18508.3 | 18508.3 | 0 | -18508.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 4432.1 | 4432.1 | 53.3 | -4378.8 | 1.2
|  |  | иные источники финансирования | 9999.1 | 9999.1 | 0 | -9999.1 | 0
В том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 32939.5 | 32939.5 | 53.3 | -32886.2 | 0.2
|  |  | бюджет автономного округа | 18508.3 | 18508.3 | 0 | -18508.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 4432.1 | 4432.1 | 53.3 | -4378.8 | 1.2
|  |  | иные источники финансирования | 9999.1 | 9999.1 | 0 | -9999.1 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 21309.8 | 21309.8 | 47.5 | -21262.3 | 0.2
|  |  | бюджет автономного округа | 11955.3 | 11955.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1624.1 | 1624.1 | 47.5 | -1576.6 | 2.9
|  |  | иные источники финансирования | 7730.4 | 7730.4 | 0 | -7730.4 | 0
Соисполнитель 1 |  | УО | всего | 10152.7 | 10152.7 | 5.8 | -10146.9 | 0.06
|  |  | бюджет автономного округа | 5891.5 | 5891.5 | 0 | -5891.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 2421.5 | 2421.5 | 5.8 | -2415.7 | 0.2
|  |  | иные источники финансирования | 1839.7 | 1839.7 | 0 | -1839.7 | 0
Соисполнитель 2 |  | УК | всего | 1477 | 1477 | 0 | -1477 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 661.5 | 661.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 386.5 | 386.5 | 0 | -386.5 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 429 | 429 | 0 | -429 | 0
Начальник Управления социальной политики ___________________________ И.М. Занина
исп.: начальник отдела по СЭП УСП _________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675)5-00-24 (198)

## Показатели
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы по состоянию на 31.03.2022г.
"Отдых и оздоровление детей"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
[5 empty] | за предыдущие отчетные периоды |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %*
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих с организованными группами детей на отдых за пределы города Югорска | УСП УО УК | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
2 | Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании | УСП УО УК | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска | УСП УО УК | чел | 2220 | 2223 | 425 | 1788 | 2234 | 580 | -1654 | 26 | В период весенних каникул были организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования (555чел.) и молодежной политики (25чел.).
4 | Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | чел | 80 | 100 | 0 | 40 | 68 | 0 | -68 | 0 | Работу по оздоровлению и отдыху детей города Югорска планируется начать в летний период
5 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска | УСП | чел | 270 | 321 (в т.ч. 20 наградных) | 0 | 303 | 275 | 0 | -275 | 0
6 | Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов | УСП УО УК | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
7 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении. | УСП УО УК | % | 96% | 96.5% | 96.5% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 0% | 100%
Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы **