АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 января 2019 года  										№ 162

Об утверждении Плана основных

мероприятий по празднованию

350-летия со дня рождения Петра I

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 25.10.2018 года № 609                  «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I», в целях исполнения  муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001, сохранения культурных традиций города:

- Утвердить состав Координационного Совета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I (приложение 1).

- Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке                                 и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I (приложение 2).

- Начальнику управлению внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска А.Н. Шибанову обеспечить информационное сопровождение мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в средствах массовой информации.

- Определить координатором исполнения Плана основных мероприятий                             по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I начальника Управления культуры администрации города Югорска Н.Н. Нестерову.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска  Т.И. Долгодворову.

Глава города Югорска                                                                                                  А.В. Бородкин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от   25 января 2019 года   №  162

Состав Координационного Совета

по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

А.В. Бородкин – глава города Югорска,  председатель Координационного Совета

Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска, заместитель председателя Координационного Совета

А.Н. Шибанов - начальник управления внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска

А.Ю. Годлевский – секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия» в городе Югорске, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе города Югорска, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск»                        (по согласованию)

О.А. Баргилевич – заместитель начальника службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы города Югорска, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

Н.Н. Нестерова - начальник Управления культуры администрации города Югорска

Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска.

В.М. Бурматов  - начальник управления социальной политики администрации города Югорска

С.В. Карманов - директор БУ ХМАО - Югры «Югорский политехнический колледж»    (по согласованию)

А.В. Макаров - руководитель Местного отделения ВВО «Молодая Гвардия Единой России» города Югорска (по согласованию)

А.В. Ласовская – исполняющий обязанности директора - главного редактора муниципального унитарного предприятия города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от   25 января 2019 года   №  162

План

основных мероприятий по подготовке и проведению

празднования 350-летия со дня рождения Петра I

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Стратегические меры |  |  |  |  |
|  | Утверждение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I | 1 – 2 квартал 2019 | Управление культуры | Управление образования Управление социальной политики Управление внутренней политики и общественных связей |
|  | Проведение заседаний Координационного Совета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I | 1 раз в полугодие 2019 - 2022 | Управление культуры | Управление образования |
| II. Культурно-просветительские акции и мероприятия в сфере культуры |  |  |  |  |
|  | Передвижная выставка «Петру I - благодарные потомки» | 2019 -2022 | Управление культуры МБУ «Музей истории и этнографии» | Управление образования Управление социальной политики |
|  | Проект «Территория электронного чтения»: Эпоха Петра I | 2019 - 2020 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Проект ««Петровская эпоха в истории русской культуры» | 2019 - 2022 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» МБУ ДО «ДШИ г. Югорска» МАУ «ЦК «Югра-презент» МБУ «Музей истории и этнографии» | - |
|  | Виртуальная панорама «Пётр I и его город» | 2019 | Управление культуры МБУ ДО «ДШИ г. Югорска» | - |
|  | Проект «Великие дела Петра – архитектура» | 2019 - 2022 | Управление культуры МБУ ДО «ДШИ г. Югорска» | - |
|  | Проект «Указы Петра» | 2020 -2022 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» МБУ «Музей истории и этнографии» |  |
|  | Городская Социально-культурная акция «Библионочь в Югорске» | 2020 2022 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» | - |
|  | Городской Конкурс фототворчества «Сила традиций: народы Российской Федерации: Петру I - благодарные потомки | 2020 | Управление культуры МАУ «ЦК «Югра-презент» | - |
|  | Фестиваль – праздник «Живи и здравствуй, Русь Святая!» | 2020 - 2022 | Управление культуры МБУ ДО «ДШИ г. Югорска» | - |
|  | Городской Конкурс театрализованных литературных мини-постановок | 2020 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Выставка «Эпоха славных дел» | 2020 | Управление культуры МБУ «Музей истории и этнографии» |  |
|  | Городской открытый Конкурс «Югорск в кадре. Историю города пишем сегодня: Флаг России - детище Петра» (фильмы и фотографии) | 2021 | Управление культуры МБУ «Музей истории и этнографии» |  |
|  | Выставка «Личность Петра в истории России» | 2021 | Управление культуры Музей истории и этнографии |  |
|  | Проект «Живопись эпохи Петра I» | 2021 - 2022 | Управление культуры МБУ ДО «ДШИ г. Югорска» |  |
|  | Организация телемоста между городами – побратимами Югорск и Шклов (Могилёвская область, республика Беларусь): «Эпоха Великого человека» | 2021 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Городской фестиваль художественного чтения «Живое слово» | 2021 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Акция «Международный день музеев»: «Портрет на фоне эпохи» | 2021 | Управление культуры МБУ «Музей истории и этнографии» |  |
|  | Городской фестиваль художественной самодеятельности граждан старшего поколения города Югорска «Серебряные нити» | 2021 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» МБУ ДО «ДШИ г. Югорска» МАУ «ЦК «Югра-презент» МБУ «Музей истории и этнографии» |  |
|  | Историко-краеведческие чтения «Люди, события, факты в музейном измерении» | 2021 | Управление культуры МБУ «Музей истории и этнографии» |  |
|  | Окружной конкурс вокально-хорового искусства «Юные таланты Югры» | 2021 | Управление культуры МБУ ДО «ДШИ г. Югорска» |  |
|  | Городской фестиваль «Жемчужина русской культуры» | 2022 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Конкурс на издание авторского сборника сценариев | 2022 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Проект «Югорчане о Петре I»: звучание записи стихов, отрывков литературных произведений, музыкальных произведений эпохи Петра I в Городском парке по ул. Ленина и на Фонтанной площади | 2022 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» МБУ ДО «ДШИ г. Югорска» МАУ «ЦК «Югра-презент» МБУ «Музей истории и этнографии» |  |
|  | Окружной конкурс юных исполнителей «Первые шаги». | 2022 | Управление культуры МБУ ДО «ДШИ г. Югорска» |  |
|  | Выставка «Великий Петр I» | 2022 | Управление культуры Музей истории и этнографии |  |
|  | Городской открытый Конкурс «Югорский Карнавал» | 2022 | Управление культуры МАУ «ЦК «Югра-презент» |  |
|  | Открытые Епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения | 2022 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
| III. Просветительские акции и мероприятия в сфере образования |  |  |  |  |
|  | Исторический брейн-ринг «Имени Петра I» среди 8-х классов общеобразовательных учреждений | 2022 | МБОУ «Гимназия» |  |
|  | Бал «Петровская Ассамблея» | 2022 | МБОУ «Лицей им Г.Ф. Атякшева», МБОУ «СОШ № 5» |  |
|  | Интеллектуальная игра «ZаРазум» для учащихся 7-11 классов, с привлечением участников городской игры знатоков в рамках празднования | 2022 | МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» |  |
|  | Постановка спектакля школьной театральной студией «Сюрприз» «О, Первый Петр! Во всем ты первый» для обучающихся дошкольного возраста | 2022 | МБОУ «СОШ № 6» |  |
|  | Конкурс строя и песни, посвященный временам Петра I, для обучающихся 3-4 классов | 2022 | Управление образования | МБОУ «СОШ № 2» |
|  | Военно-спортивная игра «На пути к Победе» для 9-11 классов, в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I | 2022 | Управление образования | МБОУ «СОШ № 2» |
|  | Декада правовых знаний «Подросток и закон» «Не для тебя тружусь, а для пользы государства» | 2022 | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |
|  | Фестиваль – конкурс стрелецкой песни «Красное поле» | 2022 | МБОУ «СОШ №2» |  |
| VI.Акции и мероприятия для молодежи |  |  |  |  |
|  | Проведение серии интеллектуальных игр «Армия и флот» | 2019-2022 | Управление социальной политики | Общественные организации города Югорска |
|  | Размещение материалов об истории государства эпохи Петра I на молодежном сайте «Молодежь Югорска» и социальных сетях | 2019-2022 | Управление социальной политики | МАУ «Молодежный центр «Гелиос» |
|  | Брейн-ринг «Эпоха Петра I» | 2020 | БУ «Югорский политехнический колледж» |  |
| V. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
|  | Размещение баннера на портале органов местного самоуправления | 2019 - 2022 | Отдел информационных технологий |  |
|  | Размещение в СМИ Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I | 2019 - 2022 | Управление внутренней политики и общественных связей |  |
|  | Размещение информации на официальных сайтах учреждений Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I | 2019 - 2022 | Учреждения города Югорска |  |
|  | Изготовление и распространение в электронном виде Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I | 2019 - 2022 | Управление культуры Учреждения культуры «МБУ «ЦБС г. Югорска» | Управление образования Управление социальной политики Общественные организации города Организации, учреждения и предприятия города |
|  | Размещение материалов об истории государства эпохи Петра I в газете «Югорский Вестник» | 2019 - 2022 | Управление внутренней политики и общественных связей |  |
|  | Проект «СМИ и Югорск о Великом человеке» | 2020 2021 2022 | Управление культуры МБУ «ЦБС г. Югорска» | - |