Пояснительная   записка

к годовому  отчету  об исполнении и достижении целевых показателей эффективности  муниципальной программы города Югорска

«Развитие муниципальной службы» за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением  администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2997.  В муниципальную программу постановлением от 10.10.2019 № 2179 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2997 «О муниципальной программе «Развитие муниципальной службы» внесено изменение в связи с уточнением финансирования программы.

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города Югорска и составляло 400,00  тыс. рублей. Исполнение программных мероприятий составило 397,7 тыс. рублей или 99,43 %.

Экономия возникла по результатам проведения аукционов при  заключении муниципальных контрактов, в результате снижения цен поставщиками при заключения договора на оказание услуг с единственным поставщиком и фактической почасовой оплаты услуг экспертов.

Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава  муниципальной службы в городе Югорске, совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров, повышение их профессионализма и компетентности

Подпрограмма 1 «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и управленческих кадров в городе Югорске»

Мероприятие 1.1. Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров, кадровый резерв.

Сумма денежных средств, предусмотренных в муниципальной программе на реализацию данного мероприятия, составила 94,5 тыс. рублей. Исполнение составило 94,5 тыс. рублей или 100 %.

По дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по темам: «Управление личной эффективностью» и «Управление инвестициями и инновациями в органах местного самоуправления» обучены  9 муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров.

Планомерная работа по развитию кадрового резерва, в том числе обучение резервистов по  дополнительным профессиональным программам, позволила повысить компетенцию лиц, включенных в резерв, тем самым использовать резерв по прямому назначению и достичь установленного муниципальной программой целевого показателя.

Целевой показатель эффективности муниципальной программы «Доля назначений                               на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, от общего количества назначений на вакантные должности» достигнут и составил 114,3 % (80 % от запланированных 70%).

Мероприятие 1.2. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих по приоритетным и иным направлениям.

Сумма денежных средств, предусмотренных в муниципальной программе на реализацию данного мероприятия, составила 205,5 тыс. рублей. Исполнение составило 203,7 тыс. рублей или 99,12 %.  Экономия возникла по результатам проведения аукционов.

В рамках выделенных денежных средств обучено 60 муниципальных служащих (из них 30 из кадрового резерва) по 11 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:

«Организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению терроризма и националистического экстремизма»;

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг»,

«Противодействие коррупции на муниципальной службе: конфликт интересов»,

«Бережливое производство: практика внедрения и развития»,

«Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов»,

«Муниципальные программы и проектное управление при их реализации»,

«Обучение по охране труда»,

«Организация работы должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений»,

«Государственное и муниципальное управление»,

«Основы и порядок ведения проектной деятельности»,

«Регулирование градостроительной деятельности, земельного законодательства».

Кроме того, в соответствии с утвержденными планами проведено 40 занятий в «Школе муниципального служащего». Использование денежных средств на проведение мероприятия не предусмотрено.

Целевой показатель эффективности муниципальной программы «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций» достигнут и составил 103,33 % (62% от запланированных 60%).

Увеличение произошло ввиду качественного оказания услуг образовательными организациями, в том числе оказания услуг квалифицированным преподавательским составом с применением современных технологий.

Обучение муниципальных служащих осуществлялось путем размещения муниципального заказа на проведение курсов повышения квалификации. Всего было проведено 13  электронных аукционов.

Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом муниципальной службы, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы

Подпрограмма 2 «Внедрение современных кадровых технологий на муниципальной службе в городе Югорске»

Мероприятие 2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления, в том числе кадрового делопроизводства.

Денежные средства на реализацию данного мероприятия, в части внедрения и сопровождения программы «Контур-Персонал: Госслужбы», предусмотрены муниципальной программой города Югорска «Развитие информационного общества», в части размещения в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сведений о вакантных должностях, об открытых вакансиях в органах местного самоуправления  и проведении конкурса на включение в кадровый резерв органов местного самоуправления,      не предусмотрены, в виду пользования указанной системой на безвозмездной основе.

Целевой показатель эффективности муниципальной программы «Количество современных кадровых технологий, применяемых на муниципальной службе в городе Югорске» достигнут и составил 100%

Посредством использования программы «Контур-Персонал: Госслужбы» кадровой службой осуществляется кадровое делопроизводство, включая подготовку распоряжений по личному составу, формирование отчетности и т.д.

В Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации за отчетный период размещено: 3 объявления о проведении конкурсных отборов на замещение вакантных должностей, 2 объявления о формировании кадрового резерва, штатное расписание органов местного самоуправления.

Мероприятие 2.2. Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов местного самоуправления стимулирования профессиональной служебной деятельности  муниципальных служащих

Денежные средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены в связи с его реализацией посредством разработки муниципальных правовых актов для реализации законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, проведения ежегодного мониторинга и иных мероприятий.

Целевой показатель эффективности муниципальной программы «Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению» достигнут и составил 102,56 % (100% от запланированных 97,5%).

Проведен ежегодный мониторинг сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера муниципальных служащих, по результатам которого нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению не выявлено. Муниципальные нормативные правовые акты в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции приведены в соответствие федеральному и региональному законодательству, по результатам разработки карт коррупционных рисков актуализирован Перечень коррупционно-опасных должностей муниципальной службы.

Кадровыми технологиями адаптации и наставничества были охвачены 8 муниципальных служащих, вновь поступивших на муниципальную службу. Согласно отзывам наставников  у  муниципальных служащих сформировались навыки антикоррупционного поведения, предусмотренные должностной инструкцией.

Проведены вводные беседы по соблюдению антикоррупционного законодательства с 12 муниципальным служащим, поступившим на службу  в 2019 году. Проведено консультаций по вопросам соблюдения запретов и ограничений с муниципальными служащими - 148. Осуществлялось ознакомление со всеми вновь принимаемыми нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции, с методическими рекомендациями  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, с  Обзорами в сфере профилактики коррупционных правонарушений Министерства труда и социальной защиты РФ, приказами Депгосслужбы автономного округа. Проведено 8 занятий в «Школе муниципального служащего» по вопросам антикоррупционной тематики. Обучено по дополнительной программе повышения квалификации «Противодействие коррупции на муниципальной службе: конфликт интересов» 21 муниципальных служащих, в том числе 2 служащих, вновь поступивших на муниципальную службу в администрацию города Югорска. В целях формирования навыков антикоррупционного поведения 8 муниципальных служащих, замещающих  должности, аналогичные должностям служащих, в отношении которых рассматривалась информация на комиссии, были приглашены на заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Целевой показатель эффективности муниципальной программы «Количество современных кадровых технологий, применяемых на муниципальной службе в городе Югорске» достигнут и составил 100,00 %.

Внедрены кадровые технологии: замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва, адаптация впервые поступивших на муниципальную службу, проведение аттестации муниципальных служащих, квалификационный экзамен, предоставление сведений о доходов и расходах посредством программного обеспечения «Справки БК». В целях мотивации муниципальных служащих разработано Положение  о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Югорска».

Подпрограмма 3 «Повышение престижа и открытости муниципальной службы в городе Югорске»

Мероприятие 3.1. Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы

Сумма денежных средств, предусмотренных в муниципальной программе на реализацию данного мероприятия, составила 85,0 тыс. рублей. Исполнение составило 84,6 тыс. рублей или 99,53  %.  Экономия возникла в результате снижения цен поставщиками.

В целях исполнения мероприятия были заключены договоры с единственным поставшиком на сумму 32 865,3 руб., в том числе:

- на изготовление печатной продукции с муниципальным унитарным предприятием «Югорский информационно-издательский центр» на сумму 2565,3 руб.,

-изготовление видеоролика  о муниципальной службе с муниципальным унитарным предприятием «Югорский информационно-издательский центр» на сумму 18 000 руб.,

- на приобретение букетов цветов с Индивидуальным предпринимателем Т.В.Гутариной на сумму 9000,0 руб.,

- на изготовление 2 «фонтанов» из шаров цвета флага Российской Федерации на сумму 3300,0 руб.

В рамках празднования Дня муниципального служащего города Югорска проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий города Югорска».

В конкурсе приняли участие 4 муниципальных служащих администрации города Югорска: Васильева М.В., Халиков Р.Н., Крылова Н.П., Коваль И.С. Победителями муниципального этапа конкурса «Лучший муниципальный служащий города Югорска» стали: Крылова Н.П. – 1 место,  Васильева М.В.- 2 место, Коваль И.С.- 3 место. Использование денежных средств на премирование муниципальных служащих, занявших призовые места, составило 51,7 тыс. рублей.

Целевой показатель эффективности муниципальной программы «Численность обучающихся в образовательных организациях высшего образования и образовательных организациях, муниципальных служащих города Югорска, участвующих в конкурсах (олимпиадах), направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы» достигнут и составил 25 человек или 125%.

Мероприятие 3.2.  Содействие формированию позитивного имиджа  муниципальной службы среди обучающихся в образовательных организациях высшего образования

и общеобразовательных организациях

Денежные средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены в виду того, что организация по привлечению к участию в конкурсах осуществляется безвозмездно.

2 участника муниципального этапа конкурса  «Лучший муниципальный служащий города Югорска» приняли участие в окружном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». По итогам конкурса Крылова Н.П. заняла 1 место в номинации «Социальное развитие».

В окружной олимпиаде по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций приняли участие 12 человек, из них 1 победитель и 2 призера. Кроме того, организованы и проведены социальные практики для 5 обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений города, а также производственная практика для 4 обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования.

Целевой показатель эффективности муниципальной программы «Численность обучающихся в образовательных организациях высшего образования и образовательных организациях, муниципальных служащих города Югорска, участвующих в конкурсах (олимпиадах), направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы» достигнут и составил 25 человек или 125%.

Численность обучающихся увеличилась по причине возникновения заинтересованности в прохождении государственной и муниципальной службы.

Мероприятие 3.3. Совершенствование механизмов контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества (5)

Сумма денежных средств, предусмотренных в муниципальной программе на реализацию данного мероприятия, составила 15,0 тыс. рублей. Исполнение составило 14,9 тыс. рублей или 99,33  %. Экономия возникла ввиду фактической почасовой оплаты услуг экспертов.

В рамках выделенных денежных средств произведена оплата услуг 5 независимых экспертов, принимающих участие в заседаниях конкурсных и аттестационных комиссиях. В качестве независимых экспертов приглашались  представители Бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Югорский политехнический колледж». За отчетный период всего проведено  27 заседаний различной продолжительности.

Начальник управления по вопросам

муниципальной службы, кадров и наград                                                                      Т.А. Семкина